	第一个月
	第二个月
	第三个月
	第四个月
	第五个月
	第六个月
	第七个月
	第八个月
	第九个月
	第十个月
	第十一个月
	第十二个月

	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10




土方开挖





8





3





2





底下室





基础








11





11








12





4-6层砌体





八层框架





七层框架











六层框架





五层框架





16





回填土





27














53

















1层内粉








9层内粉








37





8层内粉





2层内粉





2层楼面











41





3层楼面





女儿墙








23





屋面工程





19





20











36








外墙刮糙及面砖





6层墙顶





39





1层地面








42





300人





7层墙顶





9层楼面





47





7层内粉








10








60





200人





地下室墙顶





48








54





各类门窗制安工程适时、及时的插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暖、通及垂直机械设备、整体提升架安装、拆卸工程根据土建工程进展适时插入








58





竣工验收





180人





140人











70人





说明


             表示正常作业工序；





                  表示关键作业工序；














110人





表示穿插作业工序；








1





10





4








6








四层框架





三层框架





18





100人





35











6层内粉





34





5层内粉





人数





55人





9层墙顶





工序间歇





33





51





地下室地面











4层楼面





46





8层楼面








1层墙顶





49





4层墙顶





2层墙顶





56











南阳移动通信综合生产楼工程施工网络进度计划及劳动力动态曲线      








30人





130人





170人





240人





250人











120人





劳动力动态曲线图





30人























7








挂扇




















9














九层框架





13





5





二层框架





一层框架





地下室外粉防水





17

















1-3层砌体





45





22





5—9层结构验收及砌体自由沉降




















地下室内粉





28








44








. -1—4层结构验收及砌体自由沉降








.7-9层砌体





21

















38





50





40





26





6层楼面





24





32





4层内粉





30





3层内粉





16





7层楼面





1层内粉





43





3层墙顶





5层楼面





57





散水台阶








5层墙顶6








55





52





8层墙顶








