红顶佳园5#、6#楼投标文件……施工方案
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1、 编制依据

本施工组织设计依据以下资料和文件编制：

1、 招标文件和施工图纸
2、 主要质量标准《建筑工程质量评定标准》

3、 主要法规《建筑法》、《合同法》

4、 抚顺市建设工程现场安全防护标准

5、 抚顺市建设工程文明施工标准

6、主要设计规范
GBJ16-87（2001版）、JGJ37-87、DB21/1007-1988、GBJ119-88、GB50108-2001

DB21/1233-2003

8、国家现行实施的有关规范
GB50010-2002、GB50011-2001、GB50003-2001、GB50007-2002、JGJ94-94   GB50009-2001、GB50223-2004、DB21/1234－2003、GB50204-2002 、GB50203-2002              

9、主要质量标准《建筑工程质量评定标准》、辽宁省《建筑工程施工质量验收实施细则》
2、 工程概况

	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	红顶佳园5#、6#楼

	2
	建设单位
	抚顺市富邦房地产开发有限公司

	3
	设计单位
	抚顺市规划设计研究院

	4
	建筑功能
	民用住宅

	5
	日历工期
	217天

	6
	质量目标
	市优质工程

	7
	建筑面积
	12718.18平方米

	8
	结构类型
	框架结构

	9
	屋面
	SBS改性沥青卷材防水

	10
	楼地面
	细石砼地面

	11
	内墙面
	混合灰压麻

	12
	外墙面
	水泥砂浆抹面刷涂料

	13
	天棚
	混合灰压麻

	14
	门窗
	塑钢窗

	15
	管理目标
	安全文明工地


	工地条件简况
	施工安排说明

	项　　　目
	说明
	项目
	说明

	施工场地面积概量
	5656.25m2
	总工期
	2005年12月20日                      至2006年7月26日


	场 地 地 势
	平坦
	其中
	地下工期
	12月15日至2006年2月14日

	场 内 道 路
	新建
	
	主体工期
	06年2月15日至06年4月21日

	场内地表土质
	
	
	装修工期
	4月22日至6月26日

	施 工 用 水
	自来水
	单 方 耗 工
	

	施 工 用 电
	建设单位送至现场
	劳动力安排
	自有

	热源
	无
	冬期施工安排
	无

	施工用电话号
	
	总体流水方法
	每楼每层设二个流水段

	地下障碍物
	无
	垂 直 运 输
	塔吊、龙门架

	地上障碍物
	无
	混凝土构件
	

	空中障碍物
	无
	钢   构   件
	无

	周 围 环 境
	均为新建建筑
	打   桩   机
	无

	有何防火条件
	自设消防泵和管路
	土 方
	人工挖土

	现场预制条件
	小型构件现场予制
	地   下   水
	

	可代暂设房屋
	
	吊 装 方 法
	机械吊装

	就 地 取 材
	无
	内 脚 手 架
	平台式

	占 地 要 求
	
	外 脚 手 架
	钢脚手架

	特      点
	场内运输困难
	关        键
	主体工程


3、 施工总平面布置图及临时用地表

3.1施工现场平面布置图（见附图）

3.2临时用地表

	用　　途
	面积

（平方米）
	位　　置
	需用时间

	办公室
	28
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	材料库
	28
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	门卫
	16
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	食堂
	48
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	工人休息室
	240
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	钢筋加工场
	90
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	木工加工场
	40
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	脚手堆放场
	24
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	砌体材料
	24
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	搅拌场
	64
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	砂堆
	36
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	水泥库
	36
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	砾石堆
	36
	见平面图
	05、10、15－06、10、9

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4、 施工进度计划、网络图（见附图）
5、 施工准备及施工部署

	施  工  准  备  工  作  计  划  表

	编号
	项     目
	负责人
	单位
	工程量
	准备工作方案
	完成日期

	1
	图纸会审
	技术员
	栋
	2
	认真熟悉图纸，提出问题
	12月25日

	2
	编制施工预算
	预算员
	栋
	2
	施工前将预算和材料分析准确作出
	1月25日

	3
	构件委托
	预算员
	
	
	将构件计划在施工前准确提出
	1月25日

	4
	试验工作
	技术员
	
	
	将工程的试验工作跟踪管理
	施工过程

	5
	编制施工组织设计
	技术员
	份
	1
	施工前合理编制出施工组织设计
	12月25日

	6
	组织技术交底
	技术员
	份
	24
	施工前对班组进行技术交底
	12月25日

	7
	编制单项技术措施
	技术员
	份
	5
	
	

	8
	工具计划
	项目经理
	
	
	
	

	9
	场地平整
	施工队长
	M2
	2519.73
	机械平整，外运人工配合
	12月20日

	10
	临时建路
	项目经理
	M
	189
	
	

	11
	设置测量

控制点
	测量员
	个
	8
	建筑物各角及中间部位
	12月20日

	12
	场区排水
	水暖技术员
	M
	80
	雨期施工场区内设排水沟
	

	13
	施工用水
	水暖技术员
	M
	130
	在建筑物中部铺设
	12月22日

	14
	施工用电
	电气技术员
	
	
	按临时用电组织设计架设
	12月25日

	15
	暂设房搭设
	施工队长
	M2
	400
	
	12月25日

	16
	临时围墙
	施工队长
	M
	254
	砌筑砖墙壁2.0M高,外罩面,写标语
	12月25日


六、劳动力计划
	劳动力计划

	分部工程
	基础
	主体
	屋面
	装饰
	水暖
	电气

	瓦工
	20
	40
	12
	4
	
	

	力工
	48
	96
	20
	80
	4
	4

	木工
	60
	60
	20
	8
	
	

	砼工
	12
	12
	4
	
	
	

	钢筋工
	48
	48
	8
	4
	
	

	抹灰工
	
	
	
	96
	
	

	架工
	8
	24
	24
	16
	
	

	油工
	4
	4
	12
	12
	4
	

	机械工
	16
	16
	16
	16
	
	

	焊工
	8
	8
	8
	
	
	

	水暖工
	4
	4
	4
	16
	16
	16

	电工
	4
	16
	16
	16
	16
	16

	七、施工机具配备及主材用量

	名  称
	规  格
	单位
	数量
	设备电容量(KW)
	进场日期
	退场日期

	塔吊
	TQZ4015
	台
	4
	78
	2月4日
	06年4月17日

	搅拌机
	JZ-350
	台
	4
	22.5
	1月5日
	06年6月24日

	钢筋切断机
	GJ5-40
	台
	2
	6.6
	1月5日
	06年4月17日

	电焊机
	4X-320
	台
	4
	8
	1月5日
	06年6月24日

	振捣器
	
	台
	12
	18
	1月5日
	06年6月24日

	振捣棒
	6米
	根
	8
	
	1月5日
	06年6月24日

	振捣棒
	4米
	根
	16
	
	1月5日
	06年6月24日

	手推车
	双轮（斗）
	台
	32
	
	1月5日
	06年6月24日

	手推车
	单轮（斗）
	台
	28
	
	1月5日
	06年6月24日

	手推车
	双轮（不带斗）
	台
	16
	
	1月5日
	06年6月24日

	电锯
	
	台
	2
	7
	2月8日
	06年4月17日

	离心泵
	
	台
	4
	
	1月5日
	06年4月30日

	平板锹
	
	把
	40
	
	1月5日
	06年6月24日

	尖锹
	
	把
	30
	
	1月5日
	06年6月24日

	尖镐
	
	把
	30
	
	1月5日
	06年6月24日

	煨弯机
	WX－4
	台
	2
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主要材料一统表
	序号
	材料标准
	型号
	单位
	数       量
	进    场
日    期

	1
	水泥
	22.5
	T
	640
	2006/3/5

	2
	水泥
	32.5
	T
	1200
	2006/1/5

	3
	钢筋
	φ6.5-25
	T
	508
	2005/10/20

	4
	改性防水
	
	M2
	15000
	2006/6/22

	7
	砌块
	
	万块
	160
	2006/4/15

	8
	砂子
	中砂
	M3
	5100
	2005/10/15

	9
	砾石
	
	M3
	2960
	2005/10/15


八、施工技术组织措施和施工方法工艺 

8.1沉管灌注桩工程

8.1.1沉管灌注桩工艺流程
平整场地→测量放线定位及标高→打桩机就位→振动挤土成孔达到层位→停机安放钢筋笼→灌注砼→振动拔管→桩成型
8.1.2沉管桩施工技术措施

1、使用前准备

（1）、施工现场需适当整平压实。

（2）、对全机进行全面检查保养（包括电气部分）。

（3）、电源：电源容量不小于180千伏安，电源距离不超过200米，电缆断面不小于50mm2，电压不低于380伏，电源电缆在接入本机电缆时要加一个断路开关。

2、操作注意事项

（1）、操作人员必须熟悉本机性能、构造、维护保养和操作技术，遵守安全操作规程，认真地进行操作保养。

（2）、桩管内灌砼后，先振动5—10秒，再开始拔管。边振边拔，拔0.5—1.0m停拔振动5—10s，如此反复直至桩管全部拔出。

（3）、在一般土层中，拔管速度不大于1.2—1.5m/min；在软弱土层、软硬土交接间和接近地表分别控制在0.3—0.6m/min和0.6—0.8m/min。

（4）、桩尖进入持力层后，以贯入度控制为主，桩尖进入持层深度或桩尖标高可作参考。打桩时，抬机20s沉降量不大于30mm,桩的深度要参照地质资料进行核对。

3、根据土质情况、荷载要求，选用复打法和反插法。

复打法施工要点（对于砼充盈系数小于1.0的桩要采用全复打）。

（1）、第一次灌注砼要达到自然地面。

（2）、要随拔管随清除粘在管壁上和散落在地面上的泥土。

（3）、前后二次沉管的轴线要重合。

（4）、复打施工在第一次浇注砼后随即施工。

4、反插法施工要符合下列规定：

（1）、桩管灌满砼，先振动再拔管，每次拔管高度0.5—1.0m，反插深度0.3—0.5m，在拔管过程中，要分段添加砼，保持管内砼不低于地表面，或高于地下水位1.0—1.5m拔管速度要小于0.5m/min。

（2）、在桩尖1.5m范围内宜多次反插以扩大桩的端部断面。

（3）、穿过淤泥夹层时，要放慢拔管速度，减少拔管高度和反插深度；在流动性淤泥中不使用反插法。

8.1.3钢筋笼制作、安装工程

1、制笼用材料进场必须具有出厂合格证，并经复试合格后方可用于工程。

2、钢筋笼的规格符合设计要求。为防止笼体变形和下跌，要增加部分焊点，吊放时确保笼体标高。

3、钢筋笼主筋6Φ12;螺旋箍φ6@100/200桩身主筋伸入承台梁内不少于35d（d为受力筋直径，即35d=420）.

8.1.4砼分项工程的施工

1、砼拌制材料，水泥、外加剂进场必须有合格证，并对水泥、砂、石按规定进行取样送试验室进行试验，并做出配合比。

2、砼搅拌

（1）、砼的拌制必须按照砼的施工配合比进行，砂、石计量严格执行车车过秤，并设专人负责。

（2）、按石子、水泥、砂子顺序投料。

（3）、搅拌第一罐时要增加5%的水泥和水的用量。

（4）、砼的搅拌时间不少于1.5分钟。

（5）、砼的坍落度控制在8—10cm。

3、砼的运输

（1）、砼自搅拌机卸出后，要及时运至灌注地点。

（2）、运输砼时要防止水泥浆流失，如有离析现象，要在浇注前进行人工二次拌合。

4、砼浇注

（1）、在桩机沉管之前先灌一料斗砼封住桩尖。

（2）、桩砼要边拔边灌注，其充盈系数不小于1.2。

（3）、安放钢筋笼后灌注砼，砼灌注量的控制：每料斗砼约0.22m3，灌入桩管内高度2.0m，以此控制砼的灌注量及砼的充盈系数。

（4）、桩顶砼灌注要高于设计标高200mm，待开挖基槽时，将高出设计桩顶标高的一段砼凿除。
	项     目
	允许偏差

	桩  径  偏 差
	±20mm

	垂   直    度
	1%

	单桩、条形桩基沿垂直轴线
方向和群桩基础中的边桩
	70mm

	条形桩基沿轴线方向
群桩基础中的中间桩
	150mm


8.2、钢筋混凝土工程

8.2.1、模板工程：
A、材料要求

模板及支架所用木材应选用质地坚硬、无腐朽的松木，含水率应小于25％，钢模板支撑工具及其配件所用材料应符合有关规定。

现浇混凝土板采用多层板模板时，必须具有足够的强度和刚度。能可靠地承受所浇捣混凝土的重量和侧压力及施工产生的荷载。

钢制模板每次用完后，都要及时清理表面水泥渣，定期维护修理、防腐。

B、模板施工

1、 模板施工应在施工图纸及有关资料齐全，并已组织学习和交底的前提下进行，要在作业脚手架已搭设完毕，测量控制及轴线、标高等能够满足施工要求的基础上操作。

2、 模板施工的环境、劳动保护和防火要求等，必须符合有关文件要求。

3、 基础模板安装时应将轴线弹在各阶模板上，对准底线安装。模板安装完毕后，要拉通线校核调整偏差，同时将混凝土顶面标高测定后标记在模板上。基础模板一般可直接利用地基槽（坑）进行支撑。

4、 柱模底部应开有清理孔，其高度超过规范规定的混凝土浇筑高度时，应在2米处开浇筑孔，安装前应在预制的模板上弹出中心线以便校正模板位置和垂直度。梁底模下每隔800－1200ｍｍ用小头直径不小于6ｃｍ的木柱支撑，顶撑底用一对木楔以调整高度。梁板安装要拉中心线检查，复核中心线是否正确。

5、 楼板模板采用多层板胶合板支模时，模板下木方间距不大于35ｃｍ，并要平整。支撑立柱要钉通长的杠木以增加稳定性。

6、 楼梯模板安装时，要在墙上弹出踏步、平台板及平台梁的位置。

7、 固定在模板上的预埋件和预留孔均不得遗漏，安装必须牢固。

C、模板装的质量标准

1、 保证结构构件各部位尺寸和相互位置正确。

2、 应具有足够的强度、刚度和稳定性。

3、 接逢宽度不应大于2.5ｍｍ。

4、 模板与混凝土接触处应涂隔离剂。

5、 现浇结构模板安装的允许偏差应符合下表：

	项   目
	允许偏差（ｍｍ）

	轴线位移
	5

	截面尺寸
	基础
	±5

	
	柱、墙、梁
	±10

	层高垂直度
	全高<=5ｍ
	6

	
	全高>5ｍ
	8

	相邻板表面高低差
	2

	表面平整（2ｍ长靠尺）
	5


D、模板拆除：

1、 拆除模板必须经单位工程技术负责人同意。

2、 拆除顺序一般应后支的先拆，先拆非承重部分，后拆承重部分。

3、 现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合以下要求：

侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而损坏后方可拆除。

底模拆除时应符合下表要求：

	结构类型
	结构跨度

（ｍ）
	按设计砼的标准值的百分率计（％）

	板
	<=2
	50

	
	>2，<=8
	75

	
	>8
	100

	梁、拱、壳
	<=8
	75

	
	>8
	100

	悬臂构件
	<=2
	75

	
	>2
	100


4、 板模板拆除应按下列规定进行：

当上层楼板正在浇灌混凝土时下层楼板的模板和支柱不得拆除，下一层模板和支柱当混凝土强度达到70％时保留部分跨度4ｍ以上大梁底模板及支撑，其柱间距不得大于2ｍ。

在拆除过程中如发现混凝土有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆除，经过处理后方可拆除。

拆模时应按顺序逐块拆除U形卡，避免整体塌落，拆除顶板时，应设临时支撑，确保安全施工。

六级以上大风不得在高空拆、安模板，进入现场时必须戴安全帽，高空作业系好安全带。

高空拆模时应有专人指挥，并在下面设专人看护，暂停人员过往。各种零件要装入专用箱式背包中，禁止随手乱丢，以免掉落伤人。
8.2.2、钢筋工程：
A、材料要求：
钢筋应有出厂合格证明书，外观检查合格并按规定进行复试经单位工程技术负责人签属意见后方可使用。钢筋在加工过程中如有脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应及时停止加工使用，并报告有关人员。钢筋的级别、种类和直径应符合设计要求，无设计变更单不允许代换。

B、钢筋加工
    1、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，表面应清洁、无锈、无油污，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
    2、采用冷拉方法调直钢筋,钢筋的冷拉率不允许大于4%。
    3、I级钢筋应做成180度弯钩，弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分不小于钢筋直径的3倍。II级钢筋需做成90度和135度弯钩，弯曲直径不应小于4倍的钢筋直径。平直部分按施工图要求。

    4、弯起钢筋中间部位弯折处弯曲直径不应小于钢筋直径的5倍。
    5、箍筋的末端应做成135度弯钩，弯钩直径应大于受力钢筋直径，并不小于箍筋直径的2.5倍，弯钩平直部份的长度不小于箍筋直径的10倍。
    6、钢筋加工的允许偏差，受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸为±10ｍｍ，弯起钢筋的弯折位置±20ｍｍ。

C、钢筋绑扎与安装：
    1、钢筋的交叉点应采用铁丝绑扎。
    2、板和墙的钢筋网除靠近外围两行钢筋相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置偏移，双向受力钢筋必须全部扎牢。
    3、箍筋除设计有特殊要求外应与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置，在柱中竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩平面与模板的夹角对矩形柱应为45度角。

4、绑扎网和绑扎骨架的允许偏差
	   项      目
	允许偏差   （ｍｍ）

	网 的 长、宽
	±10

	网 眼 尺 寸
	±20

	骨 架 的 宽 及 高
	±5

	骨 架 的 长
	±10

	箍 筋 间 距
	±20

	 受力钢筋

	  间 距
	±10

	
	  排 距
	±5


    5、钢筋绑扎接头搭接长度的末端距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10倍。钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝绑扎。受拉钢筋的搭接长度应符合下表规定，受压钢筋的搭接长度取受拉钢筋搭接长度的0.7倍。受拉钢筋绑扎接关的搭接长度
	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C20
	C25
	C30

	I级钢筋
	39.6ｄ
	33.6ｄ
	30ｄ

	II级钢筋
	49.2ｄ
	42ｄ
	37.2ｄ

	Ⅲ级钢筋
	58.8ｄ
	50.4ｄ
	49.2ｄ


各受力钢筋绑扎接头位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段内有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积应符合下列规定：
（1）受拉区不得超过25％。
（2）受压区不得超过50％。

D、钢筋的保护层
    受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，且不小于钢筋直径，并应符合下表规定：
	环境条件
	构件名称
	混 凝 土 强 度

	
	
	低于C20
	C25、C45
	高于C50

	室 内
	板、墙、壳
	20
	15
	15

	
	梁
	30
	25
	25

	
	柱
	30
	30
	30

	基础
	有垫层
	35

	
	无垫层
	70


对于梁柱的保护层除应满足上表要求外，应不小于受力筋直径，且箍筋的保护层不小于15mm。

E、质量验评标准

1、 钢筋的表面必须清洁，带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

2、 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

3、 钢筋的绑扎点缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中。

4、 弯钩的朝向应正确，搭接长度均不小于规定值。箍筋的数量符合设计要求。弯钩的角度和平直长度符合施工规范的规定。

5、 钢筋位置的允许偏差应符合下表的规定
	项       目
	允许偏差（ｍｍ）

	受力筋排距
	±5

	钢筋弯起点位置
	20

	箍筋横向钢筋间距
	绑扎
	±20

	
	焊接
	±10

	受力筋的保护层
	基础
	±10

	
	柱梁
	±5

	
	板墙
	±3


8.2.3、混凝土工程：

混凝土工程是建筑工程中重要的组成部分，混凝土质量的好坏，将直接关系到建筑物的安全、稳定、混凝土质量的好坏，直接反映出一个建筑公司文明施工的程度，施工水平的高低。

1、水泥

混凝土工程可用硅酸盐水泥，矿渣水泥。水泥进厂除必须有出厂合格证和进厂实验报告，尚应对品种、标号、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查验收。

1、 普通集料

混凝土用砂粒径应0.15—5mm，且采粗砂或中砂，砂子进厂后要进行检查，主要应检查砂子的级配、细度模数及含泥量。对砂子的含泥量的要求，应付和规范要求。

当混凝土强度等级大于或等于C30时，要求含泥量不大于3%；混凝土强度等级低于C30时，要求含泥量不大于5%。

砂子含水率的多少和混凝土的质量关系很大，在施工过程中要经常测定砂子的含水率，如砂子含水率超过2%，应适当应适当调整混凝土配合比中的水量和砂量。

粒径大于5mm的石子称为粗集料，混凝土用的粗集料，其最大粒径不得超过结构截面尺寸的四分之一，且不得超过钢筋间距最小净距的3/4。对混凝土实心板，集料的最大粒径不宜超过板厚的1/2,且不得超过50mm.
石子进厂后，必须检查验收。验收的主要内容有：品种，含泥量、颗粒级配以及容重等。石子松散容量约为1400—1700kg/m3。当石子的含泥量允许范围时，在施工前必须用水冲洗。集料应按品种，规格分别码垛堆放，不得混杂。石子的含水量如果偏大，会影响混凝土水灰比。

因此，在混凝土施工过程中，尤其在雨天，要经常测定石子的含水量，以保证规定配合比施工。石子的颗粒级配必须符合有关规定要求严加控制。

3、拌和水

水质标准应符合下列要求：

（1）、凡适合饮用的水，都可以用于拌制混凝土；

（2）、水中不能含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质，或油脂、糖类。

（3）、污水、PH值小于4的酸性水和含硫酸盐（按SO4计）超过1%得水，均不得使用。

8.3、防水工程

卫生间、厨房及屋面均采用设计规定的防水材料。突出屋面的管道、通风孔等的泛水高度均不小于250mm，各节点的处理均按设计及有关规范认真处理，严格检查，确保质量。

8.4、楼地面工程

为了加快施工进度，增加建筑物的使用空间，本工程地面在浇注楼板混凝土时同时成活，在施工过程中应确保楼板厚度，施工过程中应注意成品保护和浇水养护养护标准为使地面处于湿润状态下。并且养护时间小不少于７昼夜。该种施工方法可以有效的防止地面空鼓、和裂纹。

8.5、装饰工程

外墙抹灰采用单排钢脚手架施工，为保证施工质量，减少施工质量通病，施工中应严格按施工工艺流程施工，外墙提前一天浇水湿润，第一天打底灰三步架，质量控制主要为垂直、平整；第二天抹面层，质量控制要点为腰线、角线，每一部位施工必须一次成优，达到优良标准，严格按国家规范及省、市有关规定控制施工质量。涂料采用手搬葫芦施工。突出墙面的装饰线条、阳台、窗台等处均设滴水线或滴水槽。内墙为混合砂浆罩面刮腻子喷大白浆，采用平台架子施工，门窗洞口均设1:2.5水泥砂浆的暗护角。地下室抹灰为水泥砂浆压光。

8.6、水暖工程 

8.6.1、生活给水：生活给水采用PP-R管，接口采用热熔连接，热熔时由技工严格按规定施工，非技工杜绝接头操作。立杠及支管管卡按规定敷设到位，予留的套管作到准确无误，套管在楼板处出地面20MM，卫生间高出成活地面50MM，过墙套管与墙饰面一平。

8.6.2、排水：排水管材采用PVC聚氯乙烯管材，采用承插粘接连接，管材与管件必须是一个厂家的产品，地上部分伸缩节每层设，检查口隔层设置，卫生间采用方形深水地漏，横管与立管的连接采用45度三通或45度四通90度斜三通或90度斜四通，90度转弯采用两个45度弯头。
8.6.3、采暖：采暖立管采用镀锌钢管丝扣连接，支管采用PP-R管及配套管件，施工时由技工连接接头，防止跑冒滴漏的发生。
8.7、电气工程

8．7．1、配管采用PC管材胶粘连接，BV—2.5*3穿PC15，BV-2.5*4穿PC20

接头连接牢固，管路固定牢固，灯位准确无误，盒内放废纸或锯沫子，管内穿线要符合设计要求，不准在管内接头，配管超过规定距离要设置过路盒，穿线要注意颜色，黄绿红为相线，零线为兰色，接地为黄绿双色，导线接头要牢固并挂锡，不准在开关或插座内串线或跳线。
8.7.2、配电箱安装要标高符合要求，箱体四周要填平抹实，导线成把成束，压接牢固，不准虚接松动，不准一闸多能，箱体保持清洁防止碰坏，开关要设置标注标明用途。

8.7.3、防雷接地要严格按设计要求施工，施工后摇测电阻看是否满足要求，如果达不到设计要求，必须达到要求为止。卫生间等电位要按设计要求施工。

8.7.4、灯具安装后必须满足使用功能，开关控制火线，插座接线要正确，左零右火上接地线，卫生间、厕所、阳台的灯具、插座、开关安装要符合规定，加防潮垫。

8.8、雨期施工措施

为了确保施工不受雨的影响，能够顺利进行，特制定本措施。

8.8.1 做好天气预报工作，掌握气象情况，提前做好安排。

8.8.2所有机械设备棚要搭设严密，防止漏雨，�机电设备要有防雨、防淹措施，要有安全接地装置。

8.8.3雨期到来之前做好排水措施。场区内设0.3%的排水坡度，并修建排水沟，作到现场不积水，保证现场道路的畅通。

8.8.4临时道路要高出场地，两边要设排水沟，保证施工现场无积水。

8.8.5怕雨的建材入库保管，大宗材料及半成品要垫好垛底，盖好苫布。砂、石堆放场地做平整的砼地面，防止雨后砂石掺泥。

8.8.6施工时经常检测骨料含水率，保证施工配合比的准确。

8.9冬期施工措施

本工程经历一个冬季，为了确保已完工序施工质量不受到的影响，能够顺利进行下道工序施工，特制定本措施。

8.9.1对冬期施工所用材料如：砂、碎石等采用蒸气管网加热法预热，作法为：在料堆底部铺设管网并搭设围护棚（如图示），材料使用前采用蒸气对物料进行加热。水泥等材料的预热采用现场搭设暖棚法，暖棚搭设的构造作法如图所示，暖棚内的采暖设施采用钢串片散热器，热媒为锅炉供应的0.3MPa的蒸气，热工计算如下：

1、 热负荷的计算：

1．1、 通过围护物的温差传热量计算：

围护物按草垫子考虑，δ=0.03m   λ=0.06

暖棚内温度tn取5℃

暖棚外温度tw取-15℃

α取1.0
1．2、 通过地面传热计算：

Kd1=0.465W/ (m2·℃)
Kd2=0.233 W/ (m2·℃)
Ad1=48m2
Ad2=4 m2
1．3、 冷风渗透耗热量计算按围护物耗热量的60%考虑：

1．4、 大门开启冲入冷风耗热量采用附加率法计算，附加率取500%，则：

总热负荷为：Q=3552+465+2131+400=6548W

采用（150×80）钢串片散热器，热媒为0.3MPa蒸气，查表得每m散热器散热量为：1962W

所以暖棚内所需散热器长度为：6548/1962=3.34m
考虑棚内物料吸热等其它热耗取散热器长度为6m。

8.6.2对冬期施工期间混凝土搅拌棚采用现场搭设暖棚法，暖棚搭设的构造作法如图所示，暖棚内的采暖设施采用钢串片散热器，热媒为锅炉供应的0.3MPa的蒸气，热工计算如下：

1、 负荷的计算：

1． 1、过围护物的温差传热量计算：

围护物按草垫子考虑，δ=0.03m   λ=0.06

暖棚内温度tn取5℃

暖棚外温度tw取-15℃

α取1.0
1． 2、过地面传热计算：

Kd1=0.465W/ (m2·℃)
Kd2=0.233 W/ (m2·℃)
Ad1=48m2
Ad2=4 m2
1．3、 渗透耗热量计算按围护物耗热量的60%考虑：

1．4、 大门开启冲入冷风耗热量计算：

总热负荷为：Q=4560+465+2131+80802=87958W

采用（150×80）钢串片散热器，热媒为0.3MPa蒸气，查表得每m散热器散热量为：1962W

所以暖棚内所需散热器长度为：87958/1962=45m
考虑棚内物料吸热等其它热耗取散热器长度为50m。

8.9.3、混凝土浇筑完毕后，在其表面用苯板草帘覆盖以防受冻。 
8.9.4、汽车、翻斗车使用完毕，水箱内的水必须放掉。搅拌机抽水泵必须抽空。橡皮管的存水也应全部放掉，并将其存放好。
九、施工质量保证措施

9.1、施工准备阶段

9.1.1、建立完善的组织机构
为确保工程顺利进行，选派我公司优秀管理人员组建该工程项目部。

9.1.2、建立完善的质量保证体系：

    在项目经理的领导下成立质量管理小组，明确各自的职责，在施工阶段中选择重点监控点，分别对基础、主体、装饰、水电工程进行全方位的管理。

9.1.3、建立各种规章制度

  建立健全各种规章制度，其中包括各种会审制度、技术复核制度、上下工序间质量交接制度及各种行之有效的规章制度，以保证工程质量。

施工图纸下发后由技术负责人组织各专业人员认真学习研究，领会设计意图进行初审、会审。

认真研究工程地质进行现场勘察，根据现场实际情况布置施工平面图并随时进行调整。

9.1.4、编制确实可行的施工组织设计，认真测算工程量，根据现有人力、物力、设备和施工组织要求确定各阶段的工期，严格按施工组织设计要求施工。

9.1.5、认真做好施工前的材料、机具设备的准备工作，对施工所用的设备机具进行检测确保开工后的正常工作，不影响施工进度。

9.1.6、对参加施工人员进行技术培训和安全教育，提高施工人员的质量意识，提高整体施工水平。

9.2、施工阶段

9.2.1、认真执行各种规章制度，每项工作前对施工人员进行全面、细致的技术交底，对施工技术、工艺流程、质量要求、施工工期详细向参加施工人员交底，双方签字后严格按交底要求验收，按技术复核制度要求，对工序的技术问题进行复核，避免出现质量事故。

9.2.2 、主体阶段的管理，主体施工阶段成立质量管理小组，控制工程质量，对以下主要监控点进行质量控制.

Ａ、砌筑工程主要控制十层累计厚度、平整度、垂直度、水平灰缝、着灰面、砂浆强度及砌体加固筋的放置等项工作。
Ｂ、钢筋工程主要控制加工形状、尺寸，严格按设计图纸下料，对施工容易出现质量通病的梁、柱节点处的绑扎，负弯矩筋的位置要严格控制，对使用的钢材质量严格进行双控。
Ｃ、混凝土工程，主要控制施工配合比的计量工作，按规定留置试块，模板安装后要检查几何尺寸、强度均符合设计要求后方可浇筑混凝土，控制拆模时间，拆模后的成品保护和洒水养护工作。

9.2.3、装饰工程的施工管理

在装饰阶段，主要加强以下几个方面的管理。

Ａ、外墙抹灰：外墙抹灰要严格控制平整、垂直度，按程序施工，控制抹灰面的空鼓、裂纹，按优良标准控制施工质量。

Ｂ、室内抹灰工程：要严格按技术规范施工，控制天棚、墙面空鼓、裂纹，同时对门口、施工洞口等部位加强检查管理，控制平整度和垂直度，确保工程质量。

9.3、交工验收以后的管理

交工后我们将随时进行工程回访工作，及时解决问题，设专人负责此项工作，建立维修档案，作为以后施工中质量管理的控制依据，避免出现同类质量问题。

9.4、构配件、原材料的管理

材料的供应和质量将直接影响工程进度和质量，在工程施工中，要花大力气抓好这一关键环节，建立材料供应和检验体系，责任到人，施工过程中对材料进行经常性的检验，对砂石、水泥等材料要与监理公司协商，并经检验后方可使用。

十、施工进度保证措施
在施工组织阶段，按工程具体情况安排好施工进度，编制总进度，控制施工网络图和各阶段的生产网络图，严格按计划进行施工，抓好关键线路的施工进度，在施工过程中根据具体情况及时进行调整，确保工程按计划工期交工。该工程列入我公司的重点工程，我公司组织素质高的管理人员及技术工人连续作业，为了顺利竣工，为此特制定如下措施：
10.1组织保证

选用我公司施工管理经验丰富，素质高的项目经理任该工程项目经理，派各专业优秀人员组成强有力的项目班子。
10.2强化管理手段

在工程管理中，推行全面质量管理、全面计划管理，全方位经济核算，强化纪律健全奖励机制，充分调动工人的主现能动性，以确保顺利进行。
10.3建立碰头会制度

为保证工程进度正常进行，材料、设备人员组织到位，建立碰头会制度。由现场指挥部负责组织，并邀请甲方代表参加。
10.4强化计划管理

合理安排施工顺序，鉴于该工程工期短的特殊性，重点放在日计划的管理上，以日计划保周计划、总工期计划按时完成。设专人负责对工程计划、任务的统计管理，做到当日计划当日完成，并同经济利益挂钩。
10.5资金保证

资金组织是工期保证的前提，在该项目部管理上做到资金专款专用，不得挪做它用，以确保工程顺利进行。
10.5.1采用先进有效的机具设备，保证设备工具及时供应。

10.5.2为保证工期，采用平行流水作业，每日施工12小时施工。

10.5.3技术保证措施

坚持按ISO9001质量标准，加强特殊过程控制，关键工序进行跟踪检查。

十一、安全生产文明施工措施
11.1、安全生产措施
11.1.1、贯彻安全生产文件和规章制度要点：
向职工宣传市、公司下达的各种规章制度：“施工现场安全制度”、“岗位工人生产职责”、“施工现场四必须、六不准”及各种机具操作规程与安全技术交底。
11.1.2、场地上措施要点
合理运用场地，保持道路畅通，在三口及危险处挂安全牌，原材料、成品、半成品的堆放必须牢固、稳定、整齐，要有排水措施,设排水沟及排水井。施工围墙设安全标语。
11.1.3、地下工程
桩孔开挖时如遇不稳定土质应采取护壁措施，在孔底扩大时如遇塌方可砌砖模保护，孔底挖土时应设救急软爬梯，向上提升土料的轳辘及麻绳应经常检查，发现问题及时处理，提升土料时孔口应设翻板装置，对已挖完的桩孔，未浇筑前孔口应采取防护措施。
11.1.4、高空工程
塔吊、龙门架要设防雷接地。一层主体完后，要挂安全平网，龙门架两侧要挂围网，正面做硬性防护，抹灰时要挂围网，高空安装系好安全带，井架揽风绳牢固可靠。
11.1.5、防护设施

进入现场工人必须戴好安全帽，必须挂好安全网，高空作业必须系好安全带。三口四临边设防护栏杆。
11.1.6、脚手架设
架设材料必须符合规程要求，脚手架使用钢脚手架，严禁钢木混用，使用跳板时荷载不得操过规定要求，跳板必须稳定、牢固，不准有探头跳，确保架设质量。
11.1.7、塔吊安装
机械定期维修和维护，塔吊挂安全操作规程牌。
11.1.8、防止触电
临时用电采用ＴＮ－Ｓ系统，确保一机一闸一漏电，开关箱应上锁，设专人保管，非机械手不得动用设备，临时用电线路由电工定期检查，发现漏电，及时处理。施工用电应编制专门的施工组织设计。
11.1.9、防止绞碾
特殊工种必须持证上岗，工作服穿戴整齐，懂得操作规程，操作熟练，非机械手严禁动用各种设备。卷扬机钢丝绳通路顺畅，不许有杂物，设置拖辊，不许拖地。
11.1.10、机构及分工

由项目经理负责总管，队长、技术员、专职安全员各负其责，随时检查各班组长的安全责任，安全责任落实到人。
11.1.11、单项措施项目
随时检查各班组长的安全责任，班组长随时检查工人的安全责任。各分项工程、各工种均按各单项安全措施施工。
11.1.12、水暖
使用安装机具要注意防止漏电，注意乙炔瓶、氧气瓶的安全放置。
11.1.13、电气
各种机具设备要一机一闸一漏电，临时线路要做好绝缘措施，夜间施工要有足够的照明，并设红灯警示。严格按国家用电规范操作。
11.2、防火措施
11.2.1、防火措施要点
向职工宣传“施工现场安全防火制度”及有关防火文件。宿舍、库房设防火负责人，宿舍禁止使用电炉及长明灯。
11.2.2、消防用水源及消火栓
防火用水源设置防火水箱、砂箱。
11.2.3、机构及分工
项目经理负总责，专职安全员、队长、技术员协同负责，检查班组长及工人的防火职责，班组长及时检查各班组的防火情况。

11.2.4、消防工具设置
设专门的防火工具、砂箱及铁锹等工具。
11.2.5、易燃易爆措施
易燃物品如氧气瓶、乙炔瓶及汽油、机油等，按规定堆放，库房设明显的防火标志，离火源要有足够的安全距离，按时检查。
11.2.6、计划火源位置
伙房搭设应独立，远离仓库及其他易燃品，设专门防火负责人
11.3、现场文明施工措施
11.3.1、提高认识，注意环境保护，遵守文明施工守则。
11.3.2、夜间停止施工，以保证居民休息。
12.3.3、施工现场围墙、暂设按规定设置。宿舍、火房、办公室设卫生负责人，负责打扫卫生责任岗定到人。
11.3.4、所有施工用材料、机具按施工平面图的要求堆放整齐，不许乱堆乱放，保证现场整洁。
11.3.5、场区道路保持畅通，设专人负责清扫，大门前铺设水泥砖，进出车辆不超载，材料不洒在道路上以防污染。

十二、环境保护技术组织措施

12.1、遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规条例、细则等的规定，必须采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，并合理安排施工时间，尽量减少作业噪声扰民。

12.2、现场定人定时清理，建筑垃圾必须用废旧塑料袋装好清运到规定的地点卸放。严禁从高处向下抛散建筑垃圾，严禁将有毒、有害废弃物作土方回填。

12.3、生活垃圾定点堆放，及时清理，不得有焚烧行为。

12.4、夜间施工控制人为噪声，车辆进出严禁鸣喇叭。

12.5、夜间照明，灯光一律朝向施工区域，不得照向居民区。

12.6、施工现场设专门的洗车台，车辆均应洗干净后方可出场，以免污染道路。

12.7、施工现场排水系统设置沉淀池，对施工外排水经沉淀并净化后外排，以符合污水排放标准。

12.8、教育施工作业人员，提高环境保护意识。
十三、降低成本计划及“四新”的应用

施工中采用新工艺、新材料，本工程拟采用的硬架支模及多层板模板工艺和采用电动抹子找平；这样我们在装饰阶段就可以取消地面施工一次成活，天棚直接刮水泥108胶灰。有效的降低材料消耗，节省人工，加快施工进度，相对降低了工程成本。

13.1、在每道工序及单项工程施工中，加强施工质量管理，使每道工序施工必须做到一次达到优良质量标准，避免出现返工现象，减少不必要的人工及材料损失，达到降低工程成本的目的。

13.2、施工前将施工场地及道路修理硬实及平整，减少材料在堆放和运输过程中的浪费和损失，降低工程成本。材料在进场前加强检验控制，不合格材料不准进场，避免将不合格材料使用在工程上，造成不必要的损失和浪费，以达到降低成本的目的。

13.3、在施工中加强对技术工人的技术管理，使工人在材料使用过程中减少浪费，如钢筋下料、木工支模时木材下料、砼投料时配比掌握等，必须要求工人做到精、细、准，合理使用材料，降低工程成本。

13.4、给水管线采用PP-R管；

13.5、排水管线采用螺旋消音PVC-U管；

13.6、外墙采用节能型夹心保温墙体；

13.7、屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材；

13.8、门窗采用塑刚门窗；

13.9、计算机辅助施工现场管理。
13.10、水暖管件接头方法采用热熔法

1管材与管件连接前.先把热熔器接电加热。

2管材与管件连接时,管材的结合面加热到能产生一层均匀的熔接圈即可卸掉热熔器.

3热熔器加热管材与管件不许出现熔瘤.
13.12、梁板采用Ⅲ级钢筋

十四、附图
Qj=K×A×(tn-tw) ×α





Ql2=Qj2×500%=400W














Ql1=Qj×60%=2131W
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Qd=σKdi×Adi×(tn-tw)=465W
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Qj=2×88.8×[5-(-15)] ×1.0=3552W





Qj=K×A×(tn-tw) ×α
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Qj=2×114×[5-(-15)] ×1.0=4560W
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G=A+（α+NVw）F=4Kg/S
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Ql2=0.279×Cp×G×(tn-tw)=80802W
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