玉环清港镇宝山路商住楼                                       水泥搅拌施工方案
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1、 工程概况

本工程位于玉环清港宝山路商业区西侧，迎宾路东侧，。我方施工范围为商住楼1#、2#、楼工程，框架结构，基础采用水泥搅拌桩加固地基。

建设单位:玉环伟业房地产开发有限公司
设计单位:杭州当代建筑设计研究院
勘察单位:浙江省工程勘察院

监理单位:温岭市建设工程监理有限公司

施工单位:温岭市大地建筑工程有限公司

基础采用水泥搅拌桩地基加固。其中1#、2#桩有效长度为11米，直径为Φ500，桩顶标高为-1.500m。总桩数为360根。单桩承载力为特征值为80KN，复合地基承载力特征值为100Kpa。水泥采用32.5级的普通硅酸盐水泥。水泥掺入量为15%。

3#、4#楼桩有效长度为12.5米，直径为Φ500，总桩数为400根。单桩承载力为标准值为100KN，复合地基承载力特征值为120Kpa。水泥采用425级的普通硅酸盐水泥。水泥掺入量为15%。

2、 施工准备工作

搅拌桩施工单位在接到施工任务后，除应熟悉工程地质资料和设计图纸，安排施工流水，编好施工组织设计外，并应着重做好以下各项工作：

1、水泥土配合比室内试验

一般应在工程场地选定若干钻孔连续钻取原状土样，封装于双层厚塑料袋内，以供拌制试块进行试验。

在制备试块时，试块的数量一般由所需养护龄期和固化剂（水泥）的掺入比决定。例如，养护龄期通常分为7D、28d和90cd三期；固化剂的掺入比可视土的天然含水量根据以往经验或有关单位经验，确定几个档次，然后按不同的养护期和掺入比进行排列组合，确定试块数量订出试验计划。

外掺剂的品种和掺入比，如设计未作规定，施工单位应根据土的颗粒组成、PH值、有机质含量等化学性质和液限、塑限等物理性质、现场施工条件（例如水泥浆制备后送至灰浆泵的距离远近等）以及气温高低等情况作适当考虑，必要时可提出几种配方参加上述排列组合。

试块制作方法：先按预定配合比称量土、水泥、外掺剂和水（当为粉喷时不用水），用手工拌和10min至均匀，将拌和物（即加固土）装入试模一半体积，放在振动台上振动lmin，再装满另一半振动lmin，至装满将表面刮平，用塑料布覆盖即成。试块经1～2d可拆模，然后置于温度为20士2C、湿度大于90％的养护室养护。试块经不同龄期分别进行物理力学试验后，将试验结果绘成图表，选定最佳配合比作为施工技术参数。

2、场地平整与布置

搅拌桩施工现场应在机械设备进场前予以平整。当场地表层较硬需用注水预搅施工时，应在四周开挖排水沟，并设集水井，其位置以不影响搅拌机施工为原则；排水沟和集水井应经常清除沉淀杂物，保持水流畅通。

当场地过软不利于搅拌机行走或移动时，应铺设粗砂或细石垫层，不得用粗粒碎石铺填。

灰浆制备作业棚应有足够的面积，其位置宜使灰浆的水平泵送距离控制在50m以内。

3、工艺试成桩

试成桩的目的是标定各项施工技术参数，其中包括：搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高；灰浆的水灰比、外掺剂的配方；搅拌机的转速和提升速度；灰浆泵的压力；料罐和送灰管的风压；每m桩长或每根桩的输浆或送灰量、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间；是否需要冲水或注水下沉；是否需要复搅复喷及其部位、深度，等等。

3、 施工工艺

1、定位

用起重机悬吊深层搅拌机到达桩位并对中；当地面高低不平时应使起重机保持平稳；如用板架在轨道上就位，轨道应不断按要求移动调整；

2．搅拌下沉

搅拌机冷却水循环正常后，启动搅拌机电机，放松起重机或桩架的钢丝绳，使搅拌机沿导向架切土搅拌下沉，使土搅松，下沉速度由电机的电流监测表控制，工作电流不应大于10A；如下沉速度太慢，可从输浆系统补给清水以利钻进；

当搅拌机下沉至一定深度时，即开始按预定掺入比和水灰比拌制水泥浆，并将水泥浆倒入集料斗备喷；

3．喷浆搅拌提升

搅拌机下沉到设计深度后，开启灰浆泵，其出口压力保持04～06MPa，使水泥浆自动连续喷入地基，搅拌机边喷浆边旋转边严格按已确定的速度提升，直至设计要求极项标高，集料斗中的水泥浆正好排空；

4．重复搅拌下沉

为使已喷入土中的水泥浆与土充分搅拌均匀，再次将搅拌机边旋转边沉入土中，直至设计要求深度；

5．重复搅拌提升

一般情况下即将搅拌机边旋转边提升，再次回至设计极项标高，并上升至地面，制桩完毕；当水泥浆掺量较大时，也可留一部分水泥浆在重复搅拌提升时喷用；对桩须以下2～3m范围内或其他需要加强的部位，可在重复搅拌提升时增喷水泥浆；

6、清洗

向已排字的集料斗注入适量清水，开启灰浆泵，清洗管道中残留水泥浆，直至基本干净，同时将粘附于搅拌头的土清洗干净；

7、移位

按重复上述一至六步骤，进行下一根桩的施工。

4、 施工方法

一、工艺流程： 

桩机就位→对准桩位

→喷浆、搅拌到设计深度

水泥浆制备→过滤→输浆

→搅拌提升→二次喷浆、搅拌到设计深度→搅拌提升→搅拌完毕

二、施工管理

（1） 进场的材料材质必须符合设计及施工规范的要求，需抽检试验的必须经抽检试验合格后方可使用。

（2） 桩机钻头对准桩位，定位误差不大2cm。
（3） 钻杆垂直度误差不大于1/100H。

（4） 水泥浆必须搅拌均匀，水泥浆每次搅拌时间不少于3分钟。

（5） 水灰比：水灰比控制在0.50-0.57之间。

（6） 挤压泵压力控制在0.2-0.3Mpa左右。

（7） 钻进、提升速度0.98m/min,转速63转/分。

（8） 在搅拌开始时应确认水泥浆从喷口喷出，否则不能钻进，钻至底后搅拌1分钟后再均匀提升。

（9） 在制桩过程中若发生意外造成停机或停止喷浆时，必须重新从地面开始搅拌制桩，以防止断桩发生。不得留一定长度搭接后中途开始工作。

（10） 每台班保做试块一组，单位工程留置二组90天龄期的试块。

三、质量检验

1、 桩位检验：桩头凿至桩顶标高点，根据设置的平面控制桩，对桩位偏差进行检验。

2、 桩身检查：桩身强度以留置试块压强度为判定依据。对于水泥搅拌，检测数量按现行《规范》确定，对于沉管灌注桩并按总桩数的20%对桩身用动测法进行检测。

四、施工管理注意事项

搅拌桩现场施工管理包括劳动组织、生产效率、安全技术和质保措施等内容，要建立和健全质保体系，并切实注意以下事项：

1． 当以水泥浆作固化剂时，浆体拌制后应有防止其发生离析的措施；

2． 搅拌机预搅下沉时一般不宜冲水，只有遇较硬土层而下沉太慢时，方可适量冲水，并须考虑冲水对桩身强度的影响；

3． 施工中因故停浆（停粉）时，宜将搅拌机下沉至停浆（停粉）点以下05m，待恢复供浆（供粉）时再搅拌提升；

4． 当喷浆（粉）口到达桩项设计标高时，直停止提升，搅拌数秒，似保证桩头均匀密实；

5． 施工停浆（粉）面应高出桩顶设计标高0.5m，待基础施工或帽梁施工时再将该多余部分凿除；

6． 桩与桩搭接的间隔时间不应大于24h，如间隔时间太长，搭接质量无保证时，应采取局部补板或注浆措施；

7． 当设计要求在桩体内插入加劲材料时，必须在搅拌成桩后2～4h内插毕；

8． 必须做好每一根桩的施工记录，深度记录误差应不大于10mm，时间记录误差不大于5s；

五、施工允许偏差

有关规范规定为下列数值，但实际上不太好检查：

桩身垂直偏差：不大于1％；

桩位偏差：不大于50mm；

桩径偏差：不大于4％；

桩顶标高：应超高500mm；

桩底标高：应超深100～200mm。

5、 施工过程检验

必须经常检查施工记录，根据每一根桩的水泥用量、外掺剂用量、水泥浆液的均匀性或喷粉参数、搅拌次数和时间以及成桩深度等对其质量进行评价，如发现缺陷，应视其所在部位和影响程度，及时采取补桩、注浆或其他加强措施。

6、 施工人员、机械配备

1、 劳动组织分工

本工程打桩阶段劳动力安排如下：桩机操作员12人，焊工人，要求持证上岗，喷浆工6人。

2、 施工进度计划

计划桩机2台，平均每天打20桩根，控制在40天内完成。

7、 保证打桩工程质量技术组织措施

为了确保工程质量，严格贯彻执行ISO9002标准及公司按规定的质量手册、程序文件等相关内容要求根据本工程特点及要求，必须加强现场管理班子的措施督促作用，建立以工程质量岗位责任制为中心的检验制度。认真贯彻施工前三级交底，严格按照国家有关建筑安装工程措施进行施工，做到每道工序有齐全的验收技术资料。

1、工程质量目标

本打桩工程量目标为“合格”，我们将组建精干高效的项目管理班子，建立有效的工程质量保证体系，在业主和监理单位的监督下，严格按照国家有关施工验收规范标准及设计图进行施工，并严格实施ISO9002质量管理标准和本公司质量体系文件的规定，向业主提供质量保证并在施工过程中全过程贯彻实施，以确保工程质量目标实现。

2、工程质量保证体系








制定落实细化项目经理、技术负责人、施工员、资料员、质量员、材料员、计量员、班组长的质量责任制，在施工过程中严格把工序验收关，进行质量控制。

3、材料质量控制

由项目部编制材料采购计划，确认符合设计要求和符合规范规定，送分公司审批后，由材料科负责采购，按材料采购程序，实行对供货方调查评审，货比三家，择优选定厂家和品牌，在合格分承包方内采购，对设计、业主、指定厂家品牌，也要调查评审，做出记录。

材料员对进场的材料质量负全部责任，组织对材料的进场进行验收，对不合格予以退货，合格品材料进入库房，做好标识，材料进库必需有合格证、质保单，对需试验材料近规定抽样试验。

班组用料由班组长统一向材料仓库领取，班组使用前，需核对材料的名称、规格、质量情况，发现问题及时向施工员汇报。

4、机具施工能力保证措施

根据机具计划进场，对施工机具在使用前都必须进行调试运转，符合要求后，进行标识，挂好完好备牌，方可使用，对不符合要求就进行检修、保养，合格后方可使用，项目部专职机具设备管理负责机具的日常管理，并定时对设备机具进行检查，保证机具设备的过程能力，电工负责施工机人，施工用电的维护保养。

5、检测和试验设备保证

由项目部计量员负责工地的检测和试验设备的保管、维护，对需添置的设备，由项目部填写检测设备采购申请表，由公司审批后购买，一切设备在使用前必须经有关部门进行检测合格后方可使用，按规定进行维护保养，按规定进行定期检定，不超同期使用，在使用过程中，如发现计量、检测设备失准，应及时进行校正、检定，并对测定的结果进行重新测定。

6、施工过程控制

对各主要工程的施工工艺、方法、标准进行认真学习、研究，使操作工人能熟练、有效地进行施工，在施工过程中，有施工员、质量员进行操作监控，按有关施工规范和规程，对发生的问题及时进行纠正，关键部位，制定具体操作措施，针对性施工。

特殊工种必需持证上岗，必需进行针对性的工艺、质量技术交底，同时对各种施工技术参数，如焊接的电压，电流等进行监控，满足工艺流程需要。

7、工序、产品检验控制

对每道工序，每个分项工程完成后由班组进行自检，互检和交接检，由质量员进行检查和评定，隐蔽工程需先自检，再经质监、监理、建设单位等验收方可进行下道工序施工，一般工序质量需达到预定目标，不合格执行返工。

8、资料记录控制

一切保证资料由工程专职资料员进行收集、整理、编目、归档，评定检验资料等建立技术资料台帐，做到及时正确、齐全，验后提交甲方三套资料。

9、施工质量通病的预防

根据以往的施工经验，列出质量较难控制的环节工艺，针对可能出现的问题，进行原因分析，采取预控措施，对施工细节进行监控，消灭质量事故。

10、轴线控制措施

根据施工平面图，在施工现场设置临时性的平面控制标准，以龙门桩来控制基础部位的轴线，用经纬仪控制各层轴线，同时用尺丈量进行校核。

8、 保证安全生产技术组措施

1、 安全工作方针

以防为主、防管结合，专管与群管相结合，传统管理与系统管理相结合，加强预控、预测，做到施工文明，无重大伤亡事故。

2、 管理目标

杜绝重大事故发生，避免一般事故的发生。

3、 保证体系

加强班组、工地及公司专职管理机构组成的三级安全管理网络。工地、班组设立劳动保护监察员，贯彻执行检查劳动保护实施计划和落实情况。

4、 保护措施

1 有领导开展“安全百赛”活动和“安全月”活动，并由质安部门定期组织检查评分，对检查出的问题及时通知整改。

2 认真贯彻“五同时”，在计划、布置、检查、总结、评比生产任务的同时，计划、布置、检查总结，评比安全工作。

3 每月安排施工计划的同时，针对施工计划、安排安全工作计划，制定安全方针、目标、措施以及安全控制为重点，并对具体人员对口落实。

4 每周每月在调度会上调度施工任务时，总结上周上月安全工作情况，并布置本周本月的安全工作计划。

5 根据工程进展情况和时令季节情况，组织进行施工阶段性安全大检查及季节性安全大检查，对不安全情况限期整改、落实到部门和落实人员。

6 对重要施工点项目推行安全岗位制，关心施工动态，加强安全巡回检查，服务到场，深入施工第一线，开展安全宣传和教育，对违规违章采取一查、二帮、三劝、四罚的办法。

7 严字当头，对事故苗子实行三个百分之百的实施规定：百分之百的登记、百分之百的上报、百分之百加以消除，形成遵守规章制度的风气，创造良好的安全施工环境，消灭事故隐患，不隐瞒事故。

8 严格贯彻执行事故“三不放过”的原则，即：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有落实好类似事故发生的防范措施不放过。对事故及时上报和组织调查分析处理，避免事故的重复发生。

9 从事电工、电焊工、超重机械工等特种作业人员必须市级以上劳动部门的培训，经考试合格领取特种作业操作证书，方可上岗作业。

5、 安全检查

建立健全安全检查制度，检查要有重点、有标准、有要求，并作书面记录，履行签字手续，对查出的事故隐患，要建立登记、复查、销项制度，制定相应整改计划，定人、定时、定措施。

6、 安全交底

施工作业前及各分部、分项工程施工前必须作全面、具体、有针对性的安全技术书面交底，交底双方履行签字生效。

7、 消防安全措施

1 成立以项目副经理参加的消防领导小组，建立消防管理制度，配备业余消防队员。

2 在施工现场的食堂、临时宿舍设置灭火器。

3 对施工现场操作的焊割工必须持证上岗，并进行防火安全教育。使用电焊、气焊的操作人员按规范施工作业。

4 电焊、气焊作业点与氧气瓶等危险品的距离不是少于10m，易燃品距离不少于3m。

5 现场在各主要部位挂设粉式灭火器。

9、 保证文明施工组织措施

1、 施工现场在明显处设置“五牌一图”和其它标牌。

1 工程场布图应标明：工程方位、生产、生活设施、各类材料堆放和机械设备设置区域，围墙、大门、进出通道、水电走向等。

2 工程概况示意图应标明：工程项目名称、建设、设计施工、质量管理、监督，安全监督单位名称，工程层数、面积、总高度开竣工日期，施工许可证批准文号和项目部主要管理人员名单。

3 现场张挂“十项安全技术措施”、“安全生产六大纪律”、“十个不准”、“起重机械十个不准吊”、“门卫、消防制度”、“安全生产记录牌”，“危险区域警示牌”、“机械操作规程牌”，“安全生产责任制”等标牌，以及有关安全生产文明施工的宣传标语牌。

2、 施工围墙、道路、场地的设置

1 施工现场周边设2.5m高围墙，不缺档，内外刷白、书写标语，禁止非施工人员进入工地。

2 进入大门通道必须畅通，有回车余地。大门门柱应坚固、美观。

3 现场内道路应畅通、平整、整洁，无坑洼积水，场内工作区、生活区砼硬化地坪。

3、 临设工程设置

1 现场按总施工平面布置图设置办公室、食堂、宿舍、厕所、浴室等临时设施，应符合卫生、通风、照明等环保规定，并制定卫生制度，落实专人清扫，保持卫生清洁。

2 食堂必须卫生、清洁，符合“食品卫生法”各项要求，炊事人员持“健康证”着白装上岗，食堂设置冰柜，做到冷热贮分开，并铺贴瓷砖、地砖，改善食堂环境。

3 施工现场搭设厕所，厕所内外墙刷白，设冲洗设施，落实专人清扫冲洗。

4 现场应设简易浴室。

5 宿舍采用活动房，床铺搭设统一、整齐。

6 施工现场设茶水供应处，茶水桶应卫生清洁。经常消毒，防止疾病传染，并配备药箱和常用急救药物。

4、 班组管理

1 加强施工队伍管理，现场人员登记造册，招用外来劳务人员的三证（身份证、劳务证、计划生育证）和暂住证必须齐全有效，经有关部门培训教育考核后才能上岗作业， 人员变动情况应及时掌握，并做好调整手续。进出人员及时注销。

2 项目负责人应定期组织各工种负责人及班组长对班组成员经常进行安全生产、文明施工的宣传教育，坚持每天完场清的制度，做好落手清，建筑废料清扫成堆处理。

3 作业场所建筑废料和生活区垃圾应集中堆入，设置遮挡设施或容器集装，并及时组织清理外运。

4 施工现场应作好安全保卫工作，配备门卫值班人员，落实防偷、防盗措施，办理治安许可证手续。作业人员安全帽分色等方式进出,并加强管理。

5 各工种负责人及班组长应经常教育班组成员，遵守公司各项规章制度，遵守劳动纪律，精心操作，并带头执行，杜绝“黄、赌、毒”情况发生。

10、 降低成本技术措施

施工人员必须充分熟悉工程的特点，施工范围，工艺流程，复核建筑坐标尺寸，设备位置等，充分做好施工准备，在保证质量的前提下降低成本，增加效益。

1、 认真审查图纸，在不影响质量和设计要求的前提下，多提出合理性建议，改变不合理设计，节约原材料。

2、 合理安排施工进度和作业计划，均衡安排劳动力，防止窝工现象。

3、 采购材料，广开门路，综合比较，择优进货，节约采购费用。

4、 在施工中认真推广新工艺、新材料、新机具、新技术，降低成本。

5、 向质量、安全要效益,严管质量，精工细作，每一工序必需达到设计及规范要求，做到不返工不重做，狠抓安全生产，不出安全事故是最大的效益。

11、 保证工程进度措施

1、 工期目标

根据本工程的工程量、结构特点及合同要求，本工程打桩阶段工期为40日历天，并力争提前。

2、 工期保证措施

1 实行项目经理责任制，公司工程部对本工程实行指令性的计划目标，必须保证工期，扩大公司信誉和影响，公司实行对项目经理工期奖罚考核制。

2 组织和健全施工生产管理班子，在抓好质量、安全和材料供应的基础上，更要抓好施工进度，做好进度和质量并进。

3 配备四台性能优良的打桩机和足够的劳动力，保证每天打桩在30根以上。

施 工 机 具 一 览 表

	序号
	名称
	单位
	数量
	耗电量（KW）
	备注

	1
	多功能桩机
	台
	
	
	总耗电量

	2
	1OT主卷扬机
	台
	
	
	其余配套

	3
	DX-250焊接机
	台
	
	
	

	4
	喷浆机
	台
	
	
	

	5
	J6经纬仪
	只
	
	
	

	6
	水准仪
	只
	
	
	

	7
	5J葫芦
	只
	
	
	

	8
	气割机
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


主要劳动力一览表

	序号
	工种
	人数
	备   注

	1
	班长
	
	

	2
	电工
	
	

	3
	焊工
	
	

	4
	操作工
	
	

	5
	喷浆工
	
	

	6
	后勤
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
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