

投  标  信

招标单位：

各位专家评委：

尊敬的各位领导、各位专家评委，首先感谢对江苏**建设投资集团有限公司的信任，能参加“镇江**房地产开发有限公司**住宅楼工程Ⅰ标段”的投标，我们将以良好信誉、合理的造价、切实可行的施工组织设计争取赢得这次宝贵的合作机会，为本工程建设作出我们的贡献。

近年来，我公司加大管理力度，始终坚持“坚持勇于超越，不断质量改进，以一流的质量和完善的服务，给顾客最大的满足和永久的信任”的质量方针，年施工产值达到7500---8000万元，工程一次性交付率达100%，合格率达100%，未出现一起质量安全事故；在同行业中享有较高的声誉。公司多次受到镇江市质检站等有关部门的表彰，同时获得镇江市“优秀企业”、“最佳企业”以及多项优质工程奖。一次通过ISO9001：2000质量体系论证。

我们公司的经营宗旨是“与时俱进、开拓创新、务实高效、勇争一流”。做到“开工前为业主着想，施工中对业主负责，竣工后让业主满意”，坚决贯彻“质量优、造价廉、服务佳”的经营方针，真诚为业主提供全方位服务。

我们公司在收到业主单位招标文件后对招标文件、设计图纸和施工现场进行了认真的研究，编制了切实可行的施工方案和投标文件，尤其是对工程质量、工期、安全、造价等相关要素进行详细分析和测算，最大限度满足业主单位要求。在建设中我们承诺：

1、我公司完全响应业主“招标文件”的全部条款，一旦中标，将严格按“招标文件”的全部内容组织施工，实现对该项工程所确定的质量、工期、安全、文明施工的目标，并承担由我公司违约应负的经济责任和社会责任。

2、质量：合格，创镇江市优质工程

质量是工程的核心，更是企业的生命，我公司将严格执行施工规范，确保工程一次交付率达100%。

3、工期：“我公司将按照全面推进和重点突破相结合的原则，采取切实可行的措施制定合理可行的施工进度计划和组织网络，充分利用公司劳力、周材、设备和技术优势，确保工程170天完工。

4、安全文明：科学合理地布置施工现场，并执行业主对安全、文明施工的有关规定，具体做到：现场硬地坪施工，杜绝抛、洒、漏、滴现象，职工安全防范，设备、用具齐全，确保安全，杜绝重大伤亡事故，将施工现场按镇江市文明工地标准施工，创镇江市文明工地。

5、综合经济效益：诚信是社会合作的基石，我公司将本着实事求是的精神，从企业和市场实际出发，在该项工程上实现科学管理，尽可能采用新技术、新工艺、新手段来创新提高机械化作业程度的劳动效率，最大限度地节约成本，为业主单位提供优惠。

为实现上述各项承诺目标，我公司将投入最精干的管理人员和施工队伍组成强有力的项目经理部，在现场由较高理论基础和实践经验的项目经理**同志实行全面管理。具体内容在施工组织设计的阐述，请各位领导、专家评委予以审阅。

各位领导、各位专家评委，我们十分珍惜这次为“镇江**房地产开发有限公司**住宅楼工程Ⅰ标段”建设服务的机会，如果我们公司有幸中标，将以我们的实际行动实现自己的承诺，为实现美化家园的梦想作出应有的贡献。敬请各位领导、专家监督，并真诚希望业主、专家评委对我们的投标文件及公司今后工作提出宝贵建议，我们将以奋发向上的精神姿态迎美好未来。

顺祝各位领导、专家评委心想事成、万事如意!

谢谢支持!

江苏**建设投资集团有限公司

二00七年八月六日
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第一章 工程总体概述

第一节 工程概况
一、工程有关情况说明 

工程名称：**住宅楼工程Ⅰ标段

建设地点：**市

建设单位：镇江**房地产开发有限公司

设计单位：镇江**建筑设计有限公司

招标文件中工程综合说明：
要求质量标准：合格

要求工期：210日历天。

本标段招标内容：土建、安装。

自报质量标准：合格，创镇江市优质工程

自报工期：170天

二、工程建筑简况

1、本工程为**住宅楼工程Ⅰ标段工程，建于**市**路。由两栋完全相同的单项工程组成，包括1#楼和2#楼，各栋建筑面积为3336.76m2，建筑总面积6673.52 m2。工程总长51.3m，总宽11.1m，檐高19.95m，储藏室层层高2.2m，一至五层层高2.9m，跃层上层层高2.7m。

2、工程各部位做法

（1）屋面防水

屋面防水等级为Ⅲ级，防水设防要求二道设防，一刚一柔，防水层选用高聚物改性沥青防水卷材。

卫生间防水：防水材料采用聚合物水泥基防水涂料。

外墙防水材料采用聚合物水泥防水涂料。

（2）室外装修及做法

13.8m以下贴面砖：基层墙体→界面剂→保温层厚25→抗裂砂浆→涂苏玻纤网格布一层→饰面基层→外墙贴面砖。

13.8m以上刷外墙涂料：基层墙体→界面剂→保温层厚25→抗裂砂浆→涂苏玻纤网格布一层→饰面基层→外墙涂料。

屋面：平屋面防水等级为Ⅲ级。

陶粒砼找坡，最薄处为50mm→20厚1：3水泥砂浆找平层→1.5厚SBS防水卷材→20厚1：3水泥砂浆保护层→3厚玻璃钢板→干铺油毡一层→30*30挂瓦条40*20＠500顺水条。

瓦屋面下：40厚C20细石砼，内配φ4＠150双向钢筋，粉平压光。

（3）室内装饰

水泥地面：素土夯实→150厚碎石→150厚C25砼→20厚1：2水泥砂浆压实抹光。

水泥楼面：30厚细石砼找平层。

水泥楼面（适用于卫生间、阳台）：20厚1:2.5水泥砂浆找平层→刷冷底子油一道，一毡油防潮层→20厚1：2水泥砂浆粉面压光。

楼梯面为彩釉砖300*300砖。

内墙面采用15厚1：1：6混合砂浆底→5厚1：0.3:3面。

除公共楼梯间刷立邦美得丽乳胶漆外其余不刷。

天棚抹灰：6厚1：3水泥砂浆打底→6厚1：2.5水泥砂浆粉面

散水、坡道：80厚碎石垫层→20厚1：2水泥砂浆→60厚C15砼。

墙体保温采用25厚复合保温材料。

塑钢窗为中空玻璃窗。

三、工程结构概况

1、本工程安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，建筑抗震设防类别：丙类。抗震设防烈度：7度。

2、本工程为砖混结构6+1层，基础采用砼灌注桩，上设条形梁，垫层采用100厚C15素砼垫层，下设100厚碎石，条形基础砼强度等级C25。基础墙采用M10水泥砂浆砌筑砼实心砖。

3、上部结构梁、板、柱砼强度等级C20，砼板厚120。

±0.00以上采用M7.5混合砂浆砌筑MU10砼多孔砖。

四、水电安装工程

1、给排水工程

本工程管道系统采用生活给水系统、生活热水系统、生活污水系统、阳台构造排水、空调废水系统、阳台的构造排水、空调废水系统。

（1）生活给水系统，市政给水管网供水压力为0.3Mpa。

（2）给水系统由室外市政给水管网直接供水。

（3）住宅每户设一个DN25水表。

（4）生活污水系统

采用污废合流制，污水经化粪池处理后，排入市政污水管。

（5）空调废水及阳台排水系统

工程做空调废水组织排水，立管沿外墙布置。

（6）给水管采用PPR管，热熔连接。应采用专用管件或法兰连接。

（7）排水管用UPVC排水管，胶接。

2、电气工程

（1）供电电源从市政电网就近引来220/380V电源。

供电方式采用放射式供电方式。

（2）照明干线选用BV-0.45/0.75KV聚氯乙烯绝缘铜芯导线，所有干线均穿SC钢管暗敷。

（3）建筑物防雷、接地系统

工程共用统一接地极，利用基础内钢筋作接地体，并焊成封闭回路，断开处用40*4热镀锌扁钢连接。

采用等电位联结

有浴室的卫生间做等电位联结，从适当地方引出两根不小于φ12结构钢筋至等电位箱，将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。

（4）有线电视

接地型式采用TT系统，电源在进户处做接地，并应装避雷器。

（5）有线电视由室外有线电视网市政接口引来，进户处预埋SC50钢筋。

第二节 施工条件


1、现场条件

根据现场考察，该工程三通一平已具备，已有道路能通向现场，且工程所在地交通较便利，现场已具备施工条件，进场前需形成临时围墙和进行刷白、美化即可。

2、气象条件

**属北亚热带湿润季风气候，温暖潮湿多雨，每年夏季本地区雨水较多，月均降水量在100-160mm之间，本工程施工期间将历经夏季、秋季、冬季。

3、施工机械

均已具备，具体详见施工机械配置表。

4、施工人员

本公司已为本工程的顺利施工组建了强有力的施工管理班子。施工操作人员配置详见人员配置表。(略)
第三节 方案针对性及施工程序

一、工程特点

1、本工程共有6+1层，现浇楼面，垂直运输及水平运输任务较繁重。

2、工程施工期间历经夏季、秋季、冬季，施工中期较利于工程施工，夏季气温较热，施工时要做好防暑降温措施，冬季施工时要做好冬期施工措施。

3、工程北侧是居民区，施工时要注意采取措施杜绝扰民，防止噪声。

4、工程西侧为上扬 **小区工程，现场有多家施工单位，运输材料时要避免运输高峰期。

5、施工现场较狭小，施工时注意场地的合理利用，施工所用材料在现场不能堆积过多，要随用随进，保持现场交通通畅和整洁。

二、施工程序

本工程为砖混结构全现浇楼面，共有两个单项工程，每个单项工程作为一个施工段，形成平行施工。每个施工段分别布置班组，同时施工。施工至±0.00时，立即对场地进行规划、整理、平整，使施工现场布置合理、有序。室内粉刷也应根据工程实际情况适时插入施工，其施工方向主要也是由下而上。但施工前应组织进行局部主体验收，合格后方可进行。水电预埋与主体结构同步进行，主体全部结束后即进行屋面防水，同时室内外装修全面展开。

三、主要工程施工工艺

1、 基础工程

（1）施工顺序：挖土（排水）→垫层→基础梁→基础墙→回填土。

（2）本工程基础土方采用机械开挖为主配合人工开挖。开挖完毕，组织建设代表、监理方及相关单位进行验槽。

（3）±0.00以下结构模板采用木模，钢管支撑体系。

（4）钢筋采用现场制作，现场绑扎安装。

（5）垫层砼采用现场搅拌砼，条形基础梁采用商品砼，按施工顺序从一侧向另一侧浇筑。

（6）场内水平、垂直运输主要由一台QTZ40塔式起重机完成。为保证塔式起重机能及时投入使用，进场后在工程放线的同时放出塔式起重机位置，先施工塔式起重机基础。

2、 主体施工

工程先施工砖混结构墙再施工结构层，楼面模板、构造柱模板均采用木模板，内脚手采用钢管满堂脚手架。砼采用商品砼，水平垂直运输采用一台QTZ40塔吊和二台双吊篮井架协调完成。

3、室内外装修及其他部分工程

    （1）内粉及内装修在墙体工程基本完成后由下而上进行，楼梯段内粉及外装修在主体结束。穿插进行门窗框安装和楼地面基层施工。

    （2）内装修采用内部满堂脚手架，外装修脚手架利用结构施工时的双排立柱钢管脚手架。

    （3）屋面工程在主体封顶后施工屋面找平层。在找平层达到干燥要求后进行。

（4）门窗工程细分为门窗框及门窗扇两个小工序，分别在内外粉底糙完成前后插入施工中，以利于加快施工进度和对成品进行保护。

（5）楼地面工程细分为基层和面层二个小工序，基层在门框安装后即可插入施工。

    4、水电安装

安装工程的预埋工作与主体结构施工同步进行，在室内进行装修时即可开始穿插进行水电安管、穿线工作。
四、资源配置计划及进度计划

1、本工程体型较大，水平、垂直运输任务繁重，为确保工程顺利施工，基础及主体阶段施工时设置一台QTZ40塔式起重机作为水平、垂直运输机械，墙体、装饰阶段设置二台井架作垂直运输机械。其它资源配置详见第五章“资源计划”。

2、整个工程的进度计划详见第三章“施工进度计划”。
第四节 施工组织总体设想

一、指导思想

1、针对本工程工期紧、场地环境复杂，质量要求高，创文明施工现场等特点，该工程的指导思想是：以质量为中心，质量、安全、服务第一，实行全面质量管理，建立健全项目质量、安全保证体系，实现社会效益和经济效益双丰收。

2、从管理组织、施工人员、机械配置、材料采购和控制、工艺措施、环境保护，资金调度、信息流通，奖罚制度等方面采取有力措施，本着“安全第一、质量为本”的指导思想，主体工程立足一个“抢”字，装修工程立足一个“精”字，组织好现场施工。

二、施工目标

1、招标文件要求

质量标准：合格

要求工期：210日历天

2、自报工期：170天，2007年8月15日开工，2008年2月1日竣工。
我们本着“基础要抢，主体要快，装饰要细，了尾要迅速”的指导思想，“紧前不紧后”的原则，充分利用长期积累的成功经验，积极采用新工艺、新技术、精心组织小节拍平行流水，立体交叉施工，多工种穿插，科学安排施工工期，严格控制网络计划，把好关键线路上的施工工期，同时为实现工期目标进行有节奏的突击施工。

3、自报质量标准： 合格，创镇江市优质工程

建筑工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。

(1)检验批合格质量应符合下列规定：

1)主控项目质量经抽样检验合格。

2)一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求，其他检查点(处)不得有明显影响使用，并不得大于允许偏差值的50%为合格。

3)具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

(2)分项工程质量验收合格应符合合格质量的规定。

1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定

2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

(3)分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定：

1)分部 (子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

2)质量控制资料应完整。

3)地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

4)观感质量验收应符合要求。

(4)单位工程质量验收合格应符合下规定：

1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

2)质量控制资料应完整。

3)单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5)观感质量验收应符合要求。
4、安全文明施工目标：安全实现无重大伤亡事故，一般事故控制在2‰以内；文明施工创环保样板工程，硬地坪施工，创镇江市文明工地。

严格执行建设部颁发的施工现场管理规定，科学、合理布置施工现场平面，严格按照施工现场平面布置图实施机械安置、材料堆放、临时用房的搭设，有计划按程序施工。从开工到竣工，确保安全生产，杜绝重大伤亡事故，减少轻伤事故的发生。

三、施工组织及管理

1、对该工程我公司将实施项目法施工，对生产诸要素进行优化配置和动态管理，实现工程目标，提高工程投资效益和企业效益。为此公司选派曾成功组织施工许多结构复杂，技术要求高的建筑、构筑物的本公司优秀项目经理**（二级项目经理）组成本工程项目经理部，综合协调工程的施工管理。

公司针对本工程的特点，选派具有丰富施工管理经验的施工管理人员，组成项目决策层、项目管理层、项目作业层，层层管理层层控制一层对一层负责。做到“事事有人管，人人有专责，事事按程序，时时都受控”。

项目决策层由本工程项目经理及公司主管的副总经理组成，对工程实施计划组织、协调、控制、监督和指挥职能。

项目管理层：在项目经理的领导下，公司工程、技术、质量、安全、机械等职能部门检查配合，由项目技术质量、安全、机械、工种负责人等职能人员组成，对工期、质量、安全、成本和节约进行全面、全过程协调和控制。

项目作业层：由具有一定操作技能和操作经验的人员组成，分成砼工、钢筋工、木工、瓦工、架子工、水电工等专业班组，以合同形式明确目标、责任和义务。

四、施工总体部署

1、施工总体方案为先地下后地上，先主体后装饰，土建和安装配合施工的“三先三后一配合”的原则，合理安排各工种各工序立体交叉施工作业。将整个施工期分为四个阶段：第一阶段为基础阶段；第二阶段为主体结构阶段；第三阶段装饰工程施工；第四阶段进行各专业系统联运调试，工程的总体施工流程图见下图。








五、施工机械的选择

工程总长51.3m，总宽11.1m，楼面为现浇筑楼面结构，1#楼北侧可以布置办公区域，在1#楼和2#楼之间有20.02m宽，操作场地布置在1#和2#楼之间，在中间布置一台QTZ40塔吊，在1#楼南侧布置一台井架，在2#楼北侧布置一台井架，并在其附近布置砼搅拌机和材料堆场。 

第二章 施工现场总平面布置及临时设施、临时道路布置

一、施工平面图布置原则

（1）施工现场布置紧凑合理。

（2）合理布置起重机械和各种施工设施，科学规划施工通道，尽量降低运输费用。

（3）各项临建设施要本着“有利生产、经济适用、安全防火和环境保护”的要求进行布置。

二、施工平面图布置依据

（1）总平面图、基础平面图、各层平面图及立面图。

（2）施工部署和主要施工方案。

（3）总进度计划及资源需用量计划。

（4）水源、电源位置。

（5）施工现场安全防火标准。

三、现场围护

采用临时围墙，并刷白。

四、现场临时道路设置

（1）施工通道的布置应方便物资运输及装卸，使物资转运量尽量小，转运路径最短。

（2）在满足现场需要的情况下，施工道路总长度应尽量减少，以使经济指标满足要求。

五、现场材料堆放

1、材料堆场的设置原则

（1）不占正式工程位置，不影响施工。

（2）尽量靠近道路，方便材料运输。

（3）尽量靠近起重机械，将材料一次运至作业面，减少二次搬运。

2、材料堆场设置

材料堆放的原则：在不影响临时道路通畅安全的情况下，尽量靠近施工机械及塔式起重机，具体钢筋加工场、木工加工场、砼搅拌机、砂、石、水泥、砼多孔砖等存放地详见《施工平面布置图》。

六、现场临时建筑

（1）不占正式工程位置。

（2）满足施工需要。
第三章 施工进度计划

第一节 工程进度

一、工程特点和指导思想

本工程为混合结构，工期紧、任务重。我们一定要克服困难，树立“保”、“赶”、“超”工期思想，各项工作做到细规划、巧安排、紧前不紧后，切实按期完成本工程的施工任务。

二、工程总工期

招标文件中规定本工程的工期历时210天，我公司根据公司实力，决定工期定为170天，比招标文件规定工期提前40天，开工日期为2007年8月15日，竣工日期为2008年2月1日。具体详见用施工项目管理软件**软件编制的施工进度计划和施工网络图。（略）
三、进度计划的安排
1、首先在施工进度计划的安排上要突出其在保证工程质量、安全生产、文明施工的前提下达到合理的工期。我们在施工进度计划的安排上将尽量充分考虑各方面的因素，根据目前所了解的工程特点、现场情况、社会环境等，拟对本工程的阶段性施工作如下安排：

	工作内容
	控制作业天数
	开始时间
	结束时间

	基础工程
	18
	2007.8.15
	2007.9.1

	主体结构
	83
	2007.9.2
	2007.11.23

	内墙粉刷
	63
	2007.11.11
	2008.1.13

	外装饰
	54
	2007.11.24
	2008.1.16

	室外工程
	10
	2008.1.17
	2008.1.26


2、施工进度

总进度计划是整个施工过程的控制计划，具有指导、规范其他各级计划的作用，其他所有的计划均要满足其总进度计划。
第二节 各阶段进度的控制

一、阶段性进度计划的控制

阶段性进度计划控制是指制定月进度计划、周进度计划，并以周计划为实施性计划进行控制，在确保周计划按时完成的前提下，从而确保月计划、阶段性计划，直至总进度计划的按时完成。同时为确保其它分包单位的施工进度能满足总进度的要求，我公司并将从整体上进行计划控制管理，其管理形式将采用三级网络，以周为最小单元进行总体控制，并为确保分包商的按期完成，提供所必须的配合和协作。

施工进度计划的控制结果作为我公司对项目部的重点考核指标，按月度进行全面检查，并与经济收入相挂钩的手段（详见工期目标保证措施中），同时明确项目经理主管并落实总进度计划、阶段性计划的实施，项目副经理主管并落实月、周计划的实施。确保各阶段工期按时或提前完成，各工长主管并落实日计划的实施。

二、进度计划的调整

现我公司所编制的进度计划是以每一个分部项工程的最早可能开始时间和最早可能结束时间来进行控制的，特别是在关键线路上的每一个分部项工程，必须用以上两个时间参数作为对所有施工人员的考核指标，若出现意外情况时，在后续分部项工程施工上采用增加人员压缩本道工序施工时间或调整关键线路等方法来弥补，将前道工序所耽误的时间赶出来，在非关键线路上的工作，主要以最早可能开始时间及最早可能结束时间来进行控制，但不得突破最迟必须开始时间及最迟必须完成时间。

三、各施工阶段进度可行性分析

1、基础施工阶段

砼采用商品砼，在进场时就进行钢筋制作，在18天可以完成基础工程。

基底能验桩、验槽时，密切与监理建设单位，质监及勘探桩基施工等单位配合，分段进行验桩、验槽，以使垫层施工尽快插入，基础钢筋的绑扎随作业面的提供而立即进行施工。

2、主体结构施工阶段

同样对各施工工序进行适当的穿插，进行垂直钢筋的绑扎时，不影响梁、板支撑系统的搭设及部分梁、板模的支设，以工序交叉穿插的方式，缩短每个结构层的施工时间。

3、其余分部、分项工程进行合理的穿插施工

在施工过程中，作为总承包单位应全面考虑各分部项工程的穿插施工，及时为其他分包单位提供施工作业面，形成良性的施工循环，及时提供下道工序特别是下道分部工程的施工作业面是加快施工进度的关键所在。

第三节 工期保证措施

一、组织措施

（1）建立强有力现场工程指挥班子，成立以项目经理为组长的保证工期实施的现场指挥小组，全面协调工程的生产进度计划安排及前后方材料、机械供应、劳动力调度等。

（2）公司成立指挥部，以主管副总经理为总指挥，每周召开例会，全面协调该工程的生产进度计划的安排，严格执行施工组织设计中所制定的网络进度计划，实行前后方、材料、物资、机械供应、劳动力、资金调度等，层层分解、确保总进度计划如期实现。

（3）在项目经理部选派最精干的管理人员组成施工组、技术质检组、充分运用现代化管理技术，并利用微机运算出进度计划网络图，画出关键线路，针对每天施工中所存在的问题，对变化作出迅速的、实际的反映，及时迅速调整网络计划。并同公司相关职能部门保持联系，以便及时修整作业计划，同时建立例会制度，找出原因及时弥补，这样使整个工程在时间上和空间上形成紧密的配合，工种之间、工序之间组成良好的搭接，合理的流水。

（4）由公司工程部门挑选一支持有操作证、有操作经验和技术水平的工人队伍，根据项目部的每月劳动力计划在全公司平衡调配，并保持队伍的相对稳定，充分利用推行项目管理后劳动力集中调度的优势，以不影响工程工期目标为原则，在工种和劳动力上给予足够的保证。

（5）实施进度考核制。各职能人员对各自职责全面负责，项目经理部定期考核，详见《管理人员考核进度计划表》。

	序号
	考核人员分类
	考核周期
	考 核 要 点

	1
	项目经理
	每旬
	每季度的工程进度质量总体情况

	2
	技术负责人
	每旬
	主管的进度质量实施情况

	3
	施工组组长
	每周
	主管的生产进度质量完成情况

	4
	技术质安组组长
	每旬
	主管的质量检查情况

	5
	材料设备组长
	每旬
	主管的材料质量情况

	6
	施工员、工长
	每周
	生产实际进度质量实施管理情况

	7
	质检员
	每周
	质量检查的实施情况

	8
	材料员
	每周
	材料采供、验收检测情况

	9
	资料人员
	每周
	质量的综合资料收集、整理情况

	10
	施工班组
	每周
	操作的质量保证及进度是否按计划执行情况


   二、网络技术措施

合理利用流水性网络施工，采取工种交叉作业。墙体施工至具备条件时插入楼地面、墙面内粉施工准备工作，墙体括糙工作。水电安装与土建穿插交叉进行，协调一致。对必须连续施工的工序（如砼浇筑）和因工期滞后而必须赶工期时，实行两班工作制（白天、夜晚两班倒）施工。

三、资源保证措施

（1）保证各工种具备足够的施工人员和充足的技术工人。

    （2）做好政治思想宣传工作，使全体参与施工的人员、操作者都明确工期目标。

    （3）投入足量的机械设备，同时在工程施工中保证施工机具正常运行，及时检修保养，并备足易耗配件，不致因施工机具因素而影响施工。

（4）工程一次性投入足够的周转材料。
四、材料供应措施

做好所有材料采购、运输工作，保质保量，指定专人分管，杜绝停工待料现象。同时采取措施保证节假日所用施工材料的正常供应。

    五、技术措施

   （1）认真编制科学、合理的单位工程进度总计划，分部、项工程进度计划，周度、旬度、月作业计划，组成一个工程施工进度计划系统，各阶段计划必须逐级保证，周度计划保旬度计划实现，旬度计划保月度计划实现，月度计划须确保工程施工总进度计划实现。

    （2）根据各个时期的各种资源供应量计划，对于需预定加工的构配件，市场上紧俏的材料和配件，应估计定货、采购、加工、运输和进场（库）时间，须超前编制和落实各类资源供应量计划，确保施工需要，杜绝停工待料现象。

    （3）定期召开计划和调度会议，重点是检查计划实施情况，包括工程形象进度、资源供应及管理工作进展，在实施过程中，如偏离计划，应分析原因，果断地进行调度，确保关键工序按计划执行。

    （4）合理利用流水施工法，精心组织小节拍平行流水、立体交叉施工，合理安排施工劳动力，做到各工序间紧凑、不窝工。

    （5）投入足够的机械设备及周转材料，加快施工速度。本工程采用一台QTZ40塔式起重机1台，井架2台，并投入钢管，新多层胶合板、组合新钢模，以及配置足够竹笆、脚手板、安全网、纺织布等辅助材料，钢筋在地面进行定制加工，然后吊装就位，加快工程施工进度。对现场施工机械设备应定时进行维修，并由各职能人员负责保修养护，以防机械发生故障。

（6）我公司一旦中标将立即派有关人员进驻现场进行现场交接，搭设临时设施，着手技术、机具设备、材料、人员等准备工作，并立即进行塔式起重机基础的施工，以便尽早安装塔式起重机，为基础结构施工创造良好的条件。

（7）加强质量管理，严格控制施工过程中的质量，坚持自检、互检、专业检制度，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，采取有效措施杜绝操作中质量问题出入，减少返工现象，在保证质量的同时达到保证工期的目的。

     六、科学管理措施

    （1）强化管理，运用现代化、标准化、信息化管理手段，使工程自始至终处于严密的受控状态之中。

    （2）坚持每天下午召开现场碰头会，出现问题及时整改，每周召开现场工程例会，形成整体协作，保证工程按计划实施。

    七、奖罚措施

（1）因我方的原因实际工期超过工期目标的要求，我公司按照合同条款规定的处罚条件处罚给甲方。

（2）确立工程施工中保证形象进度的重奖重罚制度，工期考核指标下达至班组，按期按质完成所定指标者奖励，反之处罚。具体如下。

	序号
	职      务
	奖罚金额（千元/天）

	1
	总指挥
	0.1

	2
	项目经理
	0.5

	3
	技术负责人
	0.2

	4
	有关部门
	0.1

	5
	工长
	0.2

	6
	施工员
	0.1

	7
	其它管理人员及操作队长
	0.1


    八、经济激励措施

（1）根据各期作业计划，向参加施工班组下达任务，充分运作经济杠杆，对按期保质完成的给予奖励，完不成的给予经济处罚，分项奖罚金额为2000至8000元不等。确保每一个分部（项）工程的工期和总进度计划如期实现。

（2）实行多劳多得加奖励的原则，采取多种灵活的工作制度，在认真执行“劳动法”的前提下，经环保部门同意后，对必要部位施工适当延长作业时间，夜以继日加班加点，争夺时间。

（3）本工程施工期间要经过农忙，这期间的工程进度能否完成将直接影响总工期目标的实现。在农忙期间公司将首先做好全体职工的思想工作，对家住农村的人员奖励补贴（农忙季节每人1000元），保证农忙期间工程进度按计划实施。

（4） 各班组进场后，即签订协议，并交纳一定数量的工期保证金。未按规定执行的人员，根据情节给予处罚；按协议执行的班组及人员，假期结束进行资金竞现，以确保工期按时完成。
第四章 施工准备

施工准备工作的内容包括技术、生产、现场三个方面。要求做到:三通(水通、电通、道路通)一平(场地平)，六落实(技术、劳动力组织、材料、机械、构件、暂设用房)。施工准备工作贯穿整个施工全过程。在施工过程中应及时准备好施工场地，安排好施工人员，组织所需各种材料零配件、预制构件等。

    一、技术准备
    在招、投标阶段，由公司技术负责人主持，组织该工程项目的项目经理、项目技术负责人、施工员及技术质量管理部门，认真熟悉和审查施工图纸,同时根据本工程技术质量等方面的要求，全面仔细地收集各种资料，包括当前可行的先进技术、工艺、材料，以及施工场地的工程地质、水文地质，场地的地上及地下障碍物状况，场所周围相邻建筑物、道路和施工期间气象情况等资料，仔细研究、认真筛选，编制切实可行的施工方案。

    有幸中标后，公司技术负责人、项目经理、施工员及有关技术、质量管理人员，认真学习施工图纸,进一步了解设计意图。同时项目技术负责人组织进行详细的技术交底，进一步完善施工方案，学习施工工艺、作业指导书、安全施工操作规程。在项目经理的主持下编制本工程具体的质量计划，认真、全面地组织落实。

    二、物资准备

    1、建筑材料准备。根据施工预算、材料分析和施工进度计划，编制材料需要计划。调查选择相应的物资分承包方并及时与其取得联系，签订供货合同，确保工程一旦上马，建筑材料能满足生产需要。甲供材应提前向建设单位申报用料计划，并要求对其进行接受、检验、保管和使用。

    2、机械设备的准备

根据机具设备计划，对需使用的机具设备的维修保养和使用前的状况进行检查，确保工程能使用合格的运转正常的机具设备。

    三、劳动力组织准备

    1、按照开工日期和各阶段劳动力需要量计划(详见第五章:资源计划)组织工人进场，安排好职工生活，并根据工人技术水平的高低进行，合理搭配，优化组合。

    2、做好职工入场教育工作

    为落实施工计划和技术责任制，按管理系统逐级进行交底。交底内容为:工程总进度计划及月进度计划和各分部工程进度要求；各项安全技术措施，降低成本措施和质量保证措施；质量标准和验收规范要求，以及本公司有关质量管理方面的规章制度。同时对工人进行规章制度、安全施工、文明施工及遵纪守法的教育。

    四、施工现场准备

    1、根据工程总平面的要求，进行施工场地的控制测量形成坐标系，建立平面布置及高程控制点。

    2、做好“三通”一平

    开工前，对场地进行平整。根据建筑物的位置施工现场总平面布置修建临时场内交通通道。同时根据甲方提供的总电源、总水源，将施工用电、用水引至使用地点。在场地四周挖明沟，形成环形排水通道。及时排除地表水，保证雨期道路畅通，能方便安全地施工。

    3、搭设临时设施

    中标后，开工前必须按总平面布置的要求搭设临时设施。临时设施必须能满足工程施工生产、生活及文明现场的要求，同时又便于集中管理。

    五、施工场外协调

    1、与建设单位、设计单位、监理单位、质监单位、安监单位、环保部门、规划部门建立联络指南，以便于工作协调。

    2、材料加工和订货

    根据本工程所需建筑材料或半成品，调查相应的分供方，并进行选择，与合格的分供方签订供货合同，确保材料及半成品的质量和按时供应。

    3、施工机具租赁或订购

    对本单位缺少但需用的施工机具及周转材料，应根据需要量计划同有关单位签订租赁合同或订购合同。

    4、做好劳务分包或劳务安排，签订劳务分包或劳务合同。

5、及时根据工程进度，与相应甲方分包单位取得联系，了解其施工方法及配合措施。

第五章 资源计划

第一节 项目管理人员配备、素质及管理经验

本工程项目部主要管理人员的配备及主要工作范围如下：

项目经理一名，（二级项目经理）---遵守国家有关工程建设和城市建设管理政策法规，执行施工技术管理规范、操作规程和公司规章制度，履行承包合同。组织实施工程质量计划和施工组织设计、进度计划及技术、质量、安全、降低成本、治安保卫等保证措施。坚持文明施工，确保本工程要求的质量等级。协调好总包与分承包方之间，以及各分承包方之间的关系，主动密切同建设（监理）单位的关系。组织编制工程的月、旬计划及材料、机具、资金等使用计划。组织落实项目管理人员的职责、权限，并负责检查执行情况。督促有关人员收集、整理工程有关质量记录，控制工程成本。

技术负责人一名---全面负责本工程技术管理和质量控制。指导贯彻落实国家和上级有关部门颁发的技术标准、规范、规程、规定和各项管理制度。组织实施本工程的质量计划和施工组织设计。组织处理本工程施工过程中的重大技术难点。针对工程特点组织推广新技术、新工艺、新材料，提高现代化施工管理水平和综合经济效益。在工程施工过程中认真贯彻落实国家和上级有关部门颁发的技术标准、规范、规程、规定和各项管理制度，全面负责本工程的技术工作和质量控制。针对工程特点，积极推广新技术、新工艺、新材料，努力降低工程成本，提高现代化施工水平和综合经济效益。组织施工图样学习和预审，负责复核测量定位、抄平放线、技术翻样工作。负责组织地基土质、隐蔽验收、基础工程验收、主体工程验收、工程竣工预验、材料构件质量测试和计量工作，并及时签证。负责检查、督促基础、砼、安装等重要分部项工程的施工操作，发现问题及时纠正。协调各分项、各专业工种之间的配合，从技术上保证施工正常进行。督促做好各项记录，收集、编制工程质量记录，及时填报有关技术报表，参与工程最终检验和试验以及交付验收。

项目工程师一名---弄清设计意图，熟悉尺寸、轴线、标高、做品、质量要求、材料规格，发现问题提交解决。制定单位工程、分部项工程施工技术措施，向工长及有关人员技术交底，组织文明施工。负责按设计图样、规范规程、施工组织设计、质量安全措施组织施工，参加单位工程各项验收，及时办理各种施工签证手续。负责复查单位工程测量定位、抄平放线工作。负责组织地基土质、隐蔽工程验收、现场材料、构件质量检查测试，并及时签证；负责检查立模、扎筋、浇砼、拆模、养护等操作情况，发现问题按职责范围及时纠正。参加编制与贯彻月旬作业计划，提出技术保证措施，认真填写施工日记，及时收集有关质量记录，认真抓好质量、安全的检查评定工作和施工过程的监控。

施工管理一名---认真学习图样，熟悉和理解图样精神，按会审订正后的图样指导施工，向生产班组进行技术交底。按设计图样、规范规程、施工组织设计、质量安全措施、技术交底指导作业班组施工，提高工程施工质量。负责施工准备工作，按施工现场平面布置图确定材料、构件的堆放位置和工棚、机具地点。负责做好测量定位、抄平放线、分层弹线、门窗定位、模板翻样等项工作。参与地基土质、地槽尺寸、基础做品、钢筋、管线等隐蔽工程验收。检查立模、扎筋、浇砼、拆模、养护、砌墙、装修、装饰、水、电、空调设备等施工过程，工序准备工作和操作情况，发现问题及时纠正。抓好构件质量标识的检查，凡遇施工现场发生职权以外的技术问题，立即上报技术负责人。在项目部技术负责人指导下，会同班组，做好逐旬分日作业计划的编制与落实，对生产工人不遵守规程、质量低劣、危及安全等现象，经劝说无效有权停止其工作，并报告项目经理部处理。

质量管理一名---贯彻执行国家和本公司颁发的各项规范、规程质量管理制度，负责本工程的质量管理工作，督促检查施工质量情况。对本工程的分项、分部、单位工程进行质量检查与评定，对工程进行隐检和预检，参加单位工程各项验收。纠正违章作业，必要时下达临时停工令并立即报项目经理处理，防止重大质量事故的发生。主管本工程的定期质量检查，施工过程中检查以及班组间的交接检查。负责建立分部、项及单位工程的质量记录，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。检查工程材料成品、半成品的质量，制止使用不合格的原材料、成品、半成品。参加工程设计图样会审及技术交底，及时上报月、季、年工程质量报表，并附质量情况分析。

材料管理一名---编制月度材料用料计划申请表作为要料依据，负责对进场材料的验收，检查分承包方提供的物资试验报告（产品合格证），必要时抽样复试，对业主直接提供到施工现场的产品进行检验、验收，核查产品合格证书或产品检（试）验报告。按有关规范、标准规定需复检的产品或对其质量有疑异的产品，必须抽样复检，合格后方可接受，对已接受的产品予以标识，建立台帐，分开保管，办理领用手续，对经检验试验后确定的不合格产品填写《不合格品报告》报项目部技术负责人，对不合格产品隔离存放，并做好标识，及时通知更换。

安全管理一名---负责本工程施工过程中的安全生产管理，检查和监督各生产岗位做到安全生产，制止不安全行为，建立有关安全生产的文件和资料。参与安全事故的调查和分析，加强对安全设施的维护和管理。

计划管理一名---负责施工任务单的管理、签发、回收工作，严格执行全国统一劳动定额，省补定额和各级定额管理的规章制度。建立劳动定额统计台帐和单位工程用工台帐。协助有关人员做好工程质量、安全生产、文明施工的考核工作、积极指导和协助施工班组和分承包方的定额管理工作。负责本工程质量记录的标识、收集、整理和填写。建立物资的进货检验记录、施工管理记录、质量检验记录及其它质量记录。所建立的资料必须与工程进度同步，内容完整、真实、准确；字迹清晰、字体端正。督促、检查分承包方的有关质量记录。

另外还配备以下人员：

机具员一名---必须经过培训持证上岗。对机械设备经常检查和维护，保持其过程能力。做好机械设备的台班记录和定检、巡检记录。对查出的隐患及时整改并报告设备部门验证，负责本工程所需检测设备的采购，保存及管理。

取样员一名---必须持证上岗，严格按原材料、试件、试块及构件抽样规定取样，并确保其真实性，在施工现场对原材料、构件抽样及试件制作时，须事先通知见证员在旁见证。须与见证员共同对样件采取有效封样措施后，将样件送至检测中心，未封样的样件需由见证人监护送检，对取样检测的项目段建立质量记录。其内容为：项目名称、进场数量、取样时间，代表批量、见证人员姓名、检测结果、使用部位、不合格材料处理情况等。

    仓库保管员一名---负责对照用料计划、产品质量证明书（或合格证）及进货验证单（开箱文件）对采购物资、进场构配件或业主提供的材料（物资）进行验收检查。对合格并接收的物资，填写出《采购（业主）产品验收检查记录表》，并进行标识，对检查不合格的物资拒收、退货，未及时退货的物资与材料员共同对其进行标识，隔离处置之不理，并立即通知供货部门退换，对出入库物资建立台帐，实行领用手续，做到帐、卡、物相符，

仓库物资堆码整齐，坚持“先入库先用”，定期核对库内物资。

具体施工管理网络图如下：

施工管理网络图
                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                








人员配备表及主要资历
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、管理经验及承担的项目

	总部
	项目主管
	
	副总经理
	高级工程师
	大学本科文化，有15年施工管理经验。任镇江颐和家园甲3、甲5楼工程、**大厦工程、瑞克办公楼工程、民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼等工程的项目主管。

	
	技术负责人
	
	工程部经理
	工程师
	从事施工管理30年。历任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼等工程的技术负责人。

	现场
	项目经理
	
	项目经理
	工程师
	大学专科文化，从事项目经理13年历任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼等工程的项目经理

	
	项目工程师
	
	质检员
	工程师
	大学本科文化，从事质检员7年。任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼等工程的质量管理。

	
	质量管理
	
	工程部部长
	工程师
	大学专科文化，从事质检员10年。任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼等工程的质量管理。

	
	材料管理
	
	材料员
	助理工程师
	历任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼等工程的材料员。

	
	计划管理
	
	预算员
	工程师
	大学专科文化，从事预算工作10年。历任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼、镇江恒华苑商住楼、三胜村小区商住楼等工程的预算员。

	
	安全管理
	
	安全员
	助理工程师
	历任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼、文康苑商住楼等工程的安全员。

	
	施工管理
	
	项目副经理
	助理工程师
	从事施工管理20年。历任民政局老年公寓、市妇联妇幼活动中心综合楼、民政局老年公寓二期工程、油坊财政所办公楼、建设局安置楼4#楼、文康苑商住等工程的施工员。


第二节 劳动力、机械设备和材料投入计划

一、施工劳动力配置

1、劳动力配置计划如下表示：

	工种
	基础阶段
	主体阶段
	装饰阶段

	
	班组
	人数
	班组
	人数
	班组
	人数

	土方
	2
	20
	
	
	2
	4

	砼工
	2
	19
	2
	20
	2
	20

	木工
	2
	26
	2
	10
	2
	20

	钢筋工
	2
	36
	2
	30
	2
	8

	架子工
	2
	12
	2
	20
	2
	10

	瓦工
	2
	32
	2
	40
	2
	20

	防水工
	
	
	2
	10
	
	8

	门窗安装
	
	
	2
	8
	2
	8

	油漆工
	
	
	
	
	
	10

	电焊工
	2
	6
	2
	6
	2
	2

	机修工
	2
	4
	2
	4
	2
	4

	后勤运输
	2
	4
	2
	4
	2
	4

	机操工
	2
	4
	2
	4
	2
	4

	塔吊司机
	1
	2
	1
	2
	
	

	给排水工
	2
	16
	2
	16
	2
	16

	电气管道工
	2
	16
	2
	16
	2
	16


注：本计划表显示各施工阶段主要工种的平均人数，如遇抢工期等特殊原因时，增设人员暂不计算在内。

    二、主要安全防护用品配备
	序号
	用具名称
	单位
	数量
	备    注

	1
	安全帽
	顶
	90
	

	2
	安全带
	副
	30
	搭设排架及外脚手时使用

	3
	高空作业安全工具包
	副
	20
	搭设排架及外脚手时使用

	4
	哨子
	只
	8
	塔式起重机吊装时与对讲机配合使用

	5
	墨镜
	付
	5
	与电焊面罩配合使用

	6
	应急灯
	盏
	10
	停电时办公室用于照明

	7
	指挥旗
	套
	4
	与哨子、对讲机配合使用及用于门口进出车辆的指挥

	8
	灭火器
	只
	5
	

	9
	密目安全网
	张
	600
	

	10
	竹笆
	张
	1000
	做外防护时怀密目安全网合使用

	11
	脚手板
	块
	300
	

	12
	绝缘手套
	付
	15
	电焊电工及机械人员使用

	13
	绝缘胶鞋
	双
	20
	电工及电焊工使用

	14
	绝缘套鞋
	双
	20
	

	15
	电焊面罩
	只
	8
	电焊工使用


 三、主要工具、用具配备

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备    注

	1
	经纬仪
	台
	1
	J2型，用于基础施工时及主体施工时轴线的控制

	2
	精密水准仪
	台
	1
	NI005A，用于沉降观测及基础施工

	3
	水准仪
	台
	2
	S3型，用于施工时的标高控制

	4
	微机
	台
	1
	用于现场的安全、进度、文明、质量等管理

	5
	打印机
	台
	1
	

	6
	钢卷尺50m
	把
	3
	用于主轴线的控制及标高的传递

	7
	钢卷尺5m
	把
	10
	用于施工人员的测量放线

	8
	水平尺
	把
	20
	用于立模、门窗的安装等

	9
	检质工具
	套
	2
	用于质量的检测

	10
	铝合金光线板
	把
	20
	长2.5m，用于平整度、垂直度的检测

	11
	塔尺
	把
	1
	用于土方开挖时基坑内标高的传递

	12
	25N线锤
	只
	2
	用于装饰、砌墙时主要轴线的复核

	13
	5N线锤
	只
	10
	用于砌筑时的施工放线

	14
	弹线墨斗
	只
	5
	

	15
	磅称
	台
	2
	

	16
	小提称
	杆
	2
	

	17
	温度计
	只
	3
	

	18
	镝灯
	盏
	4
	

	19
	碘钨灯
	盏
	50
	

	20
	小铁车
	辆
	30
	

	21
	铁锹
	把
	50
	

	22
	洋镐
	把
	10
	

	23
	电箱
	只
	8
	主2分6

	24
	电渣压力焊机
	台
	1
	

	25
	砼试压模
	组
	4
	

	26
	砂浆试压模
	组
	3
	

	27
	塌落度测试桶
	只
	1
	

	28
	加重板车
	辆
	2
	

	29
	专用料斗
	只
	4
	用于柱子的浇捣


四、施工工具、机械设备计划
	工程机械名称
	单位
	数量
	额定功率(KW)
	进场时间
	备  注

	塔式起重机（QTZ40）
	台
	1
	38
	开工至竣工
	臂长48m

	井架
	台套
	2
	
	墙体及装饰
	

	350砼搅拌机（JD350）
	台
	2
	7.5
	开工至竣工
	

	电焊机(BX3-300-2)
	台
	3
	23.4
	基础及主体
	1台用于电渣压力焊

	卷扬机(JJZ-1)
	台
	3
	7.5
	墙体及装饰
	备用一套

	插入式振动器(ZX50C)
	台
	4
	1.1
	基础及主体
	备用二套

	平板振动器(ZB11)
	台
	4
	1.1
	基础及主体
	备用二套

	木工电刨（MIBZ-80/1）
	台
	3
	0.7
	基础及主体
	备用一套

	压刨板机(MB1043)
	台
	3
	3
	基础及主体
	备用一套

	木工圆锯(MJ104)
	台
	3
	3
	基础及主体
	备用一套

	钢筋弯曲机(GW40)
	台
	3
	3
	基础及主体
	备用一套

	钢筋切割机(QJ40-1)
	台
	3
	5.5
	基础及主体
	备用一套

	潜水泵(QY-7)
	台
	4
	2.2
	基础
	

	手推车
	辆
	30
	
	开工至竣工
	


五、周转架设材料用量
	序号
	名    称
	数    量

	1
	木模板
	2000m2

	2
	周转木材
	9m3

	3
	钢管
	4T

	4
	钢支撑
	4T


六、主要材料用量计划

	月度
	水泥（t）
	钢筋（t）
	碎石（t）
	黄砂（t）
	砼实心砖(百块)
	砼多孔砖(百块)
	商品砼(m3)
	备注

	2007.8
	60
	38
	90
	40
	268
	/
	100
	

	2007.9
	40
	38
	45
	250
	/
	1348
	490
	

	2007.10
	40
	40
	45
	250
	/
	1347
	490
	

	2007.11
	70
	30
	47
	215
	/
	900
	130
	

	2007.12
	63
	/
	100
	300
	/
	/
	/
	

	2008.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σ
	273
	146
	327
	1055
	268
	3595
	1210
	


第三节 施工临时用电计划

   1、用电计算

施工现场所用的机械，不可能同时使用，计算时只包括可能同时使用的机械的功率来估计所用的管线的大小。

（1）施工现场所用全部动力设备的总功率P1

卷扬机
       2台      2×7.5KW=15KW

塔式起重机      1台      1×38 KW =38KW

    350砼搅拌机      2台      2×7.5KW=15KW

    插入式振动器     2台     2×1.1KW=2.2KW

    平板振动器
    2台     2×1.1KW=2.2KW

    木工电刨
       2台     2×0.7KW=1.4KW

    木工圆锯         2台     2×3KW=6KW

    钢筋弯曲机
    2台     2×3KW=6KW

    钢筋切割机
    2台     2×5.5KW=11KW

                 ∑P1机=96.8KW



（2）施工现场所用电焊机总功率∑P2

电焊机    2台   2×23.4KVA=46.8KVA
(3)为简化计算；工地照明用电以动力用电的10%计算

照明用电∑P3=10%×96.8KW=9.68KW

(4)工地总用电量：

   P =1.05×（ 
+K2·ΣP2+K3·ΣP3）

=1.05×（
+0.5×46.8+0.8×8.84）

     　 =114.0KVA

    甲方需提供大于114.0KVA的配电容量，方可满足施工要求。

    2、导线选择

    工地所需电流

    I=

     =

     =127.2A

    3、线路敷设

现场施工用电线路的布置采用树干式与幅射式相结合的布线方式，干线敷设于电缆沟内或架线敷设，过道路的电缆外套钢管保护。线路沿楼层上升，每一楼层设接线盒，并设配电箱。

干线截面选择：为简化计算，全部负荷为电动机负荷89.6kw粗略估计干线线路长度150m，允许相对电压损失
=8%，采用铜芯380/178V三相五线供电，C=77，干线截面为：

    
=

         =
=21mm2
干线电缆选用截面积为25mm2的BXF铜芯橡皮绝缘电缆；照明线室内采用一芯塑料护套线，室外采用截面积为10 mm2的BXF铜芯橡皮绝缘电缆，用电设备接零保护线采用截面积大于4.0 mm2的BXF型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。
第四节 施工临时用水计划

 1、施工用水量:为简化计算，主要考虑用水量为砼工程(墙体及零星构件)的用水和砌体工程用水。砼按台班产30立方米，砌砖按班产30立方米。考虑不均衡系数为1.5，每天按一班半安排。

    q1=k

=1.15×1.5×

=2.4L/S

    2、施工现场生活用水量：现场不考虑工人住宿
q2=

     
=

      =0.26L/S

    3、施工生活区用水量q3（现场不考虑工人住宿）
q3=0

4、消防用水q4：本工程附近有消防系统。

Q4=0

    5、总用水量

Q= q1+ q2+ q3+q4=2.66L/S

供水管计算

供水管径d=

          设u=1.5W/S
      d=

             =0.025m
             =25mm
      6、从以上计算可知，具有φ50城市给水管网即可满足施工用水需要，场内布置给水支管的主路管径有φ25即可。

第六章 各分部项工程施工方法及质量标准

第一节 工程测量

1、轴线平面控制

（1）本工程测量控制是施工开始的关键，我们将根据本工程的平面特点，按照工程施工图纸，建设单位、监理移交轴线和《工程测量规范》作为进行定位放线，施工检查和测量验收的依据，制定测量控制网、高程控制。

（2）本工程采用轴线法进行控制，不但对轴线进行控制复核，而且要对所测量的精度完全达到规范要求。

（3）将轴线引至建筑物外15m以上埋设引桩，用砼保护，形成轴线网络。测量由主轴线交点处开始，测量各轴线，最后将经纬仪移至对角点进行闭合校核无误，且总体尺寸及方向尺寸复核准确方可把轴线延伸至本工程边线外的轴线桩，龙门架及邻近建筑物上。不论是主轴线，还是其它轴线，龙门桩上的龙门板均在±0.00统一标高上。

2、建筑物沉降测量

（1）为能较全面地反映建筑物的沉降状况，我们根据GB50026-93《工程测量规范》及施工图纸的要求每幢楼各设11个沉降观测点，其布置如图示。同时根据GB50026-93规范要求结合现场情况，在超出建筑物沉降影响范围之外，在工程东、南、北共设四个基准点。基准点要求通视条件良好，埋设土层稳定。建立后要闭合测量，闭合差应不超过规范规定。

（2）观测时间：当±0.00 以下部分施工完毕，在首层柱模拆除后在+0.3m处按规范要求埋设沉降观测点。埋设的沉降观测点应达到GB50026-93标准中一等点的要求。观测点稳固后即开始进行第一次观测。第一次观测应达到高中误差±0.3mm，相邻点误差±0.15mm，往返交叉闭合或环线关闭合差≤0.5

的要求。以后每施工一层观测一次，主体结束后每20天观测一次，完工当年每三个月测一次，保修期内每6个月测一次，以后每年一次，直至稳定。

（3）观测方法要求：观测方法实行五固定：观测的测点固定，观测仪器，观测人员固定，观测时间固定，观测的闭合线路固定。观测时应作好详细的沉降观测记录。沉降观测应在两测点中间且距离应小于30m，以减少误差，提高沉降观测成果的精度。工程竣工后，绘出随时间及荷载增加后的建筑物沉降曲线，随竣工资料一起提供给甲方及有关单位存档。并做好沉降观测的交接工作。

第二节 基础工程

施工顺序：测量放线→土方开挖（基坑排水）→浇筑砼垫层→绑扎钢筋→浇砼→砌基础墙→防潮层→回填土。

1、土方工程

（1）根据现场条件结合本地施工经验，我们决定采用机械开挖为主配合人工开挖土方。同时注意施工方向，以确保方便施工和弃土通道畅通。

基坑（槽）开挖时，四周留置工作面宽度为300mm，挖出的土方在不影响施工及边坡稳定的前提下，尽量就近弃土，以利回填时方便施工。多余的土方运出场外或临时堆放在工程南侧空地内。

（2）挖土先挖到距槽底标高150mm处，验槽之前一次性挖到位，并修平整，杜绝扰动地基土。土方清理到位后，立即进行验槽，办理隐蔽验收签证和交接工作，同时立即浇筑垫层封闭基坑，减少坑底土体暴露时间，避免土体结构受到破坏。对局部挖土较深边坡不能放得太大而土体不稳定之处，采取先用竹笆挡土，以较快速度挖到位后及时下砼垫层。对基土受扰动严重或发现不符合设计要求的基土，应全部挖除并用1：1砂石回填处理，经验收合格后及时抢浇砼垫层。（如发现淤泥层、洞穴等意外情况应知会有关部门协同处理）。

（3）基础土方施工时，遇雨水极易塌方或形成粘稠的泥浆，为此我们采取如下预防措施：

a)土方开挖之前应先准备一些钢管、竹笆及编织袋，当发现塌方苗头时，立即打钢管加竹笆围挡或用编织袋装满土作护坡。

b)对基槽边坡进行修坡，适当减荷，同时将坡面松散土体清除，在四周坡顶开挖截水沟，在坡角用编织袋装土叠三层，起防坍挡泥浆的作用。
    （4）回填土：室外地坪以下工程施工完毕，基础各分项检验合格后及时进行土方回填工作。回填土必须经业主、监理代表认可后方能用于回填。两边应对称回填，每虚填25cm夯实一次，项目部严格按施工操作规程施工，质检部门严格按施工验收规范检查验收。回填土须取样进行密实度检验，其密实度不应低于规范规定。

2、垫层施工

垫层施工之前采用水准仪统一抄平。基槽中钉小竹签以控制垫层标高，然后将基槽进行平整，超高处应修平整，低处用碎石夯实找平。砼采用机械搅拌，用塔式起重机吊至使用地点铺平，用平板振动器振实，强度达1.2MPA（常温约20小时）后方可上人进行下道工序操作。垫层施工完毕，立即把轴线、基础等截面尺寸线投测到垫层上去，以确保位置正确。

3、钢筋工程

（1）钢筋严格按翻样单加工，钢筋翻样单需由项目技术负责人进行审核，审核后钢筋在现场制作成型，加工好的钢筋半成品临时堆放于塔式起重机起吊范围内，并挂牌标识，防止用错用乱。

（2）在钢筋工程施工之前应组织各施工人员，特别是施工员及钢筋组组长，仔细熟悉施工图纸，熟记钢筋摆放位置，分清上、下层钢筋的规格、长度、根数。同时，仔细研究节点处钢筋的摆放位置及顺序，找出最佳方案。施工时，在基础垫层上，应先在垫层上试排，用粉笔标出受力钢筋的位置，依次进行排放。在基础梁主筋上用粉笔划出箍筋绑扎位置。柱插筋施工前，严格核对图纸，确保钢筋的型号规格准确无误。所有插筋下端平直弯钩均应伸至柱基底部固定，在基梁上口应设一道箍筋。浇筑砼时安排专人看护钢筋，发现问题及时反映、及时解决，确保钢筋质量。

（3）保护层：为确保达到设计要求，用1：1水泥砂浆预制钢筋保护层垫块，在底板钢筋绑扎完毕，立即按要求垫好垫块。

4、模板工程

在钢筋绑扎部分结束后，及时插入模板的安装，安装模板之前应对模板进行整形、清理和涂刷隔离剂的工作。模板支设完毕经复核无误后，及时用钢管、扣件固定，确保尺寸准确，不涨模。模板必须做到拼缝严密，支撑、系统必须牢固可靠，支撑钢管必须打入基槽平面300mm以下，以确保受力时能支撑牢固不移动。同时必须设置纵横拉杆。模板支立完毕，必须经质检员验收合格，并签字认可下达砼浇捣令后方可浇筑砼。

5、砼工程

（1）本工程基础砼等级为C25，采用商品砼，在砼施工前商品砼公司必须做好砂、石、水泥等材料试验和砼配合比试验，按砼配合比通知单进行配料搅拌。

（2）砼浇筑必须按要求振捣，保证到边到角、无漏浆、跑浆现象。浇筑时必须有人值班，技术质量、安全等部门应现场值班，同时设专人看筋、看模，发现问题及时处理，砼必须按要求留置试压块。

6、基础墙砌筑

本工程基础墙采用水泥砂浆砌筑砼实心砖。砌筑之前做好砂浆试配工作，并严格按配合比施工。砌筑时施工人员与工种负责人应根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数并划好皮数杆，操作人员必须严格按皮数杆砌筑。
第三节 主体工程

1、结构概况

（1）砼强度等级：主体结构砼采用商品砼，强度等级为C20。 

（2）钢筋：有Ⅰ、Ⅱ级钢筋。

    （3）受力钢筋砼保护层（单位mm）

	结构名称
	梁
	柱
	楼板
	屋面板
	楼梯板

	保护层厚度
	25
	25
	15
	15
	15


    2、混合结构施工顺序：

弹线找平→绑扎构造柱钢筋→立皮数杆砌筑墙体→支立构造柱模板、浇筑构造柱砼

→支立单梁及现浇板支撑及底模→绑扎钢筋→封梁邦模及加固模板→浇筑砼→养护。

3、钢筋工程

（1）所有钢筋必须有出厂证明和试验报告，经复检合格后方可使用。钢筋表面或每盘（捆）钢筋应有明确标志。进场时应按规格分批检验。进场检验内容应包括：标志、外观，并按现行国家标准每60T作一检验批，抽样作力学性能试验。钢筋加工过程中若发现脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常的应作化学成份检验。

（2）Φ14及其以上的水平钢筋采用搭接焊；Φ16以上的竖向螺纹钢筋均采用新技术电渣压力焊，其它均采用绑扎接头。所有钢筋的焊接长度或绑扎接头长度及其位置均应符合设计要求和规范规定。

    （3）钢筋现场成型、现场绑扎。钢筋加工好后，必须有专人验收，并按构件名称挂牌堆放，堆放时钢筋底要加垫木，离地至少20cm。绑扎前应有专人查清钢筋的品种、规格、型号核对成品钢筋的形状、尺寸、直径等。钢筋工长必须向钢筋工做好技术交底。钢筋采用塔式起重机运至各施工部位。梁、柱箍筋间距用粉笔划线绑扎，做到钢筋间距准确。

（4）钢筋入模前，必须清除模内杂物，所有与底模接触部位都必须按规定垫好保护层。砼保护层垫块梁底板每米2块，楼面纵横每米1块。垫块采用同标号的细石砼预制而成，尺寸为梁：35×35×30mm，板：35×35×20mm，负筋用Φ14钢筋做成马凳支垫，纵横每米1个，支座处（如悬挑板）的马凳，每间隔800mm放一个，且绑好后设专人看管，严禁践踏。浇筑砼时必须搭设跑道供施工操作人员行走，严禁踩踏钢筋。

（5）钢筋安装质量要求
1）主控项目

钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量化须符合设计要求。

2）一般项目

钢筋安装位置的偏差应符合下表规定。

	项     目
	允许偏差（mm）
	检   验   方   法

	绑扎钢筋网
	长、宽
	±10
	钢尺检查

	
	网眼尺寸
	±20
	钢尺量连续三档，取最大值

	绑扎钢筋骨架
	长
	±10
	钢尺检查

	
	宽、高
	±5
	钢尺检查

	受力钢筋


	间距
	±10
	钢尺量两端、中间各一点，取最大值

	
	排距
	±5
	钢尺检查

	
	保护层厚度
	基础
	±10
	钢尺检查

	
	
	柱、梁
	±5
	钢尺检查

	
	
	板、墙、壳
	±3
	钢尺检查

	绑扎箍筋、横向钢筋间距
	±20
	钢尺量连续三档，取最大值

	钢筋变起点位置
	20
	钢尺检查

	预埋件
	中心线位置
	5
	钢尺检查

	
	水平高差
	＋3，0
	钢尺和塞尺检查


注：1、 检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值；

    2、表中梁类、板类构件上纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
4、模板工程

   （1）施工准备：位置及标高线已弹好，周转材料已准备充分；模板翻样已完成；技术措施已落实；技术交底已下达，支撑体系已完毕。

    （2）施工机具：圆锯机、平刨机、电焊机、斧、锯、锤、撬杠、板手、起子、划线笔、墨斗、经纬仪、水准仪、钢卷尺、线锤等。

（3）模板选用及要求

a.柱采用木模板钢管框架固定。楼层采用胶合板模板钢管排架支撑早拆模体系。梁、楼梯采用木模板，钢管扣件排架支撑。

 b.材料要求：

    ---胶合板：平整、顺直、边角方正，不得有缺角，掉棱、翘曲、变形情况。刷隔离剂。

   ---支撑：采用φ12螺杆螺帽，两端车丝。

 ---管卡：铸铁管卡，必须做抗拉试验。

1）本工程板模板采用十一合板作为板底模，支撑体系为钢管排架体系上铺钢管和或50×100木方作模底横杆。

    2）模板施工前必须先进行清理、整边，涂刷隔离剂工作。隔离剂必须提前2天以上涂刷，严禁随涂随用。

    3）梁侧模板支立完毕，根据板标高在梁两侧支立水平横档（此横档一方面作为梁侧模支撑体系的一部分，另一方面可作为板模的标高控制线），再在上边搁置平台搁栅，搁栅找平后，再在上面铺钉模板。对十一合板，只要在两端及接头处钉牢，中间尽量少钉或不钉，以利拆模。

    4）为保证模板拼缝严密，对模板之间的拼缝，加工时应锯直，拼装时可用封箱纸加以粘贴。
   5）采用木模组拼的方法。支撑采用钢管扣件搭设，支模时拼缝密实不漏浆，缝隙应妥善堵塞或钉油毡等。几何尺寸应准确，安装后应仔细检查各部位是否牢固，在浇筑砼过程中指定专人负责观察检查，如发现异常，应及时修整加固。对局部标高比楼面低处应特别注意，经常检查，并在浇筑砼前用水准仪准确找平。

   6）构造柱模板用木模，墙体留设挑担洞，用木方回形连接成整体，用木楔塞紧，保证浇捣砼几何尺寸的准确，其回形连接的间距为不大于1000mm，柱模的清扫口配模时予以考虑，挑担洞的平面位置留在马牙槎外一顺一丁砖处。

    7）圈梁模板可采用旋空支撑，扁担穿墙平面位置距两端24cm开始留洞，中间每隔50cm左右一道，每面墙不宜少于5个支撑。

8）安装楼梯模板时，要根据设计标高画出楼梯段，楼梯踏步及平台板、平台梁的位置。在平台梁下立起顶撑，下垫木楔及垫板，在顶撑上钉平台梁的底模板，立侧模，钉夹木和托木。同时在贴墙外立支撑，支撑上钉横椤、搁椤木，铺钉平台底模板。然后在楼梯基础侧板上钉托木，将楼梯斜板钉在托木平台梁侧板外托木上，在斜椤上面铺钉楼梯底模板。下面立斜向支撑，斜向支撑的间距1～1.2m，其间用拉杆拉结，再沿楼梯边立外帮板，用外帮板上的模板将外帮板钉固在斜木椤上。再在靠墙的一面把反三角板立起，反三角的两端可钉固于平台梁和梯基的侧板上，然后在反三角与外帮板之间逐块钉上踏步侧板。在楼段模板放线时，特别要注意每层楼梯的第一踏步与最后一个踏步的高度，常因疏忽了楼梯面层的厚度而造成高低不同的现象，影响用户使用。

（4）排架支撑体系

    a.每层梁、现浇板排架统一搭设，综合协调考虑，现浇板部分排架与早拆模体系相协调。

    b.每层排架按墙体开间、梁截面尺寸，现浇板早拆模要求，统一翻样确定，并开出配料单，下达作业班组。

    c.排架支撑间距由计算确定，排架间距以轴向800～1000考虑。

    d.底层排架局部支立在回填土上，回填土必须分层夯填填实，设50mm厚木板垫板，垫板下设1：1砂石垫层，设排水沟保证排水良好。

e.排架步距1.6-1.8m，底部设扫地杆，中部设剪刀撑。上、下两层排架立柱尽可能设置在同一位置，以利排架荷载传递，确保现浇结构不过早受力。排架所用扣件应进行检查，有缺陷的不得使用。最上面的大横杆与立柱连接处用双扣件。

（5）模板拆除

a.拆除侧模板时应征得施工技术人员同意，在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除；

b.拆除底模板时，应对砼试压块进行试压，强度符合下表的规定要求时方可拆除承重模板。
c.拆除的顺序应先支的后拆，后支的先拆；先非承重部位，后承重部位。拆除模板时，操作人员应待每区段模板全部拆除后方可进入拆除现场将模板扣件、支撑等运出堆放，并及时做好清理、维修和涂刷隔离剂等工作，以备待用。拆下的模板、钢管、扣件应分类堆放整齐，严禁乱扔。
d.拆模时不得乱敲乱撬，以免破坏砼构件，对于承重梁、楼梯、雨蓬、现浇板的模板和顶撑，当施工荷载产生的效应比使用荷载的效应更为不利时，拆模时应征得施工技术人员同意，并通报专职质检员，且经验算该层所承受的荷载不大于设计允许荷载时方可拆除。

（6）质量要求

1）模板安装

a.主控项目

安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和砼接槎处。

b.一般项目

模板安装应满足下列要求

模板的接缝不应漏浆；在浇筑砼前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；

模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

浇筑砼前，模板内的杂物应清理干净；

对跨度不小于4m的现浇砼梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000—3/1000。

固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，应安装牢固。

2)模板拆除

a.主控项目

底模及其支架拆除时的砼强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，砼强度应符合下表规定。

底模拆除时的砼强度要求

	构件类型
	构件跨度（m）
	达到设计的砼立方体抗压强度标准值的百分率（%）

	板
	≤2
	≥50

	
	＞2，≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	梁、拱、壳
	≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	悬臂构件
	---
	≥100


b.一般项目

侧模板拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
5、砼工程

砼采用现场商品砼。

（1）砼强度等级

现场管理人员和作业人员都必须十分清楚地了解砼的标号、特性、所用的部位、要求，以确保工程的内在质量。 

（2）砼的供应  

a.搅拌前应掌握砼配合比通知单的要求。

b.砼的供应做到及时、连续、保质。
(3）混凝土浇筑与振捣的一般要求：

A.混凝土自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过3m时必须采取措施，用串桶或溜管等。

B.浇筑砼时应分段分层连续进行，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。

C.使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30～40cm）。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

D.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2h应按施工缝处理。

E.浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

（4）构造柱的混凝土浇筑：

A.柱浇筑前底部应先填以5～10cm厚与混凝土配合比相同减半石子砼，柱砼应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。

B.柱高在3m之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过3m时，应采取措施（用串桶）或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m，每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实，并用箍箍牢。

C.柱子混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1～1.5h，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

D.浇筑完后，应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

（5）梁、板混凝土浇筑：

A.梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

B. 梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并作小直径振捣棒振捣。

C. 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣，并用铁插尺检查混厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平，浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

D. 施工缝位置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

E. 施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2Mpa时，才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

（6）养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期一般不少于7昼夜。
(7)质量要求

1）主控项目

a.结构砼的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件砼强度的试件，应在砼的浇筑地点随机抽取。

b.砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间。同一施工段的砼应连续浇筑，并应在底层砼初凝之前将上一层砼浇筑完毕。当底层砼初凝后浇筑上一层砼时，应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

2)一般项目

a.施工缝的位置应在砼浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。

b.砼浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定；

应在浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖并保湿养护；

砼浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼，不得少于14d;浇水次数应能保持砼处于湿润状态；砼养护用水应与拌制用水相同；

砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。
第四节 砌体工程

1、墙体材料

墙体采用240厚砼多孔砖用M7.5混合砂浆砌筑。

2、材料运输

二层以上所用砖及砂浆主要由塔吊配合井架负责垂直运输。

3、材料质量

（1）作业条件

a.弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、经复核，办理预检手续。

b.立皮数杆：宜用30mm×40mm木料制作。皮数杆上注明窗洞口、木砖拉结筋、过梁的尺寸标高。皮数杆间距15～20m，转角处均应设立，一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致，经复核，办理预检手续。

c.根据最下面第一皮砖的标高，拉通线检查，如水平灰缝厚度超过20mm，用细石混凝土找平，不得用砂浆找平或砍砖包合子找平。

d.常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润。

 e.砂浆配合比经试验室确定，准备好砂浆试模。

（2）操作工艺

1） 工艺流程




2）砌筑前，基础墙或楼面清扫干净，洒水湿润。

3）根据设计图纸各部位尺寸，排砖撂底，使组砌方法合理，便于操作。

4）拌制砂浆：

a.砂浆配合比应用重量比，计量精度为:水泥±2%，砂及掺合料±5%。

b.宜用机械搅拌，投料顺序为砂→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5min。

c.砂浆应随拌随用，水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3～4h内用完，严禁用过夜砂浆。

d.每一楼层或250m3砌体的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机至少应作一组试块（每组6块），砂浆材料、配合比变动时，还应制作试块。

5）砌砼多孔砖墙体：

a.组砌方法应正确，上、下错缝，交接处咬槎搭砌，掉角严重的多孔砖不宜使用。砌筑前应试摆，在不够整砖处配以辅助块，不宜把整砖砍成碎砖。如无辅助块，可用模数相符的普通砖补砌。宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。砌筑方法采用“四一”砌砖法。每层第一皮砖和最上一皮砖应采用丁砖砌筑。

b.水平灰缝不宜大于15mm，应砂浆饱满，平直通顺，立缝用砂浆填实。

c.各种预留洞、预埋件等，应按设计要求设置，避免后剔凿。

d.多孔砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑，每边不少于24cm 。

e.转角及交接处同时砌筑，不得留直槎 ，斜槎高不大于1.2m。

f.拉通线砌筑时，随砌、随吊、随靠，保证墙体垂直、平整，不允许砸砖修墙。

（3）应注意的质量问题

1）砂浆强度不够：注意不使用过期水泥，计量要准确，保证搅拌时间，砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。

2）墙体顶面不平直：砌到顶部时不好使线，墙体容易里出外进，应在梁底或板底弹出墙边线，认真按线砌筑，以保证墙顶部平直通顺。

3）门窗框两侧漏砌实心砖：门窗两侧砌实心砖，便于埋设木砖或铁件，固定门窗框，并安放混凝土过梁。

4）多孔砖墙后剔凿：预留孔洞、预埋件应准备预留、预埋，防止后剔凿，以免影响质量。

5）拉结筋不合砖行：混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合，应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确，不应将拉结筋弯折使用。

6）预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断：应注意保护，不允许任意弯折或切断。

（4）质量要求

1）一般规定

a.砌筑砖砌体时，砖应应提前1—2d浇水湿润。

b.砌砖工程当采用铺浆法砌筑旱，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30℃时，铺将长度不得超过500mm。

c.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

2)主控项目

a.砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

b.砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

c.砖砌体的转角处和交接处应同地砌筑，严禁列可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长长不应小于高度的2/3。

（1）一般项目

砖砌体组砌应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。

a.砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

b.砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合表中的规定。

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法
	抽检数量

	1
	基础顶面和楼面标高
	±15
	用水平仪和尺检查
	不应少于5处

	2
	表面平整度
	清水墙、柱
	5
	用2m靠尺和楔形

塞尺检查
	有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间

不应少于2处

	
	
	混水墙、柱
	8
	
	

	3
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±5
	用尺检查
	检验批洞口的10%，且

不应少于5处

	4
	外墙上下窗口偏移
	20
	以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检

查
	检验批的10%，且不应

少于5处

	5
	水平灰缝平直度
	清水墙
	7
	拉10线和尺检查
	有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间

不应少于2处

	
	
	混水墙
	10
	
	

	6
	清水墙游丁走缝
	20
	吊线和尺检查，以每层第一皮砖为准
	有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间

不应少于2处


第五节 屋面工程

屋面：平屋面防水等级为Ⅲ级。

陶粒砼找坡，最薄处为50mm→20厚1：3水泥砂浆找平层→1.5厚SBS防水卷材→20厚1：3水泥砂浆保护层→3厚玻璃钢板→干铺油毡一层→30*30挂瓦条40*20＠500顺水条。

瓦屋面下：40厚C20细石砼，内配φ4＠150双向钢筋，粉平压光。
1、找平层施工

 1）、基层清理：将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。
  2）、管根封堵：大面积做找平层前，应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。
  3）、抹水泥砂浆找平层：
  A.洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层施工后窝住水气，使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。
  B.贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找坡，一般按1～2m 贴点标高（贴灰饼），铺抹找平砂浆时，先按流水方向以间距1～2m冲筋，并设置找平层分格缝，分格缝应设在预制板支承边的拼缝处，宽度一般为20mm，并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距为6m。
  C.铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1：3，拌合稠度控制在7cm。

2、保温材料施工

1）基层清理：现浇混凝土结构层表面，应将杂物、灰尘清理干净。

2）弹线找坡：按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。

3）管根固定：穿结构的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。

4）铺设：

A．在经验收合格的基层上，抄平找坡度线，做好标准塌饼。

B．保温材料分层铺设，先顺序从一端开始向另一端铺设，并适当压实。

C、经压实后保温层不得直接在上面行车或堆放重物，并及时进行下一道工序，完成上面防水层施工。

3、SBS防水卷材

   （1）工艺流程：清理基层→涂布基层处理剂→增强层处理→涂布胶粘剂→铺设卷材→卷材接缝粘接→卷材密封处理→淋（蓄）水试验→施工保护层

    （2）基层处理保证基层干燥、干净是防水卷材防水效果的关键。基层水泥砂浆强度要大于5Mpa，表面平整用2m直尺检查，最大空隙不应超过5mm，无起砂、脱皮等缺陷，表面要用高压吹风机将灰尘吹净。

    （3）涂布基层处理剂

基层处理剂可用喷或涂等方法均匀涂布在基层表面。施工时，将配制好的基层处理剂搅拌均匀，先用漆刷蘸胶在阴阳角、水落口、管道根部等复杂部位均匀地涂刷一遍，然后用长把滚刷进行大面积涂布施工。厚薄应均匀一致，切勿反复来回涂刷，也不得漏刷露底。涂刷基层处理剂后常温下干燥4h以上，手感不粘时，即可进行下道工序施工，基层处理剂涂刷后宜在当天施工防水层。

    （4）特殊部位的增强处理：

屋面容易产生渗漏水的薄弱处，如水落口、天沟、突出屋面的阴阳角、穿越屋面的管道根部等，除采用涂膜防水材料作增强处理外，还必须按下列规定妥善处理。

1)檐口卷材收头处理：

可直接将卷材贴到距檐口边20～30mm处，采用密封膏封边，也可在找平层施工时预留30mm半圆形洼坑，将卷材收头压入后用密封膏封固，再抹掺107胶的水泥砂浆。

    2)天沟、水落口卷材铺贴：

卷材应顺天沟整幅铺贴，尽量减少接头，接头应顺流水方向搭接，并用密封膏封严，当整幅卷材不足天沟宽度时，应尽量在天沟外侧搭接，外侧沟底坡向檐口不少于50mm，并压在屋面卷材下面。

水落口杯应用细石混凝土或掺107胶的水泥砂浆嵌固，与基层接角处应留宽20mm、深20mm凹槽，嵌填密封材料，并做成以水落口为中心比天沟低30mm 的洼坑。在周围直径500mm范围内应先涂基层处理剂，再涂刷2mm厚的密封膏，并宜加衬一层胎 体增强材料，然后做一层卷材附加层，深入水斗不少于100mm，上部剪开将四周贴好，再铺天沟卷材层，并剪开深入水落口，用密封膏封严。

    3)阴阳角的基层应做成圆弧形，涂底胶后再用密封膏涂封，其范围距转角每边宽200mm，再增铺一层卷材附加层，接缝处用密封膏封固。

    4)女儿墙泛水及收头处理：

---屋面与立墙交接处应抹成圆弧形或钝角，涂刷基层处理剂后，再涂100mm宽的密封膏一层，铺贴大面积卷材前顺交角方向铺贴一层200mm宽的卷材附加层，搭接长度不小于100mm。

---女儿墙泛水卷材收头做滴水线及凹槽，卷材收头嵌入后，用密封膏封固，上面抹掺107胶水泥砂浆。当遇到卷材垂直于山墙泛水铺贴时，山墙泛水部位应另用一平行于山墙方向的卷材压贴，与屋面卷材向下搭接不少于100mm，当女儿墙较低时，应铺过女儿墙顶部，用压顶压封。

5)排气管、洞卷材收头处理：

---排气洞根部卷材铺贴和立墙交接处相同，转角处应按阴阳角做法处理。

---排气管根部，应先用细石混凝土填嵌密实，并做出圆弧或45°左右的坡面，上口留20mm宽、20mm深的凹槽，待大面积卷材铺贴完，再加铺两层附加层，然后在端部用麻丝或细铁丝绑缠后再用密封膏密封。必要时再加做细石混凝土保护层。

    （5）热熔法铺贴防水卷材的操作要点：

    1)根据卷材铺贴方案，在基层表面排好尺寸，弹出卷材铺贴标准线。

    2)基层胶粘剂的涂刷：使用溶剂型胶粘剂时，为了使卷材粘结可靠，宜在基层上和卷材背面均涂刷胶粘剂。当基层处理剂基本干燥，表面洁净时，将调制搅拌均匀的胶粘剂用长把滚刷均匀涂刷在基层表面上，复杂部位用油漆刷涂刷，涂布均匀一致，不得在一处反复来回涂刷。后将卷材反面展开摊铺在平整的基层上，用清洁剂除去表面污物，晾干后，用长把滚刷蘸胶粘剂，均匀涂布在卷材表面上，不得漏涂，但沿搭缝80～100mm处不得涂胶。使用溶剂型粘结剂时，涂胶后静置20min左右，待粘结剂胶膜基本干燥，即指角不粘手，即可进行铺贴。

---使用乳液型胶粘剂时，可仅在基层表面均匀涂刮胶粘剂，胶粘剂涂刷后在控制好胶粘剂涂刷与卷材铺贴间隔时间，一般稍待5～10min，以指角不粘手，即可进行铺贴。

点粘结时，每幅卷材与基层仅实施点粘结，粘结总面积一般为6%，每平方米粘结5个点以上，每点涂胶粘剂面积为100mm×100mm。

条粘法时，每幅卷材与基层粘结不少于两条，每条胶粘剂宽度不宜小于150mm。

    3)铺贴卷材

---平面铺贴：将涂胶干燥后的卷材用筒芯重新卷好，穿入一根直径30mm ,长1500mm的钢管，由两人抬起，依线将卷材的一端粘贴固定，然后沿弹好的标准线向另一端铺展，铺展时卷材不应拉得过紧，在松驰状态下铺贴，每隔100mm左右对准标准线粘贴一下，不得有皱褶。每铺完一幅卷材后，应立即用长把压辊从卷材一端开始，顺卷材横向依次滚压一遍，排除卷材粘结层间的空气。然后用外包橡皮的大压辊滚压（30kg），使其粘贴牢固。

---立面铺贴：铺贴泛水时，应先留出泛水高度的卷材，先贴平面，再统一由下向上铺贴立面，铺贴时切忌拉紧，随转角压紧压实往上粘贴。最后用手持压辊从上往下滚压，不得有空鼓和粘结不牢等现象。

4)卷材接缝贴接：

---首先将搭接缝上层卷材表面每隔500～1000mm处点涂氯丁胶，待手感不粘，基本干燥后，将搭接缝卷材翻开临时反向粘贴固定在面层上。然后将配制搅拌均匀的接缝胶粘剂。用油漆刷均匀地涂刷在翻开的卷材接缝的两个粘接面上，涂刷均匀一致，不得露底，也不得堆积成粘胶团。涂胶量一般以0.5～0.8kg/m2为宜。干燥20～30min后，手感基本不粘时，即可进行粘合。粘合从一端开始，用手压合边驱除空气，不得有空鼓和皱褶现象，然后用手持压辊依次认真滚压一遍。

在纵横搭接缝相交处，有三层卷材重叠，必须用手持压辊滚压，所有接缝口均应用密封膏封口，宽度不小于10mm。

5)卷材收头处理：为使卷材粘结牢固，防止翘边，引起渗漏，应用密封材料封严后，再涂刷一遍涂膜防水层。 
4、刚性防水屋面

工艺流程：基层处理→做隔离层→立分格条→扎钢筋网（按分格缝位置剪断并制成弯钩）→铺下层砼→提钢筋网→铺上层砼→平仓→振捣→滚压→光面→二次压光→三次压光→起分格缝条→嵌修分格缝→养护→分格缝嵌胶泥→粘贴盖缝材料。

刚性防水施工时应注意以下几点：

    (1)钢筋必须在分格缝处断开，且端头应弯成弯钩。

    (2)铺钢筋网片应置于砼中部偏上。

    (3)砼用滚筒十字交叉来回滚压至表面平整、密实、泛出水泥浆，由专人抹光，抹压时不得在表面洒水、加水泥浆或撒干水泥。

(4)刚性屋面施工完毕必须严格按要求养护。

(5)分格缝油膏必须嵌实饱满，盖缝用卷材应裁剪顺直。
5、瓦屋面工程

    屋面瓦采用彩色水泥瓦屋面。

（1）工艺流程：屋面基层施工及验收→挂屋面瓦→挂斜沟、斜背、山墙边半瓦→做平、斜屋脊→做屋面泛水→验收。

（1） 屋面基层施工应符合下列要求

    a.屋面檩条，椽条安装的间距、标高、坡度应符合设计要求，檩条应拉通线调直，并镶嵌牢固。

b.挂瓦条的施工要求：

挂瓦条的间距要根据平瓦的尺寸和一个坡面的长度经计算后确定。一般间距为280～330mm。

檐口第一根挂瓦条，要保证瓦头出檐（或出封檐板外）50～70mm；上下排平瓦的瓦头和瓦尾的搭扣长度50～70mm；屋脊处两个坡面上最上两根挂瓦条，要保证挂瓦后，两个瓦尾的间距在搭盖脊瓦时，脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于40mm。

挂瓦条断面一般为30mm×30mm，长度一般不小于三根椽条间距，挂瓦条必须平直（特别是保证瓦条上边口的平直），接头在椽条上，钉置牢固，不得漏钉，接头要错开，同一椽条上不得连续超过三个接头；钉置檐口条（或封檐板）时，要比挂瓦条高20～30mm以保证檐口第一块瓦的平直；钉挂瓦条一般从檐口开始逐步向上至屋脊，钉置时，要随时校核瓦条间距尺寸的一致。为保证尺寸准确，可在一个坡面的两端，准确量出瓦条间距，要统长拉线钉挂瓦条。

c．平瓦施工：应平行屋脊自下而上的铺钉；檐口应盖过封檐板上边口10～20mm，长边搭接不小于100mm，短边搭接不小于150mm，搭边要钉住，不得翘边；上下两层短边搭接缝要错开500mm以上，应用灰板条垂直屋脊方向钉住，间距不大于500mm，要求铺平铺直，压瓦条钉置牢靠，钉子不得直接在平瓦上随意乱钉，平瓦必须完整，不得有缺边破洞。

（2） 平瓦铺挂前的堆瓦、选瓦、上瓦、摆瓦应符合下列要求：

堆瓦：平瓦运输堆放应避免多次倒运。要求平瓦长边侧立堆放，最好一顺一倒合扰靠紧，堆放成长条形，高度以5～6层为宜，堆放、运瓦时，要稳拿轻放。

选瓦：可按平瓦质量等级要求挑选。砂眼、裂缝、掉角、缺边、少爪等不符合质量要求规定的不宜使用，但半边瓦和掉角、缺边的平瓦可用于山檐边、斜沟或斜脊处，其使用部分的表面不得有缺损或裂缝。

上瓦：待基层检验合格后，方可上瓦。上瓦时应特别注意安全；如在屋架承重的屋面上，上瓦必须前后两坡同时同一方向进行，以免屋架不均匀受力而变形。

摆瓦：一般有“条摆”和“堆摆”两种。

（3） 平瓦铺挂施工要求

    a.屋面、檐口瓦的挂瓦顺序应从檐口由下到上，自左到右的方向进行。檐口瓦要挑出檐口50～70mm，瓦后爪均应挂在瓦条上，与左边下面两槽密合，随时注意瓦面、瓦楞平直，不符合质量要求的瓦不能铺挂。为了保证挂瓦质量，应从屋脊拉一斜线到檐口，即斜线对准屋脊下第一张瓦的右下角，顺次与第二排的第二张瓦、第三的第三张……直到檐口瓦的右下角，都在一直线上。然后由下到上依次逐张铺挂，可以达到瓦沟顺直，整齐美观。

b.斜脊、斜沟瓦：先将整瓦（或选择可用的缺边瓦）挂上，沟瓦要求搭盖泛水宽度不小于150mm，弹出墨线，编好号码，将多余的瓦面砍去（最好用切割机，保证锯边平直），然后按号码次序挂上；斜脊处的平瓦也按上述方法挂上，保证脊瓦搭盖平瓦每边不小于40mm，弹出墨线，编好号码，砍（或锯）去多余部分，再按次序挂好。斜脊、斜沟处的平瓦要保证使用部位的瓦面质量。

c.脊瓦：挂平脊、斜脊脊瓦时，应拉统长麻线，铺平挂直。脊瓦搭口和脊瓦与平瓦间的缝隙处，要用麻刀灰嵌严刮平，脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm；平脊的接头口要顺主导风向，斜脊的接头口向下（即由下向上铺设），平脊与斜脊的交接处要用麻刀灰封严。

第六节  散水施工

散水施工时与工程相接处必须先设10mm厚的倒台形木条，以使散水与建筑物主体有效断开。砼终凝前起出木条，用高标号水泥砂浆修边。散水沿长度方向每隔6m设一道伸缩缝，拐角处必须设伸缩缝。待养护完毕后，缝内灌注沥青胶泥。沥青胶泥应平缝，不得玷污墙面。

第七节 脚手架工程

外墙采用双排脚手架，由大小横杆、竖向立杆、安全栏杆、斜杆、挡脚板、剪力撑等组成，采用φ48×3.5钢管，并用扣件连接成整体。地上部分脚手架外排内侧挂绿色密目安全网，操作底部满挂大眼网。

1、脚手架材料选择和质量规定

结合本工程的特点以及钢管刚度好，强度高的优点，本工程外脚手架均采用扣件式钢管脚手架，在选材方面需遵循以下原则。
(1)钢管选用φ48×3.5的焊接钢管，材质选用力学性能适中的Q235钢。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4-6米，这样的长度一般重25KG以内，便于工作操作，用于小横杆的钢管长度为1.2m，以适应脚手架宽的需要。

(2)钢管禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管，应内外涂刷防锈漆，并保持完好。

(3)应使用与钢管直径相配合的，符合我国现行标准的可锻铸扣件，严禁使用加工不合格，锈蚀和有裂纹的扣件。

(4)脚手板

脚手板采用竹笆脚手板。长3-4m，自重不超过0.3KN，且表面应具防滑防积水构造。

2、脚手架

(1)脚手材料采用φ48±3.5A钢管、扣件、接头件，搭双排落地式脚手架。为了方便施工又便于操作，里立杆距墙面200-250mm。立杆间距在1600-1800之间，按规定在边角处设剪刀撑，间距15m复设，且在转角或两端设置斜杆与地面夹角成45度角，扫地杆要按底扣好，脚手板采用竹笆，必须不蛀，规格1m×2m，用14#铁丝扎牢，在每层楼面处铺设一层竹笆（不准拆除）。脚手架与主体连接用双股8#铁丝，并设置部分刚性连接点，连接点竖向3.6m，纵向7.2m。脚手外满挂安全网作为临边防护。脚手架的高度必须超过操作层。脚手架在使用前必须验收，并办好交接手续，同时做好上班前检查工作，防止竹笆出现探头板或绑扎不牢。

(2)剪刀撑，剪刀撑应取3-4根立杆，斜杆与地面夹角为450-600，剪力撑应沿架高连续布置剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横相扣紧外，在其中间应增加2-4个扣结点。

(3)连墙杆，每层都要设置垂直距离不大于4m的连墙杆，连墙杆应设置在楼板附近，具有较好抗水平力作用的结构部，其水平距离4-6m，即3-4根立杆设一点。

3、防护架的搭设

(1)结构入口处防护架

入口处防护架与结构脚手架分别搭设防护架所用材料与脚手架相同，防护架高4m，人行道宽4m，立杆间距1.5m，每排四根立杆，步距1.8m，每排架设剪力撑，外排架设扫地杆和斜支撑，防护架上满铺双层木脚手板，每排外架立挂密目安全网。
4．脚手架拆除

（1）待外装饰工程结束验收合格后拆除，竖立警戒标志，地面设专人指挥。由上而下，上步架拆完再拆下步架，不准分段分立面拆除。边拆边对墙面清理。所拆除的钢管、扣件、竹笆用塔式起重机运至地面，不准从高空中乱抛。

（2）拆除脚手架必须有专人指挥，参与拆除的人员应注意动作的配合和协调，在拆除过程中不宜中途换人，不得单人拆除较重的杆件等有危险的构配件。

（3）拆除顺序应是后搭设的部件先拆，先搭设的部件后拆，严禁采用推倒的拆除做法。

（4）连墙件应在位于其上的全部可拆杆拆除之后才能拆除。当拆除至最后一节立杆时，应先搭临时支撑加固后，方可拆连墙件和支撑件。

（5）拆脚手架宜一步一清，分段拆除时高差不应大于2步，如高差不得已大于2步，应采取临时稳定措施。

（6）拆剪刀撑和纵向水平杆时，应先拆中间扣件，后拆两端扣件，拆扣件时，应有防止杆件突然坠落的措施。

（7）拆除的脚手架部件应及时运至地面，严禁从空中抛掷。

（8）运至地面的脚手架部件，应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆，并按品种、规格入库堆放。

第八节 楼地面工程

1、楼地面工程做法

水泥地面：素土夯实→150厚碎石→150厚C25砼→20厚1：2水泥砂浆压实抹光。

水泥楼面：30厚细石砼找平层。

水泥楼面（适用于卫生间、阳台）：20厚1:2.5水泥砂浆找平层→刷冷底子油一道，一毡油防潮层→20厚1：2水泥砂浆粉面压光。
垫层的基底质情况、标高尺寸均经过检查，并办理隐蔽手续。砼浇筑前应清除杂物，砼浇筑一般采用平板式振动机，应连续进行。

砼振捣密实后，表面应用木抹子搓平，如垫层的厚度较薄应严格控制铺摊厚度，要用大杠刮平表面，有泛水要求的面层，均应按设计要求做出坡度。

2、釉面砖粘贴

（1）材料品种、规格和质量要求

地砖地面饰面板的品种、颜色和规格按设计图的规定选用，要求质地坚实、颜色一致，花纹相似、表面平整，同规格饰面板的平面尺寸和厚度要相同，角方边直，无裂纹、脱角、掉棱和翘曲。

（2）施工准备工作

1）根据设计图纸规定的排块编号和材料清单，对已进场的饰面板的规格、数量、几何尺寸、质量状况和颜色逐块进行检查，并将所来成品全铺在地面上进行筛选、归类，针对每一楼层、每一个房间，凡合格的板材进行编好号、分规格、分部位堆放待用。凡不合格的板材剔除不用，从而消除规格不一、色差等质量通病。

2）将饰面板洒水润湿，然后晾干表面。

3）清除砼基层表面的垃圾和灰尘，并隔夜浇水润湿。

4）针对每个房间按照四边尺寸作出“十”字中心线，拉好纵横麻线，定出中心第一块饰面板位置，再按设计排块图逐块进行分派，弹出设计图案框线。

5）测量水准，在房间四壁设置地面标高控制墨线，并在基层上做好塌饼，间距2000×2000mm，同时做好分块标筋。

6）按配合比拌配好1：3干性水泥砂浆（手捏成团，但手指一松即散）。

（3）施工操作

1）按照铺贴顺序，将事先编好号的板材分批搬至操作处，堆放在木靠架上。

2）铺贴饰面板由中央向两边进行，操作人员边铺贴边后退，铺贴时先以塌饼和标筋为基准，拉好通长细蜡线，作为控制饰面板标高和位置的基准线。

3）浇水湿润基层，逐块铺设1：3水泥黄砂干料，用木刮板刮平，厚度高于粘结层实际厚度8至10mm，具体数值经试铺确定。

4）双手对角握住饰面板，即一手握住靠身边的长边，另一手握住相邻短边，靠身的一边先落地，然后平衡就位。

5）用橡胶锤，在板中央2/3范围内敲击，严禁敲击饰面板四角，经击实后的饰面板要高于基准标高线3mm。

6）同样用双手握住饰面板的方法，将饰面板四角同时提起移至一旁。

7）在已被击实击平的水泥黄砂干料粘结层上，用铁勺子均匀地浇一层纯水泥浆（水：水泥=1：1～1：1.5），使浆料渗透至基层止，发现有凹陷处撒1：3水泥黄砂干料填平。

8）接着，同样用双手握住饰面板的方法，将饰面板重新平衡就位，再用锤轻轻敲击饰面板中部，边敲边用水平尺检查平整度，用钢直尺和手触摸方法，检查饰面板拼缝两则是否平整，并用目测方法，检查饰面板是否与基准线对齐。如发现不合要求，立即纠正。

9）养护，饰面板铺好后第二天开始适当洒水养护至7d，起初3d内严禁上人走动。

10）嵌缝，饰面板拼缝宽度不大于0.5mm，两侧高差不大于0.1mm。在饰面板铺贴第三天后，可进行嵌缝，方法是先用干净布揩净饰面板表面，然后用橡胶刮板将水灰比为0.5的与粘结浆同色的纯水泥浆刮入缝内，要填实刮满，待收水时，再用海棉抹子添浆抹实一遍，最后用过水海棉擦干净。

11）打蜡，用干纱头擦净饰在板表面后，涂擦一层薄而匀的白色地板蜡，用打蜡机擦亮。


第九节 内外墙装饰

一、装饰工程做品

13.8m以下贴面砖：基层墙体→界面剂→保温层厚25→抗裂砂浆→涂苏玻纤网格布一层→饰面基层→外墙贴面砖。

13.8m以上刷外墙涂料：基层墙体→界面剂→保温层厚25→抗裂砂浆→涂苏玻纤网格布一层→饰面基层→外墙涂料。

1、室内外粉刷：

（1）抹灰前认真做好交底工作，先做样板间经验收合格后，以样板间为标准进行施工。抹灰前应检查门窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固，连接处缝隙应用1：3水泥砂浆分层嵌塞密实，对柱梁等表面凸出部分剔平，刷素水泥浆一道，紧跟用1：3水泥砂浆分层找平，脚手眼应堵严，砖墙等基体表面的灰尘，和污垢和油渍等应消除干净，并洒水、湿润。粉刷应先顶棚后墙面，顶棚粉刷时，先剔除灌缝砼凸出部分及杂物，顶棚抹灰前，在四周墙上弹出水平线，以此线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。墙面抹灰先浇水，然后贴灰饼、做护角、冲筋。

粉刷应分层进行，抹底灰时，先薄薄抹一层，接着分层装抹至与筋平，再用刮尺垂直水平刮找一遍，用木抹子槎毛，然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否整洁方整，管道后和阴角交接处，墙顶板交接处是否光滑平整，并用靠尺检查墙面垂直与平整情况。

当底子灰六、七成干时，即开始抹罩面灰，罩面应二遍成活，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一层，另一人随即抹平，按先上后下顺序进行，再抹光压实，然后用钢板抹子压一遍。

（2）抹灰层用中粗砂，不得使用细砂，含泥量不得大于3%。

（3）为防止产生裂缝，梁下口及柱与墙交界处加钉一层钢丝网。

（4）砼基层粉刷时，必须先将砼面的隔离剂清洗干净，同时做好凿毛、甩浆工作。施工时先刷掺107胶的水泥浆，并及时用扫帚扫毛，待终凝后方可进行下一步施工。

3、外墙涂料墙面

1）先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除，然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后，用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用铲刀将多余腻子铲平，再用1号砂纸打磨平整。

    2）基层处理：凡墙面缺棱、掉角、空洞处，应提前用1：3水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补平整（包括分格缝），然后将基层表面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀、凿子清除。松散表面用钢丝刷刷除。如表面沾有油污时，应用汽油等揩擦干净。然后用腻子将表面凹凸不平及缺陷处修补平整。干燥后用1号粗砂纸磨平。

3）第一遍满刮腻子及打磨：室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，并注意不要沾污门窗及其它物面。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平打磨平整，注意用力均匀，保护棱角。打磨后用棕扫帚清理干净。

4）第二遍满刮腻子打磨：第二遍满刮腻子方法同头遍腻子，但要求此遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙面竖刮，将墙面进一步刮满及打磨平整、光滑为止。

5）第一遍涂料，第一遍涂料刷前必须将基层表面清扫干净，擦净浮粉。涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面，后大面。阴角处不得有残积涂料，阳角处不得裹棱。如墙面一次涂刷不能从上到底，应多层次上下同时作业，互相配合协作，避免接槎、刷涂重叠现象。独立面每遍应用同一批涂料，并一次完成。

6）复补腻子：第一遍涂料干透后，应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮刀刮抹，以免损伤涂料漆膜。

7）磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸将涂面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

8）第二遍涂料涂刷及磨光方法与第一遍相同。

9）第三遍涂料涂刷顺序与方法和第一遍相同，要求表面更美观细腻，必须使用排笔涂刷。大面积涂刷时应多人配合流水作业互相衔接。一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序涂刷，至不显眼处为止，不得出现接搓及刷纹，排笔毛若粘附在墙上应及时剔掉。高级刷涂时，表面应用更细的砂纸轻轻打磨光滑。

涂刷方法：颜色不同、面积较小、线条多、出檐多、表面较平滑者，宜

用排笔刷；面积较大、线条窄长、檐口小，基层用木抹子搓平者，宜用棕刷涂刷。涂刷时应经常将涂料搅动，涂料上墙后，随即用原刷把涂料用力往复刷匀，理平刷迹，用力应均匀，涂刷动作应敏捷，涂层厚薄应一致。在多人上下同时作业的接头处，必须及时相互配合涂刷，相隔时间不得太久，以免显出接搓。同时边刷边注意有无流淌、透底、裹棱等现象，发现问题及时加以处理。第二遍涂刷必须待前一遍涂层成膜干燥后进行。成膜时间视施工时的气温而定，一般以手摸不粘、颜色能恢复正常为准。

4、外墙面砖墙面

外墙面砖墙面施工，首先应在墙面结构验收后对基层进行处理清扫、修补，并刷砼界面处理剂，然后进行吊直、套方，按间距1.5m左右用线锤方尺拉通线的方法做灰饼，灰饼最薄处不小于7mm。根据灰饼厚度分层抹灰，用抹子搓毛、抹平，对面砖本身质量应严格把关，所用面砖应经业主封样，认可后方能使用。

（1）作业条件

墙面抹完灰，做好墙面防水层、保护层和地面防水层、砼垫层。做好内墙和安装好水电管线，堵好管洞。

装好门、窗扇，并用符合设计要求的材料将门窗框与洞口缝隙堵塞严密。

管卡、水箱等应埋设好防腐木砖，并且位置要准确。

弹好墙面上+50cm水平线。

（2）材料准备

选用符合设计要求的面砖，将到货的面砖全部开箱逐箱检查，将规格及色差相差较大的全部剔出，并将规格颜色相同的编好号，分别堆放，镶贴时根据同规格、同颜色的多少来确定以层或以房间为单元进行划分。

（3）外墙镶贴面砖操作程序

基层处理→抹底子灰→选砖、浸砖→排砖弹线→贴标准点→垫底尺→镶贴面砖→擦缝。

（4）施工要点

1）基层为砖墙时应清理干净墙面上残存的废余砂浆块、灰尘等，并提前一天浇水湿润，基层为砼墙时应剔凿胀模的地方，清洗油污，太光滑的墙面要凿毛，或掺用107胶的水泥细砂浆做拉毛墙或刷界面处理剂。

2）打底时要分层进行，每层厚度为5至7mm。

3）底层灰6至7成干时，按图纸要求，结合实际和面砖规格进行排砖弹线。

4）正式镶贴前应贴标准点，用废面砖或用做灰饼的混合砂浆粘在墙上，用以控制镶贴面砖表面平整度。

5）垫底尺：计算好最下皮砖下口标高，最底下一排面砖比地面低1mm左右。以此为依据放好底尺，要求水平、牢靠。

6）镶贴面砖前，面砖应先浸泡二小时以上，然后取出晾干待用。

7）粘砖应自上向下粘贴，要求灰浆饱满，亏灰时，要取下重贴。要求随时用靠尺检查平整度，随粘随检查，同时要保证缝宽一致。

8）镶贴完，自检无空鼓，平整、垂直后，用绵丝擦净，然后用白水泥浆擦缝，用布将缝的素浆擦匀，砖面擦净。

5、复合保温材料（R.E-Ⅳ）施工
（1）基层墙面处理
　　墙面应清理干净，无油渍、浮土等物。墙面有风化，松动部分应消除干净，表面不应有≥8mm的突起。

　 （2）涂刷界面剂
　　砌块墙体应涂刷界面砂浆，界面砂浆有425#水泥、中砂、界面剂按1：1：1的配比搅拌成均匀的浆体，用滚刷或扫帚刷涂抹，拉毛长度≥10mm（涂刷界面砂浆时墙体要保持相应湿度）。　　

（3）抹第一遍保温砂浆
　　保温砂浆的配制时将保温胶粉加入适量的水，在搅拌机中进行约5min的搅拌，然后将聚苯颗粒轻骨料倒入再搅拌5min成膏状即可使用。（配比为：胶粉料25kg/袋：聚苯轻骨料200L/袋；水30～35kg）按照设计厚度冲盘，打点，找垂直，将保温砂浆涂抹15-20mm厚并用力压实，以防空鼓。
　　（4）抹第二遍保温砂浆
　　抹第二遍保温砂浆时应与第一遍间隔24h以后，涂抹厚度可按设计标准抹平，待保温层固化干燥（用手按不动）。

（5）划分格线开色带，分隔槽
　　按要求和设计色带（色带间距可分层或分隔）弹线分出色带位置及高度分层（约60～120mm，隔层200mm）。用壁纸刀开出色带凹槽深度为8-10mm。　　

（6）抹抗裂抗渗砂浆　　

抗裂砂浆料已配制好，施工时只需加适量的水在机器中搅拌5min即可使用，使用时温度应在5度以上，风雨暴日天禁止使用，搅拌好的砂浆需在2h内使用完，超期不能再用。将搅拌好了砂浆用铁抹子和托板在保温砂浆面层抹约3mm厚，抹到一定厚度后立即将网格布铺贴在抗裂砂浆表面层，并用铁抹子压入砂浆内，网布搭接不小于50mm，注意不要干搭，网格布要求平整，无折叠。

6、内墙乳胶漆（施工工艺参照外墙涂料）

第十节 窗工程

1、塑钢窗施工

    (1)施工准备、作业条件

     a.窗洞口已按设计要求施工完毕，并已画好门窗安装位置黑线。

     b.检查窗洞口尺寸是否符合设计要求，如有预埋件的窗洞口还应检查预埋件的数量，位置及埋设方法是否符合设计要求，如影响窗安装的问题应及时进行处理。

     c.检查窗体，如有表面损伤，变形及松动等问题，应及时进行修整，校正等处理，合格后才能进行安装。

(2)操作工艺

    1)窗框与墙用一种专门制作的铁件将门窗框相连接，较经济又可保证门窗的稳定性。其做法是先将窗体放入门窗洞内，找平对中用木楔临时固定。
    2)门窗与墙体连接点位置，应设在距边框角和边框与中横框、中竖框的交点150mm处，连接点的间距不应大于700mm。
3)窗体与墙体间应留出一定宽度的缝隙，一般为10mm～20mm，缝隙用泡沫塑料条或油毡条填塞，填塞不宜过紧，门窗框四周的内外接缝应用密缝材料填嵌严密。

4）玻璃的安装方法

a.安装玻璃前先取下门窗框扇上的玻璃压条型材，再取出玻璃间隔条等附件，然后清除嵌槽内的砂浆、杂物。

b.安装玻璃前，必须按要求安装下垫块，在门窗组装厂安装。按设计要求选用品种、规格及颜色。玻璃安装尺寸，应按窗镶嵌玻璃处净尺寸每边减2mm割切玻璃。

c.玻璃安装前应将表面尘土和污物擦试干净，单层镀膜玻璃的镀膜层应在室内，双层玻璃的镀膜层应在夹层内，特种玻璃的安装按产品说明书进行。

d.安装时先在窗扇框上嵌装弹性密封条，再将玻璃入入框扇内，然后用玻璃压条型材将玻璃固定。

    （3）运输与保管
    1)窗搬运时，必须轻拿轻放，依次提起或码放，不可用棍棒穿入门窗框起吊，严禁撬、甩、摔。
    2)安装好后，要做好保护工作，严禁土建施工时随意敲打或搭脚手工具；不得由窗口运送砂浆等建筑材料或抛扔建筑垃圾。
3)堵塞水路:内外墙抹灰后，拆除塑料胶带等包扎物，清除圬垢，安装推拉窗扇。并在框和墙面抹灰的缝隙间用防水油膏密封，填嵌后刮平保持清洁。

3、所有门窗工程的校正由项目部技术员统一负责。保证门窗尺寸准确无误，方正、垂直，立面上纵向、水平向以及竖向位置确保一致，外墙纵向位置由经纬仪吊正，水平向通过抄平弹水平线确定，竖向位置与外墙立面贴饼冲筋合并采取整个立面吊通线解决。
第十一节  安装工程

1、施工前组织施工人员认真熟悉图纸，吃透设计意图。对该工程所用材料的质量、规格、数量，对管路和管线的走向、座标尺寸、施工工艺流程做到心中有数，严肃对待技术交底手续，掌握工程安装时所执行的规范、规程及作业指导书。

2、安装项目配备一个管道班，一个电工班，一个暖通班。管道班、电工班每天有人留住工地值夜班，以便施工期间与土建日夜配合。准确无误地做了预留、预埋工作，业主或土建随叫随到，保证质量。

3、安装施工和土建施工相互穿插，紧密配合。施工顺序和流向与整体工程安排协调一致。分层段施工，分区作业，做好预留孔、预埋件工作，定点、定向铺设。与结构钢筋相抵触时通过技术人员处理，杜绝乱凿蛮干，按工序验收，办好隐蔽验收手续。

4、电气部分

(1)在现浇砼结构中，配管与土建钢筋绑扎应同步施工，配管经隐蔽检验无误后，再进行砼浇注。

(2)各电器具、箱、盒安装高度、型号及规格，按图纸设计要求配置，凡电气设备、金属外壳(非带电器)及插座、接地极，应可靠接地，并按规范进行测试。凡所使用的器材均应符合部颁标准，并具有技术文件和合格证书。

(3)在墙体施工中，及时配合墙体进行暗配管和预埋箱、盒的安装。配管若采用塑料管，选料必须为阻然型。配管中严格控制配管的弯曲半径及埋入深度，其保护层应＞15mm，钢管连接时焊接部位应按操作规程严格控制。墙体不准开凿水平槽，竖向凿槽深度不超过50mm，并且应用大于M5的砂浆分层填实。管子应接入盒内箱内并固定。

(4)管内穿线时先将管内要物清除干净，导线在管内不应有接头和弯曲现象，其接头应在拉线盒内连接。连接插座、灯头等的零线和相线时注意应是左零、右火、上接地，不允许出现空线和相线拉反。导线剥开绝缘层时，不应损伤线芯，正确使用绝缘带。

(5)穿线敷设完毕，应测量绝缘电阻。接地的应测量接地电阻，其值应符合设计要求及工程规范，并做好实测记录。保安接零或接地安装应按“GBJ232-82-15”施工。

5、防雷接地

利用构造柱的纵向钢筋作为引下线（柱子引下线位置详见电施工图纸），利用柱与基础钢筋作为接地极，每根柱的两根钢筋与基础的上、下部钢筋焊接，并与柱子内的防雷引下线相焊接。焊接工作选派合格的焊工进行，不得损伤结构钢筋。

6、管道部分

(1)管道安装应严格按照图纸及有关规程规范等技术要求进行，管道管件、阀门的材质、型号应符合设计要求，所有材料要有质保资料，并经验收合格后方可安装。

(2)穿越楼地面的管道必须设置套管，套管必须在结构施工时预埋，套管应高出楼面50厘米，在套管周围做出高于楼面20厘米左右的阻水带并压实抹光，套管埋好后做试水。

 (3)各种给排水管道安装时，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或结束的敞口处应临时封闭。

 (4)管道的丝扣部位应螺纹规整，如有断纹缺丝不得占螺纹全扣数的10%，接管口部位应外露螺纹，接口处无外露油麻。

 (5)管道支吊架应构造合理，埋设平整牢固，根据不同的管道半径，选择不同的吊架。

(6)排水管道的承插连接，灰口应密实、饱满，填料凹入承口边缘不大于5mm，且无抹口，养护良好。

(7)卫生间给、排水应紧密配合土建，按图纸做好预留孔洞口工作，补洞间要彻底清洗洞口四周，先用纯水泥水沿四周洗刷，托浇工作分二次用砼进行，并做好养护工作，在土建面层施工前进行一次灌注水试验。

(8)管道坡度应严格按照图纸要求进行。排水管严禁返坡现象存在，其坡度应符合下表:

    DN150    I=0.01    DN100  I=0.02

    DN75     I=0.025   DN50   I=0.035

(9)卫生洁具的安装应符合设计要求及规范规定:

 a.位置应正确，安装应平直。

 b.卫生器具安装宜采用预螺栓或膨胀螺栓固定，如用木螺丝固定，预埋的木砖须作防腐处理，并应凹进墙面100mm。

 c.安装完毕后，卫生器具应做好保护措施，以免损坏。

(10)各种管道应做如下试验工作，并及时做好记录:

 a.灌水试验。暗装埋地管道，在隐蔽时，应做灌水试验，高度不低于底层地面高度，满水18分钟后，液面不下降为合格。
 b.通水试验。排水系统竣工后，由上至下进行通水试验以不漏不堵为合格。

c.清洗。给水“在安装结束、水压试验合格后必须做清洗工作。清洗介质为自来水，清洗时应保持连续进行。

d.压力试验。给水管应按图纸要求及规程规范的压力要求进行试压，并形成压力试验记录。

7、塑料给水管安装施工

本工程给水管设计为塑料给水管，该材料为新材料、工艺为新工艺，施工时必要按照下列方法要点操作。
（1）、PP-R管道宜采用热熔承插方式连接。（除和金属管、阀门或洁具配件采用丝扣或法兰连接外）

A、洁管材与管件的焊接部件，避免沙子、灰尘等损害接头的质量；

B、接管材尺寸相配套的加热头装配焊接机器。连接电源等待加热头到达最佳温度（255-270℃）；铅笔在管材上标记焊接深度；

C、同时将管材与管件插入熔接器内，按规定时间进行加热；加热完毕，取出管材与管件，立即连接，在管材与管件连接配合时，如果两者位置不对，可以在一定时间内做少量调整，但扭转角度不得超过5°。

D、连接完毕，必须双手紧握管子与管件，保持足够的冷却时间，冷却到一定程度后方可松手，继续安装下一段管子。

（2）管道敷设安装
A.管道嵌墙暗敷时，宜配合土建预留凹槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的浓度为DE+20MM，宽度为DE+40-60MM。凹槽表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实，其表面砂浆（包括粉刷）的厚度不宜小于30MM，否则由于管道的热胀冷缩的因素，会造成墙面开裂，特别是热水管应严格掌握。

B、管道安装时，不得有轴向扭曲，穿墙或穿楼板时，不宜强制校正。PP-R管与其它金属管道平行时应有一定的保护距离，净距离不宜小于100MM，且PP-R管宜在金属管道的内侧。

C.室内明装管道，宜在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。

D.管道穿越楼板时，应设置钢套管，管套高出地面50MM，并有防水措施。管道穿越屋面时，应采取严格防水措施。穿越前端应设固定支架，目的是防止管道变形，造成穿越管道间松动，产生渗漏。

C.热水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管，主要是让热水管能自由伸缩；冷水管穿越时，可预留洞，洞口尺寸较外径大50MM。

D.直埋在地坪面层以及墙体内的管道，应在封闭前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

E.建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下：

1).室内地坪±0.00以下管道铺设宜分两段进行。先进行地坪±0.00以下至基础墙外壁段的铺设，待土建施工结束后，再进行户外连接管的铺设；

2).室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设；

3).铺设管道的沟底应平整，不得有突出的坚硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12MM，必要时可铺设100MM厚的砂垫层；

4).埋地管道回填时，管道周围填土不得夹杂坚硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处，经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mm；

5).管道出地坪应设置护管，其高度应高出地坪100mm,管道在穿基础墙时，应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度，若设计无规定时不应小于100mm；管道在穿越街坊道路，覆土厚度小于700mm时，应采用严格的保护措施。

（3）试压

管道系统试压分为强度试压和严密性试压两个步骤。强度试压时，冷水管和热水管分别按照1.5倍和2倍的最大工作压力试压，时间不小于1小时，压力表设在系统最低处；严密性试验时间为2小时，试验压力为最大工作压力的1.15倍。考虑到PP—R管道的特性，对最低强度试验压力，冷水管规定不小于1.0mpa，热水管不小于1.5Mpa。

须注意的是：系统强度试压时，不包括用水设备，如水嘴、浮球阀等，试压时这些带金属嵌件连接部位，可用耐压的塑料堵头临时封堵。还须注意装卸时，不要用力过猛，以免损伤丝扣配件，造成连接处渗漏。严密性试验时，应当把水嘴等用水设备全部装上，以检查整个系统的可靠性。

--冷水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa。

--热水管试验压力，应为管道系统工作压力的2.0倍，但不得小于1.5Mpa。

--管道水压试验应符合下列规定：

 ---热熔连接管道，水压试验时间应在24h后进行；

  ---水压试验之前，管道应固定，接头须明露；

    ---管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查；

    ---加压宜用手动泵，升压时间不少于10Min，测定仪器的压力精度应为0.01Mpa；至规定试验压力，稳压1h，测试压力降不得超过0.06Mpa；

    ---工作压力的1.15倍状态下，稳压2h，压力降不得超过0.03Mpa，同时检查各连接处不得渗漏。

    ---埋在地坪面层和墙体内的管道，试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。

（4）清洗、消毒

A.给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s，冲洗时，应不留死角，每个配水点应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出水口处排水的水质与进水相当为止。
B.生活饮用水系统经冲洗后，还应用含20～30MG/L的游离氯的水灌满管道进行消毒，含氯水在管中在滞留24H以上。

第七章 质量控制措施

第一节  工程质量保证体系
1、建立健全工程质量保证体系

工程质量保证体系有：政府监督、社会监理、企业自控、用户评价。项目现场工程质量保证体系见下图。

工程项目实行项目经理领导，专职质检员中间控制，班组现场检查的三级管理。工程施工过程中应做到：谁负责生产、谁负责监督质量；谁负责施工，谁管理质量；谁负责操作，谁保证质量。质量管理组织详见下图。

2、明确质量管理职责

1）项目经理的质量职责

项目经理作为项目最高领导者，应对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划，经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保“质量计划”的实施与落实。

2）项目技术负责人的质量职责

项目技术负责人作为质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面管理，从质量计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目技术负责人负责。同时，作为项目技术负责制人应组织编写各种方案、作业指导书、施工组织设计，审核分包商所提供的施工方案等，主持质量分析会，监督各施工管理人员质量职责的落实。

3）质检人员的质量职责

质检人员中作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，应有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神，在质量检查过程中有相当的预见性，提供准确而齐备的检查数据，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，并对已成型的质量问题有独立的处理能力。

4）施工员的质量职责

施工员作为施工现场的直接指挥者，首先其自身树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作、质量达不到要求的施工内容，并督促整改。

3、设置施工质量控制体系

（1）以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

（2）在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应 的工作标准予施工班组实 。               










施工质量管理组织图








                     全面检查监督

施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

（3）在实施过程中，无论是施工组长还是质检员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

（4）在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

4、保证施工质量控制体系运转的措施

（1）项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转是否正常，支持有关人员围绕质保体系开展的各项活动；

（2）配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量；

（3）提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础；

（4）制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转；

（5）每个分项完成应按国家规范标准进行检查，并做好记录。每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转中发现的问题进行处理和解决；

（6）开展全面质量管理活动，针对工程质量中的薄弱环节，用 QC攻关方法加以克服，使本工程的施工质量达到预期目标。

第二节  材料采购与检验

    1.按顾客在工程合同中对工程项目物资的要求和顾客委托代办物资品种进行采购。

    2.了解所采购物资规格、型号、产地、数量、质量等级、价格、质量标准、质量证明、使用方法、供货时间、供货地点、以及特殊规格、非标准件（附详图定做要求）。

    3.对供应商进行评价、评定，选择合格的供应商。

调研物资承包方质量保证措施，从进原材料到生产过程、生产能力、技术、设备装备、检测手段，产品合格率 、技术资料，是否全过程受控。

对物资供应商产品抽样检查其是否达到质量标准，并对产品的质量证明进行评价，是否与产品相符，再与类似产品对比质量结果。

对采购一次性的物资或数量少的物资、以及一般产品，对物资进行检验或试验，并对产品质量证明进行评价即可，不再进行合格物资供应商评定和发布。

    4、按施工生产项目中所需物资的重要程序，划定物资采购的类别。

物资分类

A类：重点控制物资，构成工程实体或重要功能，并对工程质量有重大影响的物资，其中：钢材、水泥、焊条、机、电、仪各种设备，包括钢筋连接所用材料，钢砼构配件、半成品。

B类：一般控制物资，对工程有一定影响的大宗物资，其中包括：砂、石、石灰、砖、瓦、木、各种工业用油、油漆、涂料、各种装饰材料、保温防腐、化工、化学材料、制冷、暖通、电气材料，还包括金属陶瓷、塑、木制品、玻璃及其半成品。

C类：简单控制物资，对工程质量有一般影响的物资，零星辅助材料，其中有：麻丝、元钉、铁丝、胶带、胶布、灯泡、小型工具、小五金等。

    5、采购验证：

物资供应商送货到目的地，收货人员应对照合同条款逐项验收，并填报材料验收记录。

对已在合格物资分承包方货源处验证的产品，送到项目经理部工程目的地，还需进行验收。

接收产品时，应随货附质量证明，对照产品是否符合要求，并建立产品质保书台帐。

对出现的不符合合同要求的产品收货人员，应采取拒收、退货等处置，按不合格品控制和评审程序执行并做好记录。

在工程承包合同总包范围内顾客指定的物资供应商的A、B类物资，也须符合产品质量标准，执行验证，在验证中发现物资的质量不符合标准要求，采供人员和项目经理部应向顾客汇报，予以拒收、退货。

采购的物资通过验证后，办理入库手续，并建立帐册。水泥钢材、面砖、防水材料及特殊材料除具有出厂证明和试验资料外，坚持先复试后使用的原则。

特殊情况时，材料需紧急放行，必须办理材料紧急放行报告。
第三节  纠正和预防措施

    1、纠正措施：

公司各级质量主管部门负责有组织有系统地检查监督质量活动过程，并对不合格信息进行有效处理。

对不合格的调查、分析、研究形成不合格原因分析报告，及时发布，以防再度发生。

根据不合格原因分析报告和具体情况，各级相关部门或人员按照权限分别制定，审批相应的纠正措施。

验证结果如达不到要求，有关部门应调查、研究、分析，重新制定纠正措施予以控制。

    2、预防措施

公司和项目部的有关人员，收集来自各方面的质量信息以发现、分析不合格的潜在原因。

项目经理部对所承建的工程质量情况，定期作出总结，分析各类潜在的不合格原因，落实责任。

通过专题质量分析会，对所收集的质量信息进行调查、分析、研究，以找出影响质量的潜在原因，落实各级责任。

项目经理部专题质量分析会，由项目经理主持，施工员、质检员、相关的其他管理人员和班组长参加，每月一次。

专题质量会议应保证对潜在的不合格，缺陷或其他可能的情况进行趋势分析，讨论预防措施，并对已实施的预防措施的执行情况进行总结。

对收集的质量信息及调查情况进行分析，查找产生不合格的原因。依据质量波动趋势对各种原因（包括质量通病的产生的原因）进行分析，确定影响质量的主要原因和须首先预防的问题。
第四节  关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
   1、主体结构：

    a.钢筋位移：原因是振捣砼时碰动钢筋。应在浇筑砼前检查位置是否正确，宜用箍筋加以固定，浇筑完砼及时修整钢筋的位置。当钢筋位置有明显位移时必须进行处理，处理方案须经设计单位同意。

一般竖筋位移可按1：6坡度进行调整或加垫钢筋或垫钢板的焊接方法。

    b.梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸：原因是配制箍筋的外径尺寸计算，造成骨架的宽和高均小于设计尺寸。另外采用双肢箍筋的梁，经常出现箍筋组合绑扎后宽度小于设计尺寸。在翻样和绑扎前应熟悉图纸，绑扎后加强检查。

c.板的弯起钢筋、负弯矩钢筋踩到下面，绑好之后禁止人在钢筋上行走，且在浇筑砼前整修检查合格后再浇筑。

d.绑扎接头内混入对焊接头：在配制加工过程中，切断柱钢筋时要注意，端头有对焊接时要避开搭接范围。

防治方法：柱、梁钢筋绑扎砼保护层块，钢筋骨架绑扎可靠，使之有较好刚度，上层柱插筋安装3个工具箍，梁多层钢筋间架垫铁，板上下层钢筋间加设钢筋马凳。

e.砼面蜂窝：原因是砼一次下料过厚，振捣不实或漏振、模板有缝隙导致流失，钢筋较密而砼坍落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致砼中的砂浆从下部涌出而造成。应避免砼一次下料过多，按要求振捣，防止漏振、过振，砼浇筑前应对模板进行检查验收，堵好板缝。

    f.露筋：原因是钢筋垫块位移，间距过大，漏放，钢筋紧贴模板造成露筋，或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。应按规定间距设置垫块。

    g.麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构件表面砼易粘附在模板造成麻面脱皮。模板应满涂隔离剂，同时砼未达相应强度不得拆模。

    h.孔洞：原因是钢筋较密集的部位砼被卡，未经振捣就继续浇筑上层砼。遇钢筋较密处应用撬棍将钢筋分开，或采用同强度等级的细石砼浇筑。

    i.缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理干净或不浇底浆等原因易造成缝隙，夹渣层。施工前应将施工缝清理干净，剔除浮筑层，同时做好浇水湿润和接浆工作。

    j.梁、柱连接处断面尺寸偏差过大，主要原因是柱接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。应确保模板或支撑体系的刚度和稳定性。

    k.现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大，主要原因是砼浇筑后，表面不用抹子认真抹平。砼浇筑完毕后应有专人负责用木蟹抹平。

2. “一缝二空三水四漏”质量通病：

a. 一缝：多孔板缝开裂。（本工程无此现象）

二空：地面空鼓，墙面空鼓

三水：屋面积水，地面倒泛水，窗口四周渗漏水。

四渗：屋面渗漏，墙面渗漏，管道滴漏，地面滴漏。

b.地面空鼓，墙面空鼓。

防止地面空鼓一是清底、二是分层。防止墙面空鼓一是隔夜湿润，二是刷带胶水泥浆，满刷一度。

c.屋面积水，一是做好基层找坡，做好保温找坡。二是保证防水层质量。

d.地面倒泛水，在楼地面中已述从略。

e.窗口边渗水，门窗采用正确的连接桥，确保安装牢固和稳定，门窗框与墙体接触处用红砖砌筑并应做防腐处理，缝隙嵌填密。

f.屋面渗漏

屋面防水层必须有防水专业队伍持证上岗。突出屋面的建筑物墙与屋面卷材防水连接处，应沿墙根将卷材向上翻边不得小于墙体厚度。

g. 楼面渗漏

楼地面的管道孔，在安装管道后，其孔隙应在做地面前修补。并做好盛水试验和记录。在管子四周要做成高出地面3公分的锥体。超过100mm穿过楼板的管道均应先预埋防水套管。

h.管道渗漏

管道系统竣工后或交付使用前必须按规范规定吹洗或水压试验。楼内排水系统竣工后必须作通水试验，球的直径不小于管道直径的三分之二，管道水压试验严格按设计要求。

排水管的横管与立管的连接应当用斜三角或四通，不得用直三通或直四通。

i．盛水试验

    a.屋面防水，卫生间等用水房间地面、卫生器具等在完工后，必须作盛水试验，试验合格后方可交付使用。

    b.盛水试验时封闭屋面，用水房间下水系统，盛水保持 24小时，不发生渗漏认为合格，并作好试验记录。

    c.给水供应系统竣工后或交付使用前必须按规范规定吹洗或水压试验。管道水压试验严格按设计要求。

3、楼梯踏步高、宽不一的预防

a.加强楼梯踏步在结构施工阶段的翻样，安装复尺检查工作，使踏步在结构阶段得到控制，避免装饰时的修补。

b.为了确保踏级的位置正确和高、宽度尺寸一致，抹踏级抹灰前，根据平台标高和楼面标高，先在侧面墙上弹一道踏级标准斜线，然后根据踏级步数将斜线等分，这样斜线上的等分点即为踏步的阳角位置，根据斜线上的各点位置，抹灰前对踏步进行恰当的錾凿图中粗线即为粉面完成的踏步外形线。

4．门前台阶、散水、明沟与主体建筑相连接处设10-20mm宽缝断开，并应用沥青砂浆或沥青木丝板填嵌，散水坡度间隔不大于6000mm及转角处设分格缝断开，并用油膏或沥青砂浆嵌缝。

5、墙体砌筑通病及防治

(1)砂浆强度不够：注意不使用过期水泥，计量要准确，保证搅拌时间，砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。
(2)墙体顶面不平直：砌到顶部时不好使线，墙体容易里出外进，应在梁底或板底弹出墙边线，认真按线砌筑，以保证墙顶部平直通顺。
(3)门窗框两侧漏砌砌块：门窗两侧砌砌块，便于埋设木砖或铁件，固定门窗框，并安放混凝土过梁。
(4)砌块墙后剔凿：预留孔洞、预埋件应准备预留、预埋，防止后剔凿，以免影响质量。
(5)拉结筋不合砖行：混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合，应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确，不应将拉结筋弯折使用。
(6)预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断：应注意保护，不允许任意弯折或切断。
6、砂浆找平层通病及防治

（1）、找平层起砂：水泥砂浆找平层施工后养护不好，使找平层早期脱水；砂浆拌合加水过多，影响成品强度；抹压时期不对，过晚破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面硬度。施工中注意配合比，控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。
（2）、找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合层工序，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料，保证找平层的厚度基本一致，加强成品养护，防止表面开裂。

7、粉刷通病及防治

（1）空鼓、开裂和烂根：由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，跟得太紧；对于光滑表面不剔毛、也不甩毛，甚至混凝土表面的酥皮也不剔除就抹灰；抹灰后不养护。为解决好空鼓、开裂的质量问题，应从三方面下手解决：第一施工前的基体清理和浇水；第二施工操作时分层分遍压实应认真，不马虎；第三施工后及时浇水养护，并注意操作地点的洁净，抹灰层一次抹到底，克服烂根。

（2）滴水线(槽)不符合要求:不按规范规定留置滴水槽,窗台下边应留滴水槽，在施工时应设分格条，起条后保持滴水槽有10mm×10mm的槽，严禁抹灰后用溜子划缝压条，或用钉子划沟。

（3）分格条、滴水槽处起条后不整齐不美观：起条后应用素水泥浆勾缝，并将损坏的棱角及时修补好。

（4）窗台吃口：同一层的窗台标高不一致，为保证外饰面抹灰线条的横平竖直需拉通线找规矩，故造成窗台吃口，影响使用，首先要求结构施工时标高要正确，考虑好抹灰层厚度，并应注意窗台上表面抹灰应伸入框内10mm，并应勾成小圆角，上口应找好流水坡度。

（5）面层接槎不平、颜色不一致：槎子甩得不规矩，留槎不平，故接槎时难找平。注意接槎应避免在块中，应留置在分格条处，或不显眼的地方；外抹水泥一定要采用同品种、同批号进场的水泥，以保证抹灰层的颜色一致。施工前基层浇水要透，便于操作，避免压活困难将表面压黑，造成颜色不均。

第五节  施工协调

1．工程施工，土建施工和水、电、设备安装、装璜部门必须紧密配合，互相穿插，协调一致，根据土建计划各有关部门及时做好予埋件、予留洞、予留孔的准备工作，以不影响土建工程进度为准。

2．为使施工的全过程中，水、电专业工种与土建专业工种有机的协调配合，除由土建方会同建设单位，与水电各专业施工方采取组织措施协调和制度约束外，尚需要各专业的具体配合上明确相应协作内容。我们与各分包单位通过合同、协议的形式明确各自责任，在施工中作为总包单位，我们将提供充分的作业面给各分包单位，提供文明施工条件，制定切实可行的施工进度计划，合理安排各分包单位的施工流水节拍，并通过协调会解决在施工过程中所出现的各种矛盾，使工程能顺利施工。

3．对于经业主分包的工程同样实行质量监督和控制，按相应的国家质量标准逐项验收，不合格者拒收，以使工程的总体质量达到业主要求。

4．每周由项目经理部负责召集各有关人员职能部门就工程有关方面问题与业主、监理协作单位采用例会形式，进行协调。会前先列出需解决的问题清单，会后形成会议记要，同时每月25日前整理本月图纸遗留问题统计表，施工备忘清单，材料送审及记录表，工程进度情况及下月计划等，装订成册报送业主、监理等单位。

 5．服从建设单位、质监站及相应主管部门的监督，全面配合好他们的工作。

6、定期向设计单位通报施工情况及采用的施工工艺，在每个分项、分部工程施工前向设计单位通报有关施工方案等，以听取设计方的意见，以使工程达到最佳效果。

7、搞好与材料供应、各级政府部门、社会团体、公用事业及相关企业等单位部门的协调。

第六节  建设工程监理

本工程项目部坚决服从监理工程师的督促，全面配合好监理工程师的工作，下列内容工作中主动配合尊重监理师。

1、开工前请监理检查，目的是检查是否具备开工条件，现场施工准备、技术物资准备是否完成，管理质保体系是否建立健全，开工后能否保证工程质量，能否连续正常施工，未经监理工程师批准开工申请项目不得开工。

2、工序交接检查，本工程重要的工序或对工程质量有重大影响的工序在自检、互检基础上必须请监理工程师进行工序交接检查。

3、隐蔽工程检查，凡量隐蔽工程都必须请监理检查、论证，检查无误，隐蔽工程验收单签字后方可进行隐蔽。

4、分部、分项工程完工后必须经监理人员检查认可后签署验收记录。

5、对难度较大的工程结构或容易产生质量通病请监理人员检查。

6、参加监理工程师召开的工作会议。

7、对监理工程师提出的工作意见，发出的指令，要认真对待进行整改，经监理工程师复查认可后方可复工。
第七节  创镇江市优质工程措施

1、成立以项目经理为首的创优领导小组

2、现场创镇江市文明施工工地。

3、成立QC全面质量管理小组，对下列几个分项工程进行攻关型管理

(1)QC小组的组成

组长：项目经理**  技术管理：徐建平  工程施工员   质检员

(2)定期开展QC小组活动

考虑到该工程的特殊性，施工中QC小组实行定期活动制，对该工程的技术难点、重点进行充分估计、预测，制定出相应对策，并在工程技术交底时得到落实。在正常施工后，坚持每周至少活动一 次，解决施工中出现的难点。

(3)QC小组的工作程序

应用统计的方法首先确定研究问题，之后进入PDCA循环流程即：

计划(P)→实施(D)→检查控制(C)→改进(A)。具体方法是：收集数据→整理分析数据→排列图→因果图→对比表→改进实施→收集数据→得出改进后的情况。

第八章 成品保护措施

一、成品保护的职责

1、 项目经理

    组织对完工的工程成品进行保护。

2、 项目技术负责人

（1） 制定成品保护措施或方案；

（2） 对保护不当的方法制定纠正措施；

（3） 督促有关人员落实保护措施。

3、 材料员

对进场的原材料、构配件、半成品进行保护。

4、 班组负责人

（1） 对上道工序产品进行保护；

（2） 本道工序产品交付前进行保护。

二、钢筋保护措施

    1、钢筋在装卸、运输和吊运时要分种类、规格，防止钢筋散乱，弯曲变形。

    2、钢筋分类堆放时，下面应用木方或搭架子隔离地面，上面应用雨布等覆盖，防止钢筋锈蚀。

    3、钢筋扎好后要防止人员踩踏或小车滚压，采用焊接或予埋件时，要避免电焊火花，损坏钢筋断面。

    4、绑扎钢筋时禁止碰撞予埋件或模板。

    5、模板刷隔离剂不要污染钢筋。

    6、板梁钢筋绑扎完成后，应搭设马凳上铺板，人在上面走，严禁踩踏钢筋。

三、模板保护

1.木模立模前，刷隔离剂或脱模漆，砼浇筑前浇水湿润，防止木模板收缩变形、起拱、弯曲。

2.在楼板平台上，钢筋和其他材料应分散堆放，避免集中堆放造成模板下沉。

3.绑扎钢筋和浇筑砼时严禁拆除模板支撑而造成模板截面偏差。

4.所有非一次性使用的模板在拆卸后，由专人整理、修补损坏处，按不同材质、规格集中堆放，露天放置应遮盖，以使再次周转使用。

四、砼的保护措施

1、砼浇筑完成后要分两次收光后覆盖，并在第二天开始浇水保持湿润。

2、砼必须待24小时后人员才能在上行走，进行上部操作。

3、材料应分开堆放，在运输材料和搭设排架时要避免倾砸砼表面，碰坏柱角，排架立杆底部应用垫木。

4、常温下砼一般浇水养护7天。必须确保砼7天内表面均成湿润状态，冬季应覆盖保温。

五、墙体保护

    1.墙体砌筑时按要求予埋管线和预留洞口，防止墙体砌好后，凿墙体造成墙体垂直度，平整度偏差影响墙体外表。

    2.墙体砌筑时，应尽量避免碰撞，防止出现垂直度和平整度偏差，修整时影响砂浆强度。

3.粉刷天棚时和浇筑找平层砼时，应避免天棚的粉刷材料及浇筑砼污染墙面。

4.雨天施工收工时，砌体表面应覆盖。
六、抹灰工程

1、外墙抹灰工程

    （1）门窗框上残存砂浆应及时清理干净，窗框安装前要粘贴保护模。

    （2）翻拆脚手架时要小心仔细，防止损坏墙面，对易损坏的部位要加以保护。

（3）各抹灰层在凝结前应防止快干，曝晒、水冲，保证其抹灰有足够的强度。

    2、室内抹灰

（1）抹灰前必须事先把门窗框与墙体连接处的缝隙用水泥砂浆嵌密实，门口钉铁皮或木板保护。

    （2）粉刷前首先检查予埋管线、线盒，洞口是否齐全，位置是否准确，尽量避免粉刷好开槽凿洞。

（3）要及时清擦干净残余在门窗框上的灰浆。

（4）推小车或搬运东西时要注意不要碰破护角和墙面。

（5）注意保护楼地面，不要直接在地面上抹灰。

（3）   （6）拆除脚手架时要轻拿轻放，拆除材料码放整齐，不得碰撞门窗。

    七、门窗成品质量保护

    1、门框安装后，应按规定设置拉档，以免门框变形。

    2、运输车道进出口的门框二边应钉槽型防护档板及橡胶片，同小车高度一致，以免小车碰坏门框。

3、 钢窗框塑料保护膜完好，不得随意拆除。

4、 不得利用门窗框销头，作架子横档使用。

    5、窗口进出材料应设置保护挡板，覆盖塑料布防止压坏、碰伤、污染。

    6、施工墙面油漆涂料时，应对门窗进行覆盖保护，外架脚手板要随时清理干净，防止对外墙面造成污染，作业脚手架搭设与拆除，不得碰撞挤压门窗，不得随意在门窗上敲击、涂写，或打钉、挂物。门窗开启，应按规定扣好风钩、门碰。

八、装饰成品质量保护

1、所有室内外，楼上楼下、房间，每层装饰面成活后，均应按规定清理干净，施工中建筑物的楼梯、地面、墙面、门口、窗口、管线设备要及时加以保护，楼梯、平台上放置重物要采取必要保护措施，进行成品质量保护工作。

2、不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划。

3、作业架子拆除时应注意防止碰撞，钢管、脚手板应轻放。

4、门窗及时关闭、开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰后受潮霉变。

5、严禁用火、用水，防止装饰成品污染受潮变色。

九、屋面防水成品保护

1、屋面防水施工完工后应及时清理，做到屋面干净，防止灰浆砂石等下落，并应接雨水管排队雨天积水，保证排水畅通。

2、不得在防水屋面上堆放材料、杂物、机具。

3、因收尾工作需要地防水屋面上作业，应先设置好防护木板，铁皮覆盖保护措施，散落的材料及垃圾应做到工完场清，清理干净。

十、交工前成品保护措施

1、为确保质量美观，达到用户满意要求，项目施工管理班子应根据工程大小及楼层高低，在装饰安装分区或分层完成成活后，应专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。

2、成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作，并做好保护范围内的所有成品检查工作。

3、在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用卫生间设施、设备及其它一切设施。
第九章 安全生产保证措施

一、安全生产目标

安全生产目标：杜绝重大伤亡事故和重大机械设备、火灾事故，一般轻伤事故控制在2‰以内，创“五无”工地，创镇江市文明工地。

二、建立安全生产责任制

安全控制的实施，一是靠制度，二是靠落实。企业及其各生产单位和项目经理部应建立相应的制度，并检查落实，确保安全保证计划的实施。

1.建立健全安全生产保证体系。项目经理部应根据安全生产责任制的要求，把安全责任目标分解到岗，落实到人。施工项目安全生产责任制度必须经项目经理批准后实施。项目经理为该项目安全总负责，公司安全部门每月组织一次安全检查，专职安全员负责日常巡回检查，并提出安全防范措施，及时发现和处理安全隐患，把不安全因素消灭在萌芽状态之中，各班组负责人既负责施工又负责安全，使安全生产工作抓到底。项目经理为该项目的安全生产第一责任人，全面负责该项目的安全生产，落实各岗位的安全生产责任制，并检查督促。

各有关人员安全生产责任制如下：

（1）项目经理：主持项目经理部的施工安全工作；认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法规和企业的各项安全生产的规章制度；制定并督促检查项目经理部安全生产管理规定；保证生产安全措施的投入；对员工进行安全生产教育并为员工输法定的保险和支付工资；为作业人员提供劳动保护用品和用具；定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的隐患制定相应的预防措施和应急救援预案；当施工过程中发生安全事故时，应保护现场，按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。

（2）技术负责人：负责上项目部施工技术管理工作；编制或会同企业施工技术部门编制施工组织设计、安全技术措施及危险性较大的分部分项工程的专项施工方案；向作业人员进行安全技术措施交底，组织实施安全技术措施；对施工现场安全防护装置和设施进行验收；对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产生安全隐患；当发生重大工伤事故时，参与事故调查处理。

（3）安全员：监督落实安全设施的设置和作业人员劳动保护用品用具的质量和正确使用；对施工全过程的安全技术措施和专项施工方案的实施进行监督；纠正违章作业；配合有关部排除安全隐患；协助项目经理组织安全教育和全员安全活动。

（4）班组长：安排施工生产任务时，向本工种作业人员进行安全措施交底；严格招待本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥，作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整；组织班组开展安全活动，召开上岗前安全生产会；每周应进行安全讲评。

（5）操作工人：认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业；自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定；服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动；爱护安全设施；正确使用防护用具；对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。

    2.严格执行公司各项安全生产管理规章制度和国家、地方的法律、法规及行业规定，并建立各项安全台帐，及时做好安全生产记录。

 3.做好各级安全交底，对工人做到有针对性的安全教育，新工人上岗未经三级安全教育不准上岗。开好班前会，贯彻现场“十不准”等各项规定，充分发挥“三宝”作用，坚持做到“五同时”杜绝一切事故的发生。

4.保证和完善各项安全措施，醒目位置，设立安全生产宣传牌，警示牌，使职工自觉遵守安全纪律。

5.各工种必须按照本工种的安全操作规程施工，特殊工种操作人员须持上岗证。各电器机械设备必须由有上岗证的人员操作。并定人定机，电器设备停置时应关箱上锁，非专业人员不得动用电器设备。

6.施工过程中必须做好“四口五临边”的防范措施，井架的防断绳装置要定期检查，进出料口搭设好防护棚，井架三面围挡防护网。

7.塔式起重机、井架、脚手架地基必须坚实，浇筑机械基础时，必须要有详细的技术交底，并在技术人员的监督下才可施工，保养完毕在专业人员的检查同意后方可安装。塔式起重机、井架、脚手架四周必须做好排水沟，以利排水通畅。塔式起重机、井架每次使用前均应检查安全装置的可靠性，在工作时间内，操作人员不得随意离开工作岗位。

8.由专人与气象台联系，及时作出大雨和大风预报，采取相应技术措施，防止发生事故，且大风、大雨过后，对塔式起重机、井架、脚手架等必须先进行安全检查，确认合作后方可继续施工。

9．严禁由高处向下投放垃圾、物品，操作层必须满铺竹笆，底层出入口处，要搭设安全防护棚。

10.采用钢管脚手架，脚手架外满挂密目安全网，进行全封闭施工。

11.所有进入施工现场人员必须按要求戴好安全帽，外单位检查人员应有专人陪同，上下同时作业时应建立有效的联络制度。

12.各种施工设备必须可靠接地，接地电阻不得大于4欧姆。引入建筑物的电缆线必须用绝缘材料与钢管脚手架隔离，电器线路采用三级漏电保护装置，严禁乱拉乱接，坚持一机一闸用电，电箱设有防雨措施，塔式起重机、井架要有避雷装置。

13.施工现场不得追逐打闹，不准赤脚、穿拖鞋，高跟鞋，硬底鞋，不准酒后施工，夜间施工必须有足够的照明设施。

14.加强防火工作的管理。防火设施应配全、配足，并到位。

三、确保安全生产的措施及具体技术要求

1、结构施工阶段的防护措施

（1） 基坑的防护

基础施工阶段，在基坑四周临边设置1.0m-1.2高钢管栏杆围护，并用竹笆封闭。

（2） 做好结构内洞口、临边的防护。

在工程各楼层上预留的孔洞，为减轻后期防护工作，在结构施工时，楼板钢筋在洞口均贯通，结构施工完一层后，在其上用盖板盖住即可。

中庭内外搭设1.2m高钢管护栏，用竹笆每层封闭。

楼梯处用钢管搭设临时扶手，楼层临边部位亦用钢管搭设防护栏杆，并用立网围护。

（3） 底层安全防护

在建筑物底层人员来往频繁的主要出入口搭设双层防护棚及安全通道。

1、 装修、设备安装联合体的防护措施

（1）外装修时经常性检查外脚手架及防护设施的设置情况，发现不安全因素及时整改加固。并及时汇报主管部门，采取有效措施予以补救。

（2）随时检查各种洞口临边的防护措施情况，因施工需要拆除的防护，应在施工结束后及时恢复。在洞口上下施工需设警戒区，派专人看守。

2、 雨天施工的防护措施

（1）加强机械电器设备检查，安全用电，防止漏电、触电事故发生。

（2）下雨尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，则应采取防滑措施，并系好安全带；

（3）砌筑、装修时，如遇雨天，在上班时应做好防雨措施；

（4）拆除外架时，应在天气晴好时间，不得在下雨的时间内进行；

3、 其它安全措施

（1） 施工机具安全防护

现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作标志牌，具体要做到：

a. 搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚；

    b.所有机械设备应经常性清理、润滑、紧固、调整、不超负荷和带病工作；

c.起重作业要遵守“十不吊”原则，塔式起重机配对讲机，作为司机和上、下指挥人员联络用，司机和指挥，应持证上岗操作；

d.机械在停用、停电时必须切断电源；

e.对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程；

f.对特殊工序，必须编制作业方案，提出确保安全措施。

（2） 施工用电

施工现场用电线路的设置和架设必须按现行有关规定与用电布置图进行。电缆线均应架空，并不得随意绑扎在脚手架上，穿越道路除防护套管外，埋置深度应超过0.2m，全部采用三相五线制。

现场配电房醒目处挂有警示标志，配备一组有效的干粉灭火器，配电房钥匙由现场电工班派专人保管。

现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器和单项漏电保护器动作灵敏，动力、照明分开，与配电房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电人身更安全。

现场所有配电箱应统一编号、上锁，专人保管，箱壳接地良好，施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查，发现问题立即调换，熔丝要相匹配。

（3）对施工周围，我们将实行全封闭施工，其一，施工场地用2.1m高围墙封闭，24h 专人监护，不准闲人进入；其二，所建工程用封闭密目安全网封闭，并始终超过作业层2m以上。

对拆除脚手时，利用星期天，并有专人在外监护，同时教育操作人员不得野蛮作业。

四、实施施工全过程安全管理









五、消防措施

    1、严格执行防火工作责任项目经理切实地担当消防安全责任人职责。

2、现场配制灭火器10台，加强对电、火、电焊等工种的教育，对施工期间明火、用电、以及易燃、易烧物品严格控制。

六、安全生产检查

1、各种安全检查都应根据检查要求配备足够的资源，应明确检查负责人，选调专业人员，并明确分工、检查内容、标准等要求。

2、每种安全检查都应有明确的检查目的、检查项目、内容及标准。特殊过程、关键部位应重点检查。检查时应尽量采用检测工具用数据说话。要检查现场宣蛤员和操作人员是否有违章指挥和违章作业的行为，还应进行应知应会的抽查，以便了解管理人员及操作人员的安全素质。

3、检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体，包括隐患的部位、危险程度及处理意见等。采用安全检查评分表的，应记录每项扣分的原因。

4、对安全检查记录要用定性定量的方法，认真进行系统分析，做出安全评价。如哪些方面需要进行改进的，哪些问题需要进行整改的，受检部门或班组应根据安全检查评价及制定改进的对策和措施。

5、整改是安全检查工作的重要组成部分，也是检查结果的归宿，但往往也是被忽略的地方。安全检查是否完毕，应根据整改是否到位来决定。不能检查完毕，发一张整改通知书就算了事，而应整改的执行情况进行跟踪检查并予以落实。

第十章 现场文明施工保证措施

一、文明施工目标

文明施工目标：工地整洁，工具、材料堆放有序，防飞尘、防噪音、创环保样板工程，搞好社会治安综合治理，创建镇江市文明工地。

二、施工现场总平面管理

    1.工地大门两边设计展示牌，绘上“四牌一图”及“宣传口号”。

    2.保持整个工地现场道路无积水、泥浆，施工现场应干净、整洁。工地四周必须开挖排水沟，汇至集水井。施工用水及场地污水经沉淀后方可进入排水管网，施工场内临时道路必须畅通无阻。每天派两名清洁工对四周场地及道路、下水道进行疏通、清扫，保证下水通畅，场地清洁。

    3.各类建筑材料必须集中堆放，码放整齐。砂、石成堆，砖块成垛，钢筋、钢管、钢模分类堆放整齐，扣件、卡子、车辆入库堆放。在施工过程中应做到工完料尽场地清。

    4.杜绝抛、洒、滴、漏，每天有专人负责清扫工地入口及周围的建筑垃圾。

    5.定期对工人进行社会治安综合治理方面的教育，寻所有参建职工进行军事化管理，加强工人遵纪守法的教育，并与派出所保持联系，防止现场偷盗、打架、斗殴等现象的发生。统一规划施工垃圾，保证现场卫生。

6. 施工时每层设一个小便桶，四周用竹笆及彩条编织布进行围封，并用木板做简易门，同时派专人负责小便桶的卫生。

三、各分项工种施工管理

1.夜间施工和噪音超标施工必须报环保局同意，批准后贴出安民告示后方可施工。

2．严格执行奖罚合同，由分项工程管理负责人负责各施工班组按施工区域挂牌作业，做到工完料净场地清，完成好的奖励，完成不好的返工并处罚。

    3.所有现场人员都要加强精神文明建设，遵守职业道德，工作中出现问题和矛盾要加强协调解决。对各方领导、同行检查等有关人员要热情招待，虚心接受检查批评以利改进工作。

    4.积极主动配合甲方协调好可能出现的周边矛盾。

四、防噪音，创环保工程措施

    1、防噪音措施

   噪音源主要是砼浇捣时振动棒声。应教育工人按操作要求振捣，杜绝长时间开动振动棒而不振捣，严禁振捣时碰撞钢筋和撬住钢筋硬振。

    2、创环保工程措施

    （1）工程采用硬地平施工，各种施工材料按总平面确定的位置堆放，对砂、石等碎体材料砌矮墙隔挡。

    （2）场地开挖环形排水沟，做到场地无积水，雨停场地干。

    （3）由专人负责厕所、办公室及场地大门口的清理。

    （4）各种施工时应做到工完料尽场地清。

五、其它创文明工地的措施

1、现场实现硬地坪施工，沿建筑物四周及主要机械四周设排水沟，以保证排水畅通无积水。

    2、脚手架钢管根据功能不能漆以不同的颜色，脚手架搭设必须有搭设方案，以保证脚手整齐划---既美观又实用。安全网使用合格的绿色阻燃密目网，上下全部围护。

    3、现场材料分类标识，堆放整齐。建筑垃圾、生活垃圾集中堆放，及时清运。

    4、现场设卫生、医疗设施，并设置一定数量的保温桶和茶缸。

    5、加强用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查。

    6、所有施工人员要遵守《市民守则“十要、十不要”》，工地人员要佩戴标明身份职务（或工种）的胸卡，非特种持证人员不准从事特种作业。

    7、加强文明卫生工作的长效管理，划分责任包干区，责任到人。

    8、保证文明施工的经济奖罚措施。

    （1）为确保该工程达到市级文明工地标准要求，所有现场施工人员均应按市文明工地标准服从统一管理，按文明工地要求和现场平面布置要求组织实施。

    （2）项目部管理人员在该工程达到市级文明工地，实行每人2元/天（出勤日）奖励，若不能创成市级文明工地标准，处罚每人2元/天（以实际出勤日计算），违章指挥造成一定后果，不但受到严历经济制裁，还要受到行政处罚。

    （3）操作层：按照文明施工要求，有关操作规范操作和按技术交底单施工，达到市级文明工地标准，按定额工日奖励1元/工日，反之按2元/工日扣罚，并追究有关人员责任，追加经济处罚。

    （4）该项奖励在获得市级文明工地证书后，一次性发放。

第十一章 环境保护措施

我们必须认真执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《**市大气污染防治条例》，“落实环保条例，做好文明施工，降低施工噪声，保护生态环境，现场没有扬尘，还我美丽蓝天”为指导思想，并经常组织项目全体人员学习和贯彻，降低施工噪音，防止大气污染，消除污水垃圾，决心创建“黄土不露天，污水不直排，炊事用燃气，现场无拉圾”的环保型施工现场。
第一节 施工现场环境保护

１、成立由项目经理任组长的施工现场环境保护工作领导小组，制定了现场环境保护管理规定，定期检查整改。

２、施工现场砌筑了完整的围挡；对易扬尘的材料全部覆盖；所有现场施工道路、操作场地用砼进行全面硬化。并设专人对施工道路进行清水扫洒水，保证不起尘。

３、在施工中尽量考虑采用有利环境保护的施工工艺，以减少对环境的影响。比如，在基础挖土施工时考虑到机械运土对周围环境的影响，积极配合业主、监理，主动抽调人力进行沿街清理。
4、茶水炉、炊事灶全部使用电或燃气，减少大气污染。施工废水和生活污水沉淀池沉淀过滤排入市政管道。

5、设置封闭式垃圾站。建筑施工垃圾和生活垃圾分开存放，垃圾经过分检袋装，及时清理外运。

6、厕所卫生，设专人清扫，保持清洁。

7、施工垃圾及时清理，不乱倒乱卸。

8、生活区下水道上设置隔油池，定人不定时清理。剩饭、菜倒入缸内集中处理。
    9、场地开挖环形排水沟，做到场地无积水，雨停场地干。

    10、由专人负责厕所、办公室及场地大门口的清理。

    11、各种施工时应做到工完料尽场地清。


第二节 降低施工噪声

1、想方设法降低施工噪音。按照环保法规的要求，依据机械设备的特点，在满足施工需要的前提下，尽量将器械音大的机械远离居民区布置，降低噪音扰民。

（１）强噪音机械如电锯、电刨等进行封闭围挡，并严格控制使用时间，减少噪音扰民。

（２）对砼振动棒专门购买低噪音砼振捣器，降低了砼施工时振捣的噪音。

（３）同时在距居民较近的施工现场增设挡音墙，尽量减少噪音扰民。

2、在施工中合理安排施工顺序，严格控制夜间施工。距居民较近的施工部位尽量安排在白天施工，必须进行夜间施工的工序，就主动申请办理夜间施工许可证，并在当地居委会的协调下发放安民告示请予谅解。

3、教育员工晚间施工不得大声喧哗，夜间进料卸料要求轻拿轻放，防止人为噪音扰民。

4、应教育工人按操作要求振捣，杜绝长时间开动振动棒而不振捣，严禁振捣时碰撞钢筋和撬住钢筋硬振。

第十二章 季节性施工措施

第一节  雨季施工措施

1、 雨季施工的措施

    （1）雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段，确保雨季时生产的政常进行，不受季节性气候的影响。

    （2）加强雨季施工信息反馈，对容易发生的问题要采取防范措施设法排除。

2、 雨季施工准备工作

    （1）施工场地

    a.场地排水：对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地排水系统进行疏通，以保证水流畅通，不积水，并要防止四邻地区地面水倒入场内。

    b.道路：现场内主要运输道路两旁要做好排水沟，保证雨后车辆通行。

    （2）机电设备及材料防护

    a.机电设备：机电设备的闸箱采取防雨、防潮等措施，机电设备搭设专门的防雨棚，并做木箱架空设置，安装接地安全装置，机电箱的漏电保护接地可靠。

    b.塔式起重机的接地装置进行全面检查，其接地装置，接地体的深度、距离、棒径、地线截面应符合规程要求，并进行测试。

    c.原材料及半成品的保护：对怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或室内，要垫高、码放，并要通风良好。

    （3）大小设施进行全面检修及停工围护。

    a.临时设施检修，对临时设施，如：工人工具房、办公室、仓库等应进行全面检查。

    b.对一般不到入雨季施工的工程力争雨施前完成到一定部位，同时考虑防雨措施。

C.雨季到来之前进行一次全面检查，四周做好排除地表集水措施，工人操作时，提前进行安全技术交底，并及时做好防滑措施。

3、 雨季施工管理

（1） 钢筋砼工程

砼在雨季施工中坍落度偏大，以及雨后模板，钢筋上淤泥较多，影响砼质量。因此风们将尽量避免砼浇捣在雨天进行，如无法避免，则采取砼开盘前根据砂石含水率，调整配合比，适当减少加水量，合理使用外加剂，现场预备大量编织布，以备浇筑突然遇雨覆盖等一系列措施，确保工程质量。

（2）外脚手架要设挡脚板，并随时清理架子上的污物，防止雨水溅污墙面。

（3）外饰物及一般外墙面砖等雨天施工过程中要采取覆盖塑料薄膜的保护措施。

（4）室外工程的施工既要避开雨天施工，又要做好排水工作。

4、 安全工作

（1）塔式起重机每日作业完毕，将轨钳卡牢，防止遇大风雨滑动。

（2）露天使用电气设备，要有可靠防漏措施。

5、 消防工作

（1） 消防器材要有防雨防晒措施

    （2）对化学品、油类、易燃品应专人妥善保管，防止受潮变质起火。

    （3）现场储存的生石灰要远离易燃品。

    6、对有大风时，应停止使用塔式起重机（6级以上），对排架应有足够的刚度，必要时应有缆风绳和增加斜支撑。

第2节 防台风雷阵雨措施

1、事先了解天气预报，台风期间尽可能避免高空、室外作业，五级以上台风停止高空室外作业。

  2、雷雨期间检查塔式起重机、井架、脚手等避雷设施，保证运行良好，雷雨时， 施工人员严禁站立高空“尖端”部位，防止雷击伤人。

  3、外墙不宜一次砌筑太高，每天砌筑高度不宜超过1.4m。

第三节  冬期施工措施
（1）施工前，组织专业人员对临时设施、使用机械设备、物资准备、水电消防等进行全面的质量、安全检查，对查出的问题及时整改处理好，以对冬期施工作全面布置。

（2）冬期施工中，组织专业人员和生产班组，于风雪前后，寒流前后，班前班后，对以上内容操作场所进行阶段性检查，杜绝隐患，达到安全生产。

（3）砂、石、水泥、砖、预制构件等大宗材料，尽量提前进场，防止雨雪天进不了场而影响工程进度。

（4）供水管道、阀门等采用石灰草绳包裹防冻，道路、操作场所建立清扫冰雪和排除积水制度，保证道路畅通和操作安全。

（5）对外包队伍施工工程，加强施工过程中的监督检查和产品验收，尤其是寒流袭击等异常情况前后，严防隐蔽的分项工程遭受冻害，已免给工程留下隐患。

（6）做好天气预报的收听工作和施工测温工作，遇到异常情况，采取应急措施。

（7）施工人员在安排生产和进行技术交底时，应考虑冬期施工措施，做到万无一失。

第十三章 新技术、新工艺的应用

建筑业的新技术推广应用能提高工程质量，节约原材料，提高劳动生产率，缩短工期，减少环境污染，节约能源，增加建筑物使用面积空间，同时也能树立企业形象，使企业在激烈的建筑市竞争中占有一席之地。

一、对照建筑业六项技术要求，本工程新技术内容

 1、HRB400级钢筋的应用技术

采用HRB400级钢筋，此钢筋屈服强度高，具有良好的可焊性。

2、砼裂缝防治技术

砼裂缝的防治是工程技术人员迫切希望解决的问题，从设计的构造措施、原材料的选择、砼配合比等影响因素中去解决。

3、早拆模板成套技术

早拆模板成套技术可以大量节省模板一次投入量，减少模板配置量；缩短工期，加快施工速度；延长模板使用寿命，节省施工费用。

4、砼多孔砖

能够最大限度减少冷桥，提高砌体的保温性能。

5、粗直径钢筋直螺纹机械连接技术

粗直径直螺纹钢筋连接特点是质量稳定，性能可靠，接头可达到行业标准Ⅰ、Ⅱ级的要求，另外，现场可实现提前预制在连接作业面施工方便、快捷。

6、SBS防水卷材

可在温度较低的条件下施工，也可外露使用。

7、采用计算机进行技术、质量、安全管理：使用微机软件对工程项目的进度、施工流程、工料机成及其它资源实行全面的动态管理。及时根据实际施工情况对各项计划进行调整，以保证项目按计划实施。采用计算机绘制竣工图及变更图等。
二、保证新技术、新工艺推广措施

1、加强领导，建立技术应用领导小组，层次落实责任到人。明确有关专业人员的职责。

2、对照标准真正做到有组织、有计划、有措施，对该工程本公司在人、财、物上全力以赴，增添有关的设备等。

3、加强建筑队伍建设，培训一批新技术骨干，并多层次、多渠道对公司相关领导、管理干部、工人进行技术教育和培训，确保持证上岗。

4、及时总结所应用的每一项新技术、新工艺。遇到问题及时研究、请教，培养一批懂技术、会操作的新人。
第十四章 成本控制措施

一、节约材料措施

   １、综合节约措施
（１）加强物资计划管理。提高计划的准确性，避免积压、浪费现象的发生

（２）挖掘企业内部潜力，开展清仓工作，对长期滞呆物资的利用或处理。

（３）加强现场管理

１） 加强对进场材料的验收和保管，减少材料的乱堆乱放，最大限度地减少材料的人为和自然损失。

２） 加强材料的平面布置的合理性和码放的规范性，避免重复劳动。

３）搅拌站计量的准确性，杜绝因计量不准而造成质量问题和材料的浪费。

４）对建筑垃圾分拣、回收、利用。

５） 节电节水，禁止长明灯、长流水。

６）限额领料，做到先算后进行成本制造。

2、充分采用新工艺、新技术和新材料，实施技术节约措施。

（1）砂浆、砼工程合理选用外加剂、粉煤灰等，以增加和易性、可泵性，提高强度，节约水泥用量。

（2）合理选用模板体系、保证几何尺寸，避免跑模、胀模和漏浆等现象。

（3）地面、装饰工程严格控制尺寸和标高，避免超厚。

3、降低因质量损失成本

以优质的工程质量杜绝返工和修补，所有混凝土浇筑过程中，采用合理的模板及支撑体系，严格控制振捣、拆模养护工序，从而使混凝土面层达到清水混凝土标准，达到不抹灰，稍作处理即可作装饰面层，既满足甲方要求，也相应大大减少后期工程量。另外，严格的控制成品、半成品的采购质量，不合格品不准进场，降低损耗率。

4、定期进行成本核算

随时掌握信息并与成本计划比较，对施工项目的各项费用实施有效控制，发现偏差则分析原因，并采取措施纠正，从而实现成本目标。项目部要求在不同的施工阶段如结构地下部分、地上部分、装修部分进行分阶段核算。

5、强化全员成本意识

必须使参与施工过程的各个部门、每一位员工具有积极的成本意识，在施工的每一个环节中进行控制。建立严格的奖罚制度，对成本管理中作出成绩的员工或部门给予奖励，对造成成本亏损、消耗增加的员工、部门进行处罚，以充分调动职工的积极性。

二、技术措施
充分采用新工艺、新技术和新材料，实施技术节约措施。

（1）砂浆、砼工程合理选用外加剂、粉煤灰等，以增加和易性、可泵性，提高强度，节约水泥用量。

（2）模板采用快拆体系、木模板体系，以提高模板周转次数。

（3） 合理选用模板体系、保证几何尺寸，避免跑模、胀模和漏浆等现象。

（4）楼地面、装饰工程严格控制尺寸和标高，避免超厚。

三、控制造价措施

根据我公司以往施工经验，结合本工程实际，制定如下控制造价措施：

1、降低现场费用

工程的大部分技术施工准备工作在总部进行，项目经理部由精干人员组成，这样可以节省现场管理开支。

2、签订施工材料使用合同

凡超出成本计划中的材料消耗，均由专业施工班组承担，如节约实行分成。分降低中、小型机械使用费，项目部把成本计划中的该项费用一次性与作业班组交底明确，中、小型机械由他们负责使用、维护。这样可以保证在具体操作过程中节约材料。

四、降低因质量损失成本

以优质工程质量杜绝返工和修补，所有混凝土浇筑过程中，采用合理的模板及支撑体系，严格控制振捣、拆模养护工序，从而使混凝土面层达到清水混凝土标准，达到不抹灰，稍作处理即可作装饰面层，既满足甲方要求，也相应大大减少后期工程量。另外，严格的控制成品、半成品的采购质量，不合品不准进场，降低损耗率。

五、定期进行成本核算

随时掌握惧信息并与成本计划比较，对施工项目的各项费用实施有效控制，发现偏差则分析原因，并采取措施纠正，从而实现成本目标。项目部要求在不同的施工阶段如结构地下部分、地上部分、装修部分进行分阶段核算。

六、强化全员成本意识

必须使参与施工过程的各个部门、每一位员工具有积极的成本意识，在施工的每一个环节中进行控制。建立严格的奖罚制度，对成本管理中作出成绩的员工或部门给予奖励，对造成成本亏损、消耗增加的员工、部门进行处罚，以充分调动职工的积极性。

第十五章 服务

一、服务宗旨

为业主提供一流的工程的优质的服务，让业主满意。

二、施工过程中的服务

（4） 1、现场一切施工质量活动对建设单位敞开，为建设单位检查施工质量情况提供便利。

（5） 2、项目经理定期组织相关人员，听取建设单位、监理对施工质量的要求和意见，以提高施工质量和工艺水平，满足建设单位要求。

（6） 3、对建设单位提出的施工质量问题，在24小时内组织人员进行处理，并在处理结束时向建设单位汇报。

（7） 4、对建设单位提出的要求，在得到其正式书面的确认后，应满足建设单位的要求。

（8） 5、积极为安装创造条件，室外基础、各房室交付安装时，标识清楚、土建施工完毕，符合建设单位、监理、安装单位的要求。

（9） 三、保修期的服务

（10） 在保修期内因施工原因造成的不合格，我公司有责任组织人员前往处理，并作好记录和验证，一切费用由我方承担。对由于其他原因造成的不合格，在建设单位需要时，积极认真组织相关人员进行处理，并做好记录和验证。

（11） 四、质量回访和技术支持

（12） 1、工程竣工后定期走访建设单位，由项目经理组织相关人员对工程进行质量回访，对建设单位提出的意见及时处理，并做好相关的记录和验证。

（13） 2、整个工程竣工后，我们对该工程无偿提供终身技术支持，对投产后产生的问题，协助建设单位进行分析，并提出解决方案。

3、国家规定的保修期屋面防水工程卫生间、房间和外墙的防渗漏为5年，水电为2年，本工程保修期在国家基础上延长为：屋面防水工程、卫生间、房间和外墙的防渗漏为6年，水电为3年。

4、工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的我们积极履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

5、在保修期内，每三个月回访一次，保修期满，每年回访一次。做到本工程如有问题，建设单位只要根据《质量信誉保修卡》上的电话和联系人联系，我们保证做到二小时内带材料上门维修，做到优质服务。

6、上门维修的工人、管理人员，不得以任何借口推辞责任或拒修或借任何形式刁难用户，一经发现将予以相应经济处罚或有关处分，领导上门向对方赔礼道歉。

如做不到以上要求，发生一次，甲方有权全部扣除全部保修金，以此来取得社会的信任。
质量信誉保修卡

	建设单位
	镇江**房地产开发有限公司
	施工单位
	江苏**建设投资集团有限公司

	工程名称
	**住宅楼工程Ⅰ标段工程
	工程负责
	**

	工程地点
	**市**路**号
	联系人
	**

	
	
	联系电话
	8367685

	保修内容：

1、屋面、墙面、厨卫渗漏

2、楼地面起砂

3、门窗开启不灵

4、水电线路不通

5、凡属本单位施工质量方面引起的质量问题均属保修范围，保修时间：工

程竣工后水电叁年，屋面陆年。




第十六章  资料的收集与管理

一、工程技术资料管理的基本规定
质量技术资料收集、编制工程项目施工进度同步，从工程签订合约及施工准备工作开始，即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。
各分包单位负责收集、整理分包范围的质量技术资料，土建单位负责汇总整理，完工时由土建单位向建设单位提交完整、准确的工程资料。质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及**市有关规定，反映工程质量情况，做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。
为便于工程资料的长期保存，根据有关档案要求，工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。
资料的整理装订，要求文字材料以A4纸规格为标准，不够大的进行裱糊，去掉材料内的金属物，采用城建档案管理处统—印制的表格和卷皮、盒，用棉线装订整齐，竣工图采用手工折叠，大小为4号图幅。
每项工程质量技术资料的整理份数一般要求三份，由项目部收集、编制，工程竣工验收后，及时移交分公司档案室，由分公司领导向建设单位移交(二份)，移交时，均须办理移交手续，项目移交资料后，结算、保修等工作需使用工程资料，向分公司档案室借阅。
各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求，对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。
二、工程技术资料管理的相关制度
实行程资料核查制度

项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查，有权要求资料责任部门和人员提供有关资料，项日质检员对分项工程的质量技术资料负责核查；项目总工程师对分部工程质量技术资料负责核查，在单位工程完工时，负责全核查，认为符合要求后，该工程资料才能向分公司质安科，审报初验分公司质安科及档案室负责工程竣工验收前的核查工作，确认不误后，报分公司总工程师核准，项目才能向业主提出工程核验。
实行工程资料检查评比制度
做好工程资料的编制，必须加强资料编制过程叫中的检查评比工作，不断总结提高编制水平，分公司对在建工程项目每季度组织检查评比一次，对做的好的项目通报表扬，对差的项目进行批评、整改，检查评比办法按《工程资料检查评分标准》进行。
三、工程技术资料管理的要求
工程技术资料管理必须符合以下标准及规定
国家建筑工程质量检验评定标准。
**市建筑工程质量监督站有关规定。

    本公司“资料管理控制程序”

















































































































































基础工程





主体工程











门窗制作安装





内粉、楼地面





外墙装饰、水落管安装





屋面工程





水电安装贯穿始终





竣工交付准备





竣工交付





瓦工组





电气组





给排水组





钢筋工组





架工组





木工组





砼工组





作业层





 技术管理：





施工员：





材料管理：





安全管理：





 设备管理：





 计划管理：





 质量管理：











项目工程师 ：      





管理层











项目经理：





技术负责人：





安全负责人：





项目主管：





决策层



























































拌制砂浆





排砖撂底





砌砖墙





验评





施工准备





项目经理：





项目工程师：





工 长





取样员





材料员





质量员





施工员





按交底单安排施工、文明施工





抽取试样、请甲方见证





原材料质保验收、质检，提供资料








参与交底


按交底要求跟踪检查验收


编制资料





技术交底


跟踪检查


编制资料





施工班组





按交底内容、操作规程、验收规范进行施工





项目经理











技术质量











材料供应











施工生产











材料员











施工员











质检员











材料











施工班组











熟悉安全措施方案


安全技术交底


上道工序进行安全设施移交


施工机具使用前的检查


搭设新一道工序所必须的安全设施





作业前检查





作业中监督、检查





工长、班组长对操作者的指导


班组间相互监督、指导


安全员监督、指导





安全早巡视


安全日检


安全周检


安全月检


每月安全会议


结算前检查





安全巡视检查





移交后整理





作业后工完场清


作业后安全设施整理





整理现场后，对下道工序移交场地安全设施


向项目移交场地





安全移交
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