浏阳河隧道斜井施工组织设计

一、工程概况

1、工程简介
浏阳河隧道斜井位于线路前进方向左侧并与线路相平行，井身斜长为666 .47m，综合坡度8.43%，斜井口里程为XDK0＋664.4，距线路左侧中线87.5m，在XDK0+000-XDK0+128及XDK0+386-XDK0+416段设置错车道。
2、主要工程数量

	序 号
	项目名称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	开挖
	M3
	31420
	

	2
	C20喷射砼
	m3
	2566
	

	3
	C30防水砼
	m3
	1531.6
	

	4
	C35钢筋砼
	m3
	1531.6
	

	5
	C30钢筋砼
	m3
	152
	

	6
	C30砼
	m3
	145
	

	7
	C25砼
	m3
	1417.6
	

	8
	中空注浆锚杆ф25
	m
	23352
	

	9
	ф108超前管棚
	m
	1000
	

	10
	Ⅰ级钢筋
	Kg
	295800
	

	11
	Ⅱ级钢筋
	kg
	50000
	


3、工程地质情况
（1）地表局部为人工填土，阶地表层为粉质粘土，软～硬塑性，厚1～7m；

（2）下伏土：粗圆砾土，厚1～3m，为富含水层，且与浏阳河水具水力联系。

（3）下伏基岩为白垩系上统泥质砂岩、钙质砂岩，夹薄层石膏和泥灰岩，软硬不均，呈强-弱风化状，岩层较破碎易掉块。

4、水文地质情况
设计资料显示工程所在地区地下水类型主要有：
（1）第四系松散岩类孔隙水；
(2)碎屑岩类孔隙水～裂隙水。

根据有关标准判断，地表水及地下水一般对砼无腐蚀性，局部地段受岩石夹含易溶盐矿物的影响，会对混凝土结构产生一定的腐蚀性。
二、主要机械、人员配备

1、主要机械配备表
机械设备配置表

	设备种类
	规格及名称
	数量
	备注

	变压器


	400KVA
	1台
	

	
	800KVA
	1台
	

	电动空压机
	20 m3
	3台
	

	内燃空压机
	12 m3
	1台
	

	拌合站
	25 m3
	1台
	

	砼运输罐车
	6 m3
	2台
	

	轴流通风机
	110KW
	1台
	

	简易台架
	多功能
	2个
	

	风钻
	YT28
	10台
	

	风镐
	
	10台
	

	铣挖头
	德国艾卡特ER1500
	2个
	

	液压破碎锤
	SAGA350
	2台
	

	装载机
	ZL50
	2台
	

	挖掘机
	EX330
	2台
	

	运输设备
	5T自卸汽车
	4台
	

	
	15T自卸汽车
	6台
	

	注浆机
	BWT100/30
	4台
	

	模板台车
	6m长
	1台
	

	混凝土输送泵
	60m3/h
	2台
	

	砼湿喷机
	6～8m3/h TK500
	1台
	

	内燃发电机
	250KW
	1台
	

	钢筋调直机
	
	1台
	

	钢筋弯曲机
	
	1台
	

	钢筋切割机
	
	1台
	

	合计
	62台套


2、主要人员配备表
人员设备配置表
	序 号
	岗  位
	数 量（人）
	备 注

	1
	副经理
	1
	

	2
	总 工
	1
	

	3
	工程部部长
	1
	

	4
	安质部部长
	1
	

	5
	现场副经理
	1
	

	6
	物设部部长
	1
	

	7
	现场技术主管
	1
	

	8
	隧道工程师
	2
	

	9
	测工
	4
	

	10
	安全员
	1
	

	11
	材料员
	1
	

	12
	试验员
	1
	

	管理人员合计
	16人

	13
	质量员
	1人
	

	14
	开挖班
	10
	

	15
	喷锚班
	10
	

	16
	钢筋班
	15
	

	17
	运输班
	11
	

	18
	管棚施工班
	4
	

	19
	空压机司机
	2
	

	20
	机修班
	6
	

	21
	电工
	3
	

	22
	管路工
	2
	

	23
	电焊工
	6
	

	24
	装载机司机
	2
	

	25
	挖掘机司机
	2
	

	技术工人
	74人


三、施工工期安排

根据总体性施工组织设计安排斜井开工时间为2006年9月15日,完工时间为2007年5月15日，总工期243天，斜井施工进度横道图见下页：

[image: image1.wmf]Ⅳ

61.0%

Ⅵ

1.2%

Ⅴ

37

.8%


四、施工方案

斜井井身采用台阶法开挖，液压破碎锤配合铣挖机施工，人工风镐局部修边，装载机装碴，自卸汽车运输，压入式通风。结合地形条件，在井口刷坡线5m～10m以外，先施作截水沟，将地表水引出斜井洞口范围以外。然后按照自上而下分层方式由人工进行刷坡，边仰坡采用锚喷、挂网进行防护，确保坡面平整、无凹坑、不积水。

1、洞口加固
施工前应按设计要求刷好洞口边、仰坡，并及时作好防护，施工完毕，根据设计要求施作导向墙，导向墙截面尺寸为1.0m×1.0m，内设2榀Ⅰ18a工字钢架，钢架外缘设φ140mm壁厚5mm导向钢管，施工时沿导向钢管打设一排φ108mm超前大管棚进行超前支护，管棚材料采用壁厚6.0mm的无缝钢管，单根长度不大于40m，环向间距为40cm，外插角1°～3°。采用管棚钻机打眼，然后将钢管和钢花管顶入孔内，单号孔钢管为钢花管，双号孔钢管为钢管，钢管内安设4根主筋为φ18钢筋笼后，压注1：1水泥浆液对岩体进行加固，注浆压力为0.5-1.0MPa，注浆结束后用M10水泥砂浆充填钢管，以增强管棚的强度。 
2、洞身开挖

斜井采用预留核心土法进洞，斜井井身开挖方式以铣挖机为主，先采用铣挖机进行环向开挖，在初期支护施作完成后，再用液压破碎锤开挖核心土，局部欠挖部位采用风镐处理。斜井洞身开挖采用台阶法，台阶长度控制在3～5m之间，开挖方式采用EX330挖掘机配合ER1500型铣挖头开挖、修边，局部地段采用风镐处理；在上台阶初期支护施作完成后，再开挖下台阶，局部欠挖部位采用风镐处理。斜井开挖每循环进尺按实际围岩情况灵活调整,一般控制在2.0m。出碴采用装载机装碴，自卸汽车运输。在斜井开挖方式上我们还选择三一重工沈阳重型设备有限公司生产的悬臂掘进机作为备用方案。适时选择悬臂掘进机做试验，如果推进效果优于铣挖头，则在三个作业队全面推行使用。
3、初期支护

（1）喷射混凝土

①喷射混凝土所用的原材料应符合以下要求：
水泥：采用普通硅酸盐32.5水泥。
骨料：细骨料采用河砂，细度模数应大于2.5，含泥量不大于3%；粗骨料采用坚硬耐久的豆石，粒径5～16mm，含泥量不大于1%。
外加剂：所使用的外加剂符合国家规定，速凝剂要求初凝时间不大于5min，终凝时间不大于10min。

②喷射砼前的准备工作

喷射混凝土采用湿喷工艺，在进行喷射前，应先检查喷射机具是否处于完好状态，管口连接是否牢固可靠等。

喷射混凝土配合比由试验室进行确定，满足强度及喷射工艺要求。所用的混合料在拌合站集中拌合，采用自动计量设备，各种材料的称量误差应在允许范围以内。
混合料在拌合站拌合以后，采用自卸式汽车运至现场，混合料堆放点应铺设铁皮，避免其它杂物污染。

喷射混凝土在进行作业前，首先应检查该喷射段的开挖断面净空尺寸，并清除欠挖部分。

③喷射混凝土工艺要求

湿喷机在进行操作时，应先开风，再开机，然后送料；结束时，应先停机、再关风，工作风压控制在0.5MPa左右；供料必须连续均匀，对湿喷机应随时维修，确保其不漏风、不堵塞、密封性良好。

喷射时分段、分片由下而上进行，喷射手可站在支护平台或台阶上进行操作，喷嘴与受喷面的距离控制在1.5～2.0m，喷嘴与受喷面的角度一般应垂直或稍微向刚喷射过的砼部位倾斜，喷射时作均匀顺时针方向螺旋转动，螺旋直径20～30cm，以使砼喷射密实。当岩面有较大坑洼时，先喷凹处，然后找平。初喷厚度，拱部达到5～8cm，墙部7～10cm。喷射时，埋设比喷射厚度大5cm的钢筋头，每2m设一根，作施工控制厚度之用。

喷射厚度较大时，可采取分层喷射，复喷在初喷终凝后进行，其喷射混凝土方法与初喷时相同。严格控制水灰比，喷上岩面的混凝土应呈湿润光泽、粘塑性好，无干斑或滑移流淌现象。
湿喷工艺流程图
[image: image2.wmf]
喷射混凝土时，如出现断水、断料，喷头要迅速移离受喷面，不得对准自己或他人，以防伤人,严禁用高压气体、水冲击未终凝的混凝土。对喷射混凝土的回弹量应严格进行控制，拱部一般不超过25%，边墙不超过15%，网喷地段回弹量可放宽5%。应尽量采用新技术、新工艺，减少混凝土的回弹量，回弹物不允许再重新作为喷混凝土使用。

喷射混凝土终凝后，开始喷水养护，时间保持14天以上，以减少由于水化热引起的开裂。对发现的裂纹进行观察和监测，确定其是否继续发展并找出原因进行处理。对不再发展的裂纹，采取在其附近加设土钉或加喷一层混凝土的处理办法处理，以保证安全。

（2）锚杆施工

斜井采用φ22普通砂浆锚杆、Φ25中空注浆锚杆。砂浆锚杆杆体选用20MnSi钢筋，在施工现场进行加工制作，Φ25中空注浆锚杆采用成品，选用合格厂家供货。

①砂浆锚杆施工：普通砂浆锚杆在开挖平台上打眼，锚杆在钻孔前应按设计要求定出孔位，作出标记，孔位允许偏差±150mm，并使岩面与钻孔方向垂直，不垂直时可用垫板调整，使垫板密贴岩面。孔深符合要求后，边退钻边清孔，锚杆插入孔内的长度不小于杆体的95%，锚杆数量、孔径、孔深及间距均应符合设计要求。

杆体到位后，用木楔或小石子将孔口卡住，防止杆体滑出。锚杆孔内的砂浆强度不低于M20，采用注浆机塞注砂浆，并确保填塞饱满、密实。砂浆未达到设计强度的70%时，不得随意碰撞，三天内不悬挂重物，不随意敲击。

②注浆锚杆施工：Φ25中空注浆锚杆采用自进式锚杆，用凿岩机打眼，眼孔打好后开始退钻并安装锚杆垫板。锚杆的打设与普通砂浆锚杆相同。

注浆采用单液注浆方式，即纯水泥浆液，水泥浆的浓度为1:1。注浆之前，先用砂浆或锚固剂等对锚杆孔口进行严密堵塞，以免浆液流失，影响注浆效果。

注浆前，检查注浆管与注浆泵及锚杆端头等连接处是否牢固，注浆机具是否正常。各项准备工作做好之后，开始进行注浆，注浆料斗投料顺序为先投水泥，加水搅拌，然后打开注浆阀开始注浆。

注浆结束采用单控条件式进行控制，在注浆量满足要求或压力达到设计终压后,可结束注浆，再安装止浆塞，整个注浆过程应有完整的记录。

（3）钢筋网、钢架施工

①钢筋网：钢筋网采用φ8的钢筋制作，在洞外集中加工，网眼尺寸为20cm×20cm。钢筋网加工时，各网点可采用焊接或用铁丝绑扎，为了保证网片在运输过程中不变形，四个边的网点应进行焊接，其它网点采用绑扎连接。

网片在安装前，首先应清除网片钢筋锈蚀及油污，钢筋网应随岩面的起伏铺设，与岩面应有2～3cm的保护层，钢筋网片的相互搭接长度应保证在1-2个网格，搭接采用焊接，网片与锚杆采用焊接，确保连接牢固，无松动、脱落现象。钢筋网挂设好以后，应及时进行砼喷射作业，并覆盖钢筋网，钢筋保护层厚度不小于2㎝。
②格栅钢架：斜井井身采用的是格栅钢架。格栅钢架在洞外的加工厂内进行加工，加工前先按1∶1的比例进行放样，确定主要杆件的下料尺寸。格栅钢架先利用定位胎架焊接成型，后焊接接头钢板并进行试拼，符合要求后，再成批量生产，每节长度为3～5m左右，节间用M24螺栓连接。格栅钢架在安装前，应先清除浮碴，由线路的法线方向定出第一榀钢架的位置，同时在开挖面上标出钢架内缘线，以免钢架侵入二衬净空。在第一榀钢架拼装好并采取了临时固结措施之后，其余钢架按设计间距依次安装，格栅钢架一方面应尽可能紧靠围岩，另一方面在保证间距的同时还应尽量靠近开挖面，格栅钢架与围岩的间隙及拱架拱脚的高低位置应采用垫块或其他支撑进行加固处理。
上、下台阶格栅钢架在连接时要求线型一致，弧度圆顺，且下台阶的拱脚应置于开挖底面15～20cm以下。格栅钢架环向采用φ22纵向连接筋，间距100cm，与钢架焊接，以便增强其整体性。
格栅拱架安装好之后，上下左右平面误差不超过3cm，平面扭曲度应小于2cm，倾斜度不大于2°，拱脚不能用土石回填。格栅拱架安装好以后，应由两侧拱脚向上对称喷射混凝土，格栅钢架处喷射厚度应能包裹整个格栅钢架，格栅拱架的混凝土保护厚度不得小于4cm，表面覆盖层厚度不得小于3cm。
4、防水层

①防水板的洞外拼接
防水板在洞外宽敞平整的场地上，将幅面较窄的防水卷材拼接成大幅面防水板。防水板采用自粘接，搭接宽不小于15cm，接缝应无漏粘、假粘、坚实、无漏水现象。使用前应按规范要求对防水板进行试验，并随时检查防水板是否有变色、波纹（厚薄不均）、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷。
[image: image3.wmf]31

20

10

30

20

10

31

20

10

29

20

10

31

20

10

31

20

10

30

20

10

20

30

31

20

10

5

4

3

2

1

旬

月

12

11

10

9

2007年

2006年

07.5.25

06.10.10

  07.04.30

06.09.26

  06.9.25

06.9.15

  

06.9.15

06.9.1

1

序号

2

3

4

5

工 程 项 目�

工 程 名 称�

洞口超前长管棚

洞身开挖

施工准备

开工

时间

完工

时间

年

斜井施工横道图

洞身衬砌

07.5.10

06.10.6

仰拱及仰拱回填

10


吊挂防水板的作业平台就位后，用电焊或氧焊将初期支护外露的锚杆头、钢筋网头等铁件齐根切除，并抹砂浆遮盖，以防刺破防水板。对于开挖面严重凹凸不平的部位须进行修凿和找平。

②防水板铺设和锚固

防水板采用无钉挂设，用射钉枪将吊挂肋条锚固在喷砼面上，混凝土的铺设面与喷混凝土面紧贴，不得有紧绷和破损现象。
将防水板小型卷扬机提升到作业平台车上，以防水板的全幅中部对准斜井中线，根据防水板幅面大小，将防水板固定在吊挂肋条托起贴着喷砼表面铺设。 
拱部固定点相距0.5m左右，边墙固定点间相距1m左右。

防水层一次铺设长度根据砼衬砌循环灌筑长度确定，并领先衬砌施工1～2个循环。

③防水板接缝
防水板按设计要求进行双焊缝焊接，搭接宽度不小于15㎝，允许偏差为-10mm。

④防水板质量检查
防水板按进场批次每10000㎡检验一次，不足10000㎡也按一次计；检查产品合格证、质量证明文件，并对防水板的厚度、密度、抗拉强度、断裂延伸率和土工复合材料单位面积的重量等性能指标进行试验。
⑤排水盲管安设方法

隧道拱墙环向在防水层背后设置HDEPφ50mm打孔波纹管（外包土工布），纵向两侧在防水层外设置通长的HDP100/93打孔波纹管（外包土工布）将衬砌背后水流汇入侧沟。

⑥橡胶止水带

施工缝、沉降缝防水通过环向设置中埋式、钢边式橡胶止水带达到防水的目的，纵向施工缝刷涂混凝土界面剂及遇水膨胀橡胶止水条。其施工要点：

全断面衬砌台车就位后，按照钢模挡头板编号安装钢模挡头板，同时将止水带沿隧道纵向及环向固定。
砼衬砌工作缝连接处按图纸要求设置止水带（条）。其规格、安装方法和试验数据都须符合设计要求。
止水带接头应符合设计要求，应采用热焊，不得叠接，接缝平整、牢固，不得有裂口和脱胶现象；安装位置应符合设计要求，中心位置应和施工缝中心重合，固定牢靠、平直，不得有扭曲现象。
施工缝砼应加强振捣，保证砼密实。

5、二次衬砌

当斜井井身开挖到30m时，开始施作仰拱，仰拱施作每段8米，仰拱距离开挖掌子面距离保持在15米左右。仰拱开挖采用全幅开挖，在施作仰拱地段时，掌子面车辆通过施工栈桥通行，当仰拱施作完成后应及时进行仰拱回填，并施作边墙基础砼。
斜井二次衬砌采用模板台车施工，砼由洞外拌合站集中拌和，砼罐车运输至浇筑地点，混凝土输送泵输送入模。斜井二次衬砌与开挖面的距离控制在50m之内，每组衬砌长度为6m，二衬施工在洞口预留5米长度，并预埋好接茬钢筋，作为洞门衬砌衔接。洞门在不影响正常施工的情况下进行施作，衬砌强度经试验满足设计要求时方可拆除模板，衬砌完成后养护时间为14天，养护采用喷水养护。
当二次衬砌砼施工强度达到设计的70%后，利用预留的注浆孔进行压注浆，保证衬砌的密实。
6、排水

斜井属于反坡施工，不具备自然排水条件，洞内两侧设临时排水沟，通过高扬程水泵一次将积水排至洞外污水处理站。
7、通风

斜井通风采用长管道压入式通风，洞内空气污染主要是由开挖、装碴、运输时柴油机械产生的废气，以及喷射砼时产生的粉尘构成。通风在井口安设1台110KW轴流式通风机，风管除风机出风口10m采用硬质风管外，其余选用Φ1500mmPVC软式通风筒。通风设备布置如下图：
[image: image4.wmf]11

10

9

8

Ⅹ

Ⅸ

Ⅷ

Ⅵ

Ⅳ

Ⅰ

附注：

    1、本施工方法适用于下穿机场路高速公路�

施工

地段。

    2、侧壁导坑施工中采用钢架、锚杆、钢筋网、喷�

射砼等初期支护和临时支护，各分部开挖前先施作直

径为325mm的超前长管棚，然后再进行分部开挖。�

    3、施工工序：�

       Ⅰ-Ⅹ----隧道各部开挖                

       

①----套拱施工、超前管棚支护

       ②-⑨----隧道各部初期支护                

       ⑩、 ----浇注仰拱及拱墙二次衬砌砼

       

  -  ----隧道各部临时钢支撑支护�

    4、完成上述施工后，立刻进行拱墙部二次衬砌�

模筑砼施工。

    5、施工注意事项：�

    1）、导坑施工是隧道施工中重要的一个环节，施 

工中应采用人工开挖，尽量减少对围岩的扰动。

    2）、隧道中线左、右两侧导坑应以3～5�

长为一

段交替开挖，严禁两侧同时开挖。

    3）、喷射砼应紧随开挖掌子面。每榀钢架分拱、 

墙两次架成，钢架的拱脚或底脚不得置于虚碴上。

    4）、侧导坑施工应按监控量测要求，埋设洞内观 

测点，实施观测，并及时反馈信息以指导施工和修改

设计。

7

5

4

隧

道

中

线

Ⅶ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅱ

6

3

a

2

双侧壁导坑法施工工序示意图

超前管棚

11

1

b

e

c

d

f

a

f

[image: image5.wmf]1～3次/月�

1～15天�

1次/天

16天～1月�

1次/2天�

1～2次/周�

1～3个月

＞3个月�

二次衬砌施作后开始

＞90m�

1次/周

36～90m�

1次/2天�

1次/天

18～36m�

1～2次/天�

0～18m

钢支撑施作后开始

二次衬砌施作后开始

＞3个月�

1～3个月

1～2次/周�

1次/2天�

16天～1月�

1次/天

1～15天�

1～3次/月�

二次衬砌施作前进行

开挖后24小时内进行

0～18m

1～2次/天�

18～36m�

1次/天

1次/2天�

36～90m�

1次/周

＞90m�

锚杆施作后开始

0～18m

1～2次/天�

18～36m�

1次/天

1次/2天�

36～90m�

1次/周

＞90m�

＞90m�

1次/周

36～90m�

1次/2天�

1次/天

18～36m�

1～2次/天�

0～18m

开挖后24小时内进行

Ⅳ、Ⅴ及围岩各

选一组每组1～2

个断面每断面7�

～12个测点

Ⅳ、Ⅴ级围岩各选

一组每组1～2个断

面每断面8个测点�

每一衬砌类型段

选一组每组2～5

个断面每断面7～�

12个测点

每一衬砌类型

段选一组每组

3～5个测点

每一衬砌类型段

选一断面每断面

3～12个测点�

每一衬砌类型段选

一组每组3～5根

钢弦式钢筋计

及频率接收仪

应变计及VW-1

型频率接收仪

各类型压力盒

表面应力解除法

洞内钻孔安设多

点杆式位移计

各类电测锚杆，锚

杆测力计及拉拔器

钢筋内力

钢支撑内力

 二次衬砌�

压应力量测

喷砼应力量测

围岩内部位移量

测（洞内设点）

锚杆内力及抗

拔力量测

选

测

项

目

每次开挖后进行

量测时间

Ⅴ级围岩每10米一个断面，Ⅳ级围岩

每15米一个断面，洞内收敛测点埋设

同拱顶测点，且两者应埋设在同一断

面内。

斜井

开挖后及初期支护后进行

精密水准仪、钢挂

尺、数显式收敛计

岩性，结构面产状及支

护裂缝观察或描述，地

质罗盘及规尺等

布    置

水平收敛及拱顶

下沉量测或侧墙

顶变形量测

必

测

项

目

项目名称

地质及支护

状态观察

方法及工具

监控量测项目及方法一览表

  8、单车道、双车道过渡段及救援通道
     当斜井井身开挖至双车道断面处，开挖采用短台阶法，先将上半断面按单车道开挖，然后进行扩挖至双车道断面，开挖长度5米后，进行下半断面开挖，下半断面开挖时先开挖单车道，再扩挖至双车道断面，按照双车道断面开挖。

      救援通道在进入正洞后，不影响正洞施工的前提情况下施作。
五、主要工程施工工艺、施工方法

1、初期支护施工工艺

（1）、施工程序

初期支护施工程序
开挖面处理→初喷砼→打设径向锚杆→挂设钢筋网→架设钢架→复喷砼至设计厚度→检查验收。
（2）、施工方法
喷射砼采用湿喷工艺， TK500c型湿喷机。锚杆采用风钻钻孔，人工安装，注浆前吹洗孔内残碴，并采用注浆泵压注浆，保证灌浆饱满。锚杆尾与钢架焊接牢固。格栅钢架采用洞外集中加工，汽车倒运到洞内，现场机械配合人工架设。钢筋网在工地加工成型，现场人工安装，网片大小按1.2m×1.2m加工，安装时用电焊点焊固定在钢架及锚杆外露头上，以防喷射砼时晃动。网片间搭接长度不小于20cm。
（3）、湿喷法施工

①湿喷法施工工艺

喷射机械安设调整好后，先注水、通风，清除管道内杂物，清扫坡面，清除坡面松散土体或杂物尘埃。

喷射混凝土大堆料要储放于储料棚内，避免露天堆放淋雨环境污染和倒运材料而引起的泥污染集料，引起堵管和强度降低等现象。

喷射前，先开风，再送料，后开速凝剂阀门，以易粘结、回弹小、表面湿润光泽为准。严禁随意增加速凝剂和防水剂掺量，尽量用新鲜的水泥，存放较长时间的水泥将会影响喷射混凝土的凝结时间。

喷射机的工作风压严格控制在0.3～0.5Mpa范围内。严格控制好喷嘴与受喷面的距离和角度。喷嘴与受喷坡面垂直，有钢筋时角度适当放偏30°左右，喷嘴与受喷坡面距离控制在1.5-2.0m范围内。喷射顺序自下而上，料束呈旋转轨迹运动，一圈压半圈，纵向按蛇形状。

施工工艺框图

[image: image6.wmf]砼冠梁

纵向钢围懔


喷射混凝土由专人喷水养护，养护采用喷水养护，养护时间不小于14天，以减少由于水化热引起的开裂，发现裂纹用红油漆作上标识，进行观察和监测，确定其是否继续发展并找出原因进行处理。对不再发展的裂纹，采取在其附近加设土钉或加喷一层混凝土的办法处理，以策安全。

用预埋钢筋法测设喷混凝土厚度，不够设计厚度的重新加喷补够。

试验室负责优选喷射防水混凝土配合比和施工控制。施工中按配合比计量拌合，严格控制外加剂的掺量，确保喷射混凝土强度符合设计要求。

喷射防水混凝土施工技术参数：

水泥：普通硅酸盐42.5号水泥。

砂：细度模数应大于2.5河砂，含泥量不大于3%。
豆石：粒径5mm～16mm，含泥量不大于1%。
速凝剂：合格的液体速凝剂。

水：合格的饮用水。

配合比以现场监理工程师确认的配合比施喷。

（4）、中空注浆锚杆及砂浆锚杆施工

斜井拱部采用超前中空注浆锚杆预支，拱墙采用砂浆锚杆。中空锚杆杆体选用φ25mm的空心钢；砂浆锚杆杆体选用20MnSi钢筋，直径φ22mm，在使用前应调直，除锈、除油，砂应采用细度模数大于2.5的中粗砂，水泥选用42.5号普通硅酸盐水泥，喷射砼标号符合设计要求，改性聚酯纤维选用合格的产品，速凝剂选用合格的速凝剂，所用材料均应按规范要求进行取样试验。

钻孔前先标定钻孔位置。孔深应大于锚杆长度的10cm，孔径应符合设计要求，锚杆孔距允许偏为±15cm，孔内积水、积粉及岩碴要吹洗干净。

锚杆采用多功能台架安设，锚杆端头安装垫板并与喷砼面密贴，设好孔口注浆塞。

注浆采用注浆泵，若为砂浆锚杆时则注浆管应先插到距孔底5～10cm处，并随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出，随即迅速将锚杆插入，若孔口无水泥砂浆溢出，应将杆体拔出重新注浆，始终保持注浆管口埋在砂浆内，以免砂浆中出现空洞；中空锚杆则直接将输浆管道连接到注浆塞上注浆。

注浆开始或中途停止超过30min时，应用水润滑注浆罐及其管路。注浆孔口的压力不得大于0.4MPa。

杆体到位后，要用木楔或小石子将孔口卡住，防止杆体滑出。砂浆未达到设计强度的70%时，不得随意敲击，三天内不得悬挂重物。
锚杆的插入长度不小于设计长度的90%。锚杆施工完成后，按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》进行试验。

（5）、钢筋网、格栅拱架施工

钢架在洞外的加工厂内进行加工，加工前先按1∶1的比例进行放样，确定主要杆件的下料尺寸。格栅钢架利用定位胎架焊接成型，而后焊接接头钢板并进行试拼，经检查加工拱度满足要求后存放于构件场内备用。格栅拱架利用平板车运进洞内，钢架液压组装平台车逐榀安装。
主要施工技术要求：

格栅钢架、挂网应在隧道开挖并初喷3～5cm混凝土后进行。

格栅钢架和钢筋网片的钢筋种类、型号、直径和间距等应符合设计要求。立拱时各节钢架联结牢固、位置正确，钢筋网铺设平整，与钢架联结牢固，网片之间搭接长度不小于20cm。

格栅钢架加工与安设误差应符合规范要求。

钢筋网在洞外提前加工成1.2×1.2m钢筋网片，运输至洞内安装焊接在锚杆上。安装时，钢筋网紧贴受喷岩面的起伏铺设。钢筋网的混凝土保护层不小于2cm，且与锚杆连接牢固，在进行喷射作业时不颤动。

格栅钢架洞外分片加工，放大样检验，洞内安装，并使格栅钢架与斜井轴线垂直，最后焊接连接杆，使钢架成为一个整体。

每榀钢架安装时，要认真定位，不偏、不斜，轮廓要符合设计要求。对格栅钢架的加工误差及变形值应采取有效措施加以控制，严禁采用热加工，避免降低钢架强度及刚度。安装时使段与段之间的连接板结合紧密，不留有缝隙。误差太大或焊接质量达不到要求的钢架严禁使用。

为保证钢架整体受力，按设计设置纵向连接钢筋。连接筋为φ22钢筋，间距1.0m，与钢架的连接点焊接牢固。

在初期支护形成“闭合”结构前，为减少初支下沉量，每榀钢架安装时，均在其底部设一块25槽钢“托板”，以增大受力面积，减少下沉量。

2、超前支护施工工艺
（一）、ф108管棚施工工艺

（1）、钻孔施工方法

①钻孔工艺流程图

[image: image7.wmf]滤水管

回填粗砂

4000

350

600

回填粘土

1500

单位：

mm

真空泵抽水


②搭设平台，安装钻机

钻机安装要牢固，防止不均匀下沉、移位、倾斜等影响钻孔质量的现象发生，钻机距离掌子面不超过2m。

③钻孔

A为了便于插管，钻孔直径应比管棚直径大20～30mm，钻孔深度应大于设计的0.5m。采用Ф125mmm钻头钻孔，成孔直径130mm。

B钻机开孔时应低速，等成孔0.5m以后再升压至1.0mpa，遇软弱围岩，再改用低压钻进。钻孔顺序应先钻单数孔，后钻双数孔由高位孔向低位孔进行。施钻时，钻机大臂必须顶紧导向墙上，以防止过大颤动影响施钻精度。
C管棚钻机钻深孔时必须接杆。因此，随着孔深的增长，需要对回转扭矩、冲击力及推力进行控制和协调，尤其要严格控制推力，不能过大。

D管棚钻机固定就位前，测量人员应准确定出钻孔位置。

E钻机开孔时钻速宜低，钻进20cm后转入正常钻速。第一节钻杆钻入岩层，尾部剩余20～30cm时停止钻进，人工用两把管钳卡紧钻杆（注意不得卡丝扣），钻机低速反转，脱开钻杆。钻机沿导轨退回原位，人工装入第二根钻杆，并在钻杆前端安装好联接套，钻机低速送至第一根钻杆尾部，方向对准后联接成一体。每次接长钻杆，均按上述方法进行。

F换钻杆时，要注意检查钻杆是否弯曲，有无损伤，中心水孔是否畅通等，不符合要求的应更换，以确保正常作业。

G钻孔达到要求深度后，按同样的方法拆卸钻杆，钻机退回原位。根据设计要求安装管棚。

a、钢管接头同一断面的接头数应不超过５0％，相邻钢管的接头至少错开１米。安装前应在地面预先排好再依次安装，保证接头分布符合要求。

b、应按设计要求布设花管和安装钢筋笼。
(2)、顶管工艺流程及工艺原理

①顶管的工艺流程图
[image: image8.wmf]50

量测

地质预报

30

50

140

45

60

15

60

喷砼

14

架设钢架(含临�

时仰拱钢架)�

70

打锚杆

13

挂钢筋网

50

30

120

通 风�

出碴

12

11

通 风�

120

出碴

接风水管线、照明

开挖设备准备

2

1

测量

30

说明：

    1、本图为Ⅴ级围岩深埋地段循环作业网络图。�

    2、第三台阶的开挖、支护等作业与第一台阶同步进行，不单独占用循环时间。�

    3、每循环进尺按1.5m考虑，循环时间为1170min，循环保证率90

%，月计划进尺50m。

Ⅴ级围岩三台阶临时仰拱

法循环作业网络图

100

100

30

70

40

80

40

150

185

架设钢架(含临�

时仰拱钢架)�

第二台阶开挖

复喷砼至设计厚度

10

9

挂钢筋网

出碴设备准备

8

打锚杆

7

6

初喷

5

4

第一台阶开挖

超前小导管

3


②顶管工艺 

顶管采用大孔引导和棚管钻进相结合的工艺，即设置大于棚管直径的导向孔，然后利用钻机的冲击和推力（顶进棚管时凿岩机不使用回转压力，不产生扭矩）将安有工作管头的棚管沿引导孔顶进，逐节接长棚管，直至孔底。

③钢管顶进的作业要点

A管件制作：棚管采用φ108mm热轧无缝钢管。棚管接长时先将前一根钢管顶入钻好的孔内。再将加工好的管节联接套连接在准备接的钢管上，联接套采用φ114mm，第一根钢管前端要焊上合金钢片空心钻头，以防管头顶弯或劈裂。

B接长管件应满足管棚受力要求，相邻管的接头应前后错开，避免接头在同一断面受力。

C在顶进时钻机上必须安装与管棚直径相应的钢管顶进联接套，并在大臂上改换钢管扶直器。

D顶管作业：将钢管安放在大臂上后，钻机对准已钻好的引导孔，低速推进钢管，其冲击压力控制在1.8～2.0MPa，推进压力控制在4～6MPa。

E接管：当前一根钢管推进孔内，孔外剩余30～40cm时，开动凿岩机反转，使顶进联接套与钢管脱离，凿岩机退回原位，人工装上后一节钢管，大臂重新对正，凿岩机缓慢低速前进对准前一节钢管端部（严格控制角度），人工持链钳进行钢管联接，使两节钢管在联接处联成一体。凿岩机再以冲击压力和推进压力低速顶进钢管。
F棚管补强：为了加强管棚的刚度和强度，按设计将管棚钢管全部打好后，应先用钻头掏尽钢管内残渣，进行棚管补强。补强方法：在钢管内安设4根φ18mm钢筋笼，保证管棚的刚度。
(3)、注浆工艺

①注浆前，先将钢管口外径与孔口周边的岩石用水泥密封，但要预留一小通气孔，注浆时，使钢管与孔壁的环形空隙内的空气容易从此通气孔冒出；网管口注浆时，直至浆液由通气孔冒出为止，注浆可采用多孔同时注浆，或先灌注“单”号孔，待固结后，再灌注“双”号孔；注浆时，其水灰比控制在1：1，注浆初压力为0.5～1.0Mpa，终压力为2.0～2.5Mpa，但应由试验确定具体数值。
单孔注浆压力达到设计要求值，持续注浆10min且进浆速度为开始进浆速度的1/4或进浆量达到设计进浆量的80%及以上时注浆方可结束。
②为了提高管棚注浆效果，浆液选用1:1水泥砂浆；管棚注浆采用压力—流量双条件控制，其注浆压力及注浆量按以下办法确定：

   A注浆压力

注浆压力是影响注浆效果的关键因素，施工中必须认真对待。常规条件下，注浆压力主要与涌水压力（静水压力及动水压力）、裂隙大小和粗糙程度、浆液的性质和浓度、要求的扩散半径等有关，可按岩层裂隙与注浆压力关系或涌水压力与注浆压力关系确定。

   B注浆量

为了获得良好的固结及堵水效果，必须注入足够的浆液量，确保一定的有效扩散范围。但注浆量过大，扩散范围太远，将造成浆液的浪费及给开挖造成新的难度。

为了保证注浆效果，注浆采用一次升压法施工，即从注浆一开始就在短时间内将压力升高到设计规定值，并一直保持到注浆结束。在规定的压力下，根据进浆量情况分级调整浆液浓度，直至裂隙逐渐被填充，单位吸浆量逐渐减小，达到结束标准即停止注浆。
③注浆异常现象的处理

A在注浆过程中，经常发生浆液从其它孔流出的现象，这种现象称为串浆。发生串浆时，在有多台注浆机的条件下，应同时注浆，无条件时应将串浆孔及时堵塞。轮到该孔注浆时，再拔下堵塞物，用铁丝或细钢筋将孔内杂物清除并用高压风或水冲洗，然后注浆。

B注浆压力突然升高，进行注清水，待泵压正常时，再进行注浆。

C注浆量很大，压力长时间不升高，则应调整浆液浓度及配合比，缩短凝胶时间，进行小泵量低压力注浆或间歇式注浆，使浆液在裂隙水中有相对停留时间，以便凝胶，但停留时间不能超过水泥砂浆的凝胶时间。

 3、二衬混凝土施工

（1）测量放样

首先对斜井断面进行复测，确认有无欠挖，结合开挖断面，按照模板台车结构尺寸准确控制模板台车轨道标高及平面位置，铺设轨道。

（2）钢筋绑扎

钢筋绑扎采用移动式多功能作业平台进行，人工绑扎。钢筋加工在洞外加工场集中进行加工，钢筋绑扎时采取滑板隔离措施以防划破防水板。

（3）模板台车定位
模板台车采用整体式液压衬砌台车，自动行走定位，为了配合模板台车就位，矮边墙砼人工立模先行浇注，并预埋接茬钢筋及台车固定螺栓。

（4）砼浇注

砼采用砼运输车运输至浇注地点后通过输送泵送入模，利用插入式振捣器及附着式振捣器使砼密实。

（5）施工缝处止水带设置

二衬施工缝设止水带，施工时止水带的位置定位要准确，并用特制夹具固定牢固，以防砼浇注过程中变形。

（6）砼脱模及养护

砼强度达到设计要求时方能拆模，脱模后砼表面喷水养护不小于14天。

（7）仰拱浇筑
施工时，先浇注仰拱及边墙基础，后浇注边墙及拱部砼。仰拱砼浇注时由仰拱中心向两侧对称进行。在施工段搭设交通栈桥，确保洞内交通运输的畅通，栈桥采用Ⅰ25工字钢搭设，其强度及刚度必须满足行车荷载的要求。
六、超前地质预报及监控量测
1、超前地质预报

⑴成立专门小组，由项目总工程师任组长,副总工程师、工程部长、科技部长任副组长，配备6名地质专业工程师。

⑵配备专门仪器

如：TSP203、地质钻机（深孔、中孔、浅孔）、地质雷达、红外探水仪（HY-303）、地质罗盘等。

⑶预报项目

长距离地质预测预报：采用TSP203进行，每100m探测一次。

中短距离地质预测预报：采用地质雷达进行，探测距离30～50m。

超前钻孔地质预测预报：采用水平地质钻机或管棚钻机，可对上述两种结果进行直观验证。

地下水的预测预报：采用红外探水仪（HY-303）进行，可探测到地下水相对开挖面的具体位置。

地质素描：开挖后，根据围岩节理、裂隙发育、倾角、走向绘制地址剖面图。

[image: image9.wmf]7

5

3

1

CRD法施工步序图（横断面）R

初支

初支

二衬

20m

20m

20m

40m

II

IV

VI

VIII

X

XI

超前支护

Ⅻ

1

3

5

7

仰拱

二衬

1、1、3、5、7--洞身开挖>

Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ、Ⅹ--初期支护

Ⅵ、Ⅶ--二次衬砌

2、该施工方法适用于浏阳河隧道破碎围岩地段。�

     3、上台阶的长度以满足开挖设备施工长度即可。

50～55m�

CRD法施工步序图（纵断面）"


2、监控量测

（1）监测量测的项目
①必测项目是施工中必须作为一道工序进行的监控量测项目。它包括：

a：洞内外观察；

b：水平相对净空变化值的量测；

c：拱顶下沉量测。

②选测项目是根据围岩性质、隧道埋置深度、开挖方式等条件自行确定的监控测量项目，作为必测项目的验证和补充。它包括：

a：地表下沉量测；

b：围岩内部变形量测；

c：锚杆轴力量测；

d：围岩压力量测；

e：支护、衬砌应力量测；

f：钢架内力及所承受的荷载量测；

g：围岩弹性波速度测试
③量测断面的间距和量测频率

a地质及支护状况的观察，对判断围岩稳定性、进行开挖前方的地质预报等十分重要，所以地质观察和记录对开挖后的每一个工作面都应进行，必要时还要进行地质描述。对初期支护应进行喷射混凝土、锚杆、钢架等的状况描述。

b净空变形量测断面的间距应根据围岩级别、隧道断面尺寸、埋置深度等确定，拱顶下沉量测与净空水平收敛量测应在同一断面内进行，并用相同的量测频率。

c地表下沉量测应根据隧道埋置深度、地质条件、地表有无建筑物、所采用的开挖方式等因素确定是否进行。

（2）、周围地表沉降监测

测点埋设：在地表挖孔，然后放入长20～30cm，直径20～30mm的钢筋，四周用混凝土填实。在开挖影响范围以外设置水平基准点2～3个，水平基准点按照设计要求埋设。

（3）、建筑物变形量测 

①沉降监测：水准点的设置必须离监测建筑物有一定的距离，水准点离监测建筑物的最近距离参照“水准点离监测建筑物的最近容许距离表”；沉降观测点的位置和数量应根据建筑物的外形特征、基础形式、结构形式等因素综合考虑，一般设置在沉降差异较大的地方。

②水平位移监测：测点布置、观测方法与地表水平位移的观测基本一致，可以利用沉降观测点进行观测。

③倾斜监测：对建筑物的倾斜度、倾斜方向及倾斜速率进行测量，观测时经纬仪与建筑物的距离应大于建筑物高度，具体监测方法请参照相关规范。

④裂缝观测：目测巡检中若发现建筑物出现裂缝，则应增加沉降观测次数，并立即设置标志进行裂缝变化的观测，设置标志的要求是：当裂缝发展时，能相应开裂或变化，正确反应建筑物裂缝发展状况。

（4）、监控量测项目及方法

监控量测项目及方法见下表

[image: image10.wmf]≮20m�

掌

子

面

φ1500

mm

风管

轴流通风机110KW�

斜井井身通风布置示意图


七、工期保证措施

实行工期目标管理责任制，严格计划、检查、考核与奖惩制度，加强施工全面协调工作。

以安全、质量为核心，通过安全、质量促进施工进度，坚持“稳中求快”的生产方针，防止盲目冒进，以便工程施工的顺利进展。

应用网络技术优化、配置生产资源，抓住施工关键线路，精心组织、合理安排，按实际进展情况及时对计划安排进行修订，并适时掀起生产高潮，加快施工进度。
八、安全保证措施

1、安全管理目标

坚持“以人为本”的宗旨，按照“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

无人身重伤事故及其以上事故；无汽车行车责任重大事故；无等级火警事故和爆炸事故；无压力容器爆炸事故，确保人民生命及财产不受损失。

2、施工现场安全措施

A做好施工现场的生活、生产设施布置，合理安排场地内临时设施，做到封闭施工，建立防洪、防火组织，配齐消防设施，制订“三防”措施和管理制度，使防洪、防火落实到实处。

B开工前按规定修好施工便道，经常养护维修，保持畅通；施工便道与正式道路交界处设安全标志。

C所有施工人员必须戴安全帽，特殊工种按规定佩戴防护用品。

D特殊工种必须经过专业培训并取得相关证书，做到持证上岗。所有工人进场前严格进行“三级”教育，考核并颁发安全上岗证。

E所有的机械设备有安全操作防护罩和详细的安全操作规程。
F制定防火措施并设立消防小组。对现场施工人员进行消防设备使用培训并考核，在建筑物内明显可见位置提供、安装和维护适用于各建筑物的灭火器。

G隧道施工时，必须采用机械通风，确保隧道内有足够的新鲜空气量。在整个施工过程中，作业环境符合国家的有关安全及卫生标准。

H预先制定和落实发生紧急事故时的应急对策和措施，配备装备良好的临时急救站和医护人员，保持与当地医院的联系。在发生严重施工事故时，及时施救。

I施工所用的油库、料库、变电站、通风设施及其所有临时设施均设置防雷设施，定期检查接地电阻，防止雷击。

J加强洞内外用电管理。切实执行照明、高压电力线路的架设标准,保证绝缘良好。各种电动机械和电器设备均设置漏电保护器,确保用电安全。

九、质量保证措施

1、质量目标

工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，满足设计开通速度要求；

单位工程一次验收合格率100%；

实现主体工程质量零缺陷，全面满足运营需要。
2、质量保证措施

作业队成立全面质量管理小组，第一管理者亲自抓,并制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理。

工程质量达不到质量要求的，坚决返工重做。

制定严密的内控质量管理办法，注重过程控制，加强日常检查。

制定严格的质量包保责任制和奖罚措施，在施工过程中，严格执行“优质优价制度”、“质量事故处罚制度”、“质量一票否决制度”、“标准试验室制度”等各项管理规定，严格按业主颁布的具体办法执行。

十、环境、水土保持措施

1、环保、水保目标

努力把工程设计和施工对环境的不利影响减至最低限度，确保铁路沿线景观不受破坏，水质不受污染，植被有效保护；建成具有中国特色的环保型客运专线。

2环保、水保保证措施

A减少对生态破坏的措施

a施工中的开挖、填方，应避免任意取土、弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变工程沿线附近区域植被与绿化。

b开挖采石取土及施工场所、以及临时工房设置及材料、废弃物集中按规定统一堆放。

c临时施工场地选择与布置，尽量少占绿地面积，保护好周围环境，减少对陆域植被生态破坏。施工结束后，及时恢复绿化或整理复耕。

d工程取土、挖方严格按当地有关规定执行，减少对生态环境和矿产资源破坏。

e取弃土时严格落实水土保持措施，并注意防止遍地开花式无序作业，进行有序开挖取土，减少对生态破坏。并应结合工程实施，有计划的进行绿化，美化环境。

B施工期空气污染防治措施

a在斜井掌子面附近安设吸尘器，并加强施工通风保证斜井内空气清洁。

b采取洒水防尘、夯实或硬化施工便道等办法，控制施工现场及道路扬尘，料场内 一般积尘较多，料场应尽量设在距居民区150m以外，进入料场道路也应经常洒水，以减少粉尘污染。

c取土区落实水土保持措施，防止遍地开花式无序作业，并注意保持土壤湿度，抑制扬尘产生。

d避免混凝土搅拌扬尘污染，减少搅拌机械噪声影响。

e加强建筑物拆除扬尘控制，拆除建筑物时，不得从高处向下倾倒沙土废弃物，防止短时间、高尘量、大范围污染环境。

f车辆进行土石方和水泥建材、弃土运输时，应设置挡板、注意加盖篱席，并不得装载过满，避免撒落及因风起尘。

C施工期噪声污染防治措施

施工过程中，各种施工机械作业、施工运输车辆是主要噪声源，必须采取以下控制措施，减少噪声环境影响。

a根据国家和地方有关环保法规，严格控制施工期噪声排放量，施工场界噪声执行GB12523－90《建筑施工场界噪声限值》，并遵照当地有关规定执行。

b对施工噪声敏感区段施工作业应采取时间控制措施。对居民敏感区，夜间时段（22：00～06：00）和午间（12：00～14：00），限制高噪声机械设备使用，减少对居民正常生活影响。

c主要施工场地边界构筑围墙，以隔声减噪，减小施工机械作业对外界噪声污染；相对固定施工机械，如风机、电机等，力求选择有声屏障地方安置，尽量远离声敏感目标。

d施工期间，注意控制施工车辆鸣笛，经过居民区重型运输或施工机械，应注意限速。

e选用高效低噪声施工机械，并加强机械设备日常维护，保证施工机械设备在良好状态下运行。

f加强施工期环境管理，合理安排施工工序，做到文明施工，减少噪声影响。

D施工营地生活污水处理措施与对策

施工营地包括工程办公、生活区、生产用地等配备统一的临时生活污水处理设施，对污水进行处理后方可排放，避免直接进入周围池塘或河流。

E斜井弃碴、施工垃圾和生活垃圾处理措施

a本工程建筑垃圾、工程碴土处理应符合《城市建筑垃圾管理规定》（城建［1996］96号）和长沙市政府的有关要求。在工程开工前建设、向城市市容环境卫生行政主管部门申报建筑垃圾、工程碴土排放处理计划，填报建筑垃圾、工程碴土种类、数量、运输工具、运输路线及消纳处理场地。并签订市容环境卫生责任书，接受管理和监督。

b对于斜井弃土先存于临时弃碴场，然后运至新长沙车站用于填筑。

c就近选择低洼地带作为斜井弃碴临时用地，用地四周应根据地势和周围环境情况，做好防尘和水土保持工作。

d施工期工地应及时收集建筑垃圾。对施工产生废物料，尽量进行回收利用和处理，属不会产生明显污染废砖头、废混凝土、废墙体、废桩块等建筑固废，可作为填充材料，充垫场地、便道、路基等，不得随意堆存或丢弃；不能回收一般废物送垃圾场统一处置。            

e施工生活区内产生的生活垃圾应及时分类收集，回收利用或送垃圾场处理。

施工准备





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





下一道工序








凿岩机上安装钢管顶进联接套





喷射砼基面修整处理





防水板无钉铺设








基面平整性检查








钻杆分节退出卸下





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





钻孔及接长钻杆








钻机方向校正




















下钢筋笼





顶第二节棚管





速凝剂











钻机就位





打压检验








压注浆


















































� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���



































喷射


机








� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���









































































































































钻机固定






























































终凝








复喷








检验厚度








岩壁检查








压缩空气








核定断面尺寸





岩壁检查





检验厚度





复





喷





终





凝





初





喷





速凝剂





喷





头





压缩空气





搅


拌


机





外加剂





水





水  泥













































































有





确定不良地


质体的厚度


和范围





地质雷达


超前钻孔（管棚钻机）


地质素描





红外地下水探测





超前钻孔（水平地质钻机）








TSP203隧道


地质预报系统





近程


8～30m





中程


30～50m





远程


100m





根据设计文件


分析区域性地质资料





确定预测对象及测程





实施施工方案





准确测定破碎带、突水涌泥、含水构造等规模及位置























� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





信息反馈





检验中程预报的准确性





检验远程预报的准确性





制定施工方案


及抢险预案、准备物资、机械等





按测程、用不同


方法相互验证：


破碎带、突水涌泥、含水构造等规模及位置





按原施


工组织


方案进


行施工





无































































































































































































钻杆接长准备





核定断面尺寸








钻 管 棚 孔





不合格








� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





管节联接套制作





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





粗细集料





















































钻机钻孔准备





顶第一节棚管





铺设台车就位








� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





测量外插角














初喷








喷头








喷射机








搅拌机








外加剂








水








水泥








粗、细骨料

















不合格








防水板施工工艺流程





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








PAGE  

[image: image11.wmf]排水管

φ100�

高压水管

φ100�

φ150�

cm通风管

φ20锚杆

(长1.0m、外露20cm）�

高压风管

φ150�

低压电缆

高压电缆

铣挖机专用电缆

[image: image12.wmf]排水管

φ100�

高压水管

φ100�

φ150�

cm通风管

φ20锚杆

(长1.0m、外露20cm）�

高压风管

φ150�

低压电缆

高压电缆

铣挖机专用电缆

[image: image13.wmf]≮20m�

掌

子

面

φ1500

mm

风管

轴流通风机110KW�

斜井井身通风布置示意图

[image: image14.wmf]31

20

10

30

20

10

31

20

10

29

20

10

31

20

10

31

20

10

30

20

10

20

30

31

20

10

5

4

3

2

1

旬

月

12

11

10

9

2007年

2006年

07.5.25

06.10.10

  07.04.30

06.09.26

  06.9.25

06.9.15

  

06.9.15

06.9.1

1

序号

2

3

4

5

工 程 项 目�

工 程 名 称�

洞口超前长管棚

洞身开挖

施工准备

开工

时间

完工

时间

年

斜井施工横道图

洞身衬砌

07.5.10

06.10.6

仰拱及仰拱回填

10

[image: image15.wmf]1～3次/月�

1～15天�

1次/天

16天～1月�

1次/2天�

1～2次/周�

1～3个月

＞3个月�

二次衬砌施作后开始

＞90m�

1次/周

36～90m�

1次/2天�

1次/天

18～36m�

1～2次/天�

0～18m

钢支撑施作后开始

二次衬砌施作后开始

＞3个月�

1～3个月

1～2次/周�

1次/2天�

16天～1月�

1次/天

1～15天�

1～3次/月�

二次衬砌施作前进行

开挖后24小时内进行

0～18m

1～2次/天�

18～36m�

1次/天

1次/2天�

36～90m�

1次/周

＞90m�

锚杆施作后开始

0～18m

1～2次/天�

18～36m�

1次/天

1次/2天�

36～90m�

1次/周

＞90m�

＞90m�

1次/周

36～90m�

1次/2天�

1次/天

18～36m�

1～2次/天�

0～18m

开挖后24小时内进行

Ⅳ、Ⅴ及围岩各

选一组每组1～2

个断面每断面7�

～12个测点

Ⅳ、Ⅴ级围岩各选

一组每组1～2个断

面每断面8个测点�

每一衬砌类型段

选一组每组2～5

个断面每断面7～�

12个测点

每一衬砌类型

段选一组每组

3～5个测点

每一衬砌类型段

选一断面每断面

3～12个测点�

每一衬砌类型段选

一组每组3～5根

钢弦式钢筋计

及频率接收仪

应变计及VW-1

型频率接收仪

各类型压力盒

表面应力解除法

洞内钻孔安设多

点杆式位移计

各类电测锚杆，锚

杆测力计及拉拔器

钢筋内力

钢支撑内力

 二次衬砌�

压应力量测

喷砼应力量测

围岩内部位移量

测（洞内设点）

锚杆内力及抗

拔力量测

选

测

项

目

每次开挖后进行

量测时间

Ⅴ级围岩每10米一个断面，Ⅳ级围岩

每15米一个断面，洞内收敛测点埋设

同拱顶测点，且两者应埋设在同一断

面内。

斜井

开挖后及初期支护后进行

精密水准仪、钢挂

尺、数显式收敛计

岩性，结构面产状及支

护裂缝观察或描述，地

质罗盘及规尺等

布    置

水平收敛及拱顶

下沉量测或侧墙

顶变形量测

必

测

项

目

项目名称

地质及支护

状态观察

方法及工具

监控量测项目及方法一览表

_1217162676

_1219853260.dwg

_1219862386.dwg

_1219686520.dwg

_1219687025.dwg

_1214724431.dwg

_1215539742.dwg

_1215502247.dwg

_1214251531.dwg

_1214252578.dwg

_1203437058.dwg

