
目录

5一、质量和安全目标

（一）工程质量保证体系
5
1、工程质量目标
5
2、组织保证措施
5
3、制度保证措施
7
4、技术管理措施
7
5、信息管理措施
9
6、预防措施
10
7、纠正措施
11
（二）本工程的质量检标准及投入仪器和设备
12
1、质量检测标准
12
2、主要的试验、测量、质检仪器设备
13
（三）整体工程质量目标
14
1、施工质量控制
14
2、工程档案管理
16
3、成品保护措施
16
4、计量管理
16
5、冬春季施工措施
17
6、雨季施工措施
17
（四）工程施工安全目标
19
1、工程施工安全目标
19
2、安全管理体系
19
3、安全管理
19
4、安全措施
20
二、工程施工组织设计和工期
24
（一）施工总进度图和单位工程施工进度图
24
（二）工期保证具体措施
25
1、工程工期安排
25
2、工期保证具体措施
25
（三）施工总体布置和施工道路布置
29
1、布置原则及依据：
29
2、施工道路
29
3、临时设施及主要机具布置：
29
4、施工用电、水
30
5、平面管理措施
31
（四）施工截排水、施工期监测及施工抢险预案
32
1、施工截排水预案
32
2、滑坡施工监测预案
32
3、施工抢险预案
33
（五）主体施工技术措施
37
1、排水工程施工
37
2、抗滑桩
37
3、回填护坡
40
4、施工顺序
41
5、测量
41
6、碎石土填筑与碾压
42
7、砌体施工
43
8、反滤垫层的施工
44
9、排水系统施工
45
10、砼工程
45
11、科技进步目标
48
（六）施工期间地质工作的开展
50
1、人员的配备
50
2、编录、鉴定工具
50
3、剖面的绘制
50
4、土工试验
50
5、抗滑桩开挖中地下水的观测
50
6、岩土试验标准
50
（七）工程变更应对措施
52
1、工程的变更
52
2、变更应对措施
52
（八）施工机械、人员进场计划
54
1、主要施工机械设备需用计划
54
2、人员计划
54
（九）材料进场计划
55
1、材料的供应、采购
55
2、材料进场计划
55
（十）资金使用计划
57
（十一）施工过施工程中和移交前工程保护措施
58
1、服务目标
58
2、施工中的保护措施
58
3、移交前的保护措施
58
4、工程保修管理措施
59
（十二）安全文明施工措施及方案
60
1、安全文明施工及环保目标
60
2、安全环保
60
3、文明施工
61
4、文明施工管理措施
62
5、综合治理措施
63
6、确保正常经营措施
63

三、附表

（一）主要施工机械进场计划表

（二）劳动力进场计划表

（三）材料进场计划表

（四）资金使用计划表

（五）临时用地计划表

（六）质量自查明细表

（七）试验、质检、测量仪器设备表

四、图件

（一）施工总平面布置图

（二）施工进度计划图

（三）劳动力用量直方图

（四）资金用量直方图

（五）资金使用曲线图

（六）项目组织机构图

（七）质量保证体系图

（八）质量控制程序图

（九）施工过程质量控制图

（十）信息工作程序图

（十一）预防措施实施流程图

（十二）纠正措施实施流程图

（十三）项目安全管理机构图

（十四）项目安全管理程序图

（十五）施工流程图

（十六）预制块盖板施工流程图

（十七）钢筋制安施工流程图

（十八）碎石土施工流程图

（十九）水沟砌筑施工流程图

（二十）反滤垫层施工流程图

（二十一）水沟盖板预制块护面施工流程图
（二十二）模板施工流程图
（二十三）砼施工流程图
（二十四）钢筋质量控制程序图
（二十五）砼工程质量控制程序图
一、质量和安全目标

奉节县陈家包滑坡治理区位于奉节县宝塔小区内，为三峡移民迁建区，新县城以东1.6Km的长江北岸，离新县城约3Km。滑坡后缘边界位于奉节师范学校体育场中部，高程约296.8m左右，东侧以冲沟为界西侧以基岩出露为住，滑坡平面形态呈扇形，长260～330m，后缘宽200m，中部宽300～400m,前缘宽450m，面积约92万m2,体积约200万m3,属大型非涉水滑坡。该滑坡主要危害对象为奉节师范学校、移民统建房15幢及居民36户、城区主干道鱼腹路及沿江大道约1000m，包括投资500万元的长150m新桥沟桥梁，危害人数约3千人，经济损失超过1亿元。拒《三峡库区三期地质灾害防治工程设计技术要求》判定该滑坡防治工程等级属于Ⅰ级。结合施工设计图及现场具体情况和相关标准规范、制定本方案。

（一）工程质量保证体系

1、工程质量目标

按照国家《GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准》、《重庆市地质灾害治理工程施工质量验收规定》（2006）和相关现行规范的要求进行验收，工程质量合格，一次通过验收。

2、组织保证措施

公司对该工程按“项目法”组织施工，实行项目管理，建立以项目经理为首的项目经理部，开展方针目标管理，对工程质量、进度、安全、文明施工，科学管理、成本管理等全面负责。公司对项目经理部直接管理，并在人、财、物的管理上，将赋予项目部更多的自主权和配备强有力的施工力量，以利于项目部开展管理工作的独立性和主动性。

（1）项目组织机构

在公司直接领导下，专门建立项目经理部，项目经理部由项目经理、项目总工程师、项目副经理以及劳资财务部、工程技术部、物资设备部、质量安全部、测试计量部等职能部门组成。其中项目经理负责本工程的全面管理工作；项目总工程师主要负责生产技术、工程质量、工程计量等工作；项目副经理主要负责生产、后勤物资、设备、劳资财务等工作。劳资财务部主要负责劳动工资、成本核算、预（结）算工作；工程技术部负责施工技术，生产任务，施工队的管理；后勤物资设备部主要负责材料、设备的计划、采购、供应和管理；质量安全部负责工程质量，安全管理，消防保卫、环保等；测试计量部主要负责计量、测量、试验等工作。

项目经理部下辖挖运施工组、碾压施工组，模板钢筋组、砼施工组、测量组、砌筑施工组、材料组等作业组；各施工组下设施工作业班组。

项目机构的组织见附图（六）：项目机构组织图。

（2）关系的协调

在施工过程中，项目经理部应作好内部、外部工作，并在协调过程中，其行为应符合现行法律、法规，不损害双方及国家利益，本着为用户服务的宗旨，保障本工程施工有序进行，全面履行合同。

协调主要方法和内容见下:

a、内部协调:

协调对象：项目部内部、项目部与公司。 

协调内容：人与人之间、各职能部门之间、各阶段施工作业面之间的协调。

协调方法：完善管理制度措施，划清职责范围及召开日常工作会议

b、外部协调:

协调对象：业主、监理、设计单位、市政、消防、街道、环卫、治安等。

协调内容：签订的合同在履行中与业主发生的矛盾；和监理部在工程开工准备、施工过程中的三大控制，两个管理，交工验收；与设计在施工图纸中存在的问题，施工中采取的措施，对工程结构的影响及设计变更，材料代用等；与交通、治安、卫生、水电供应处理施工现场的消防、卫生、社会治安等。

协调方法：合同履行的矛盾主动与业主协商解决；向监理部积极主动请示汇报，并通过常务协调会协调，项目内部加强管理，主动配合监理搞好综合管理；和设计积极联系，主动配合，严格按图施工，遵守工作程序，共同把好工程质量关；与交通、治安、卫生、水电积极联系，主动配合，独立加强协调，不给业主带来麻烦。

（3）质量机构的管理：建立以公司总工程师为领导，项目经理直接控制，项目技术负责人为控制，质检员为基层检查的多级组织保证体系，形成一个从项目经理到生产班组的管理组织网络。挑选专业技术强的管理干部和作业班组，并相互签订创优承包合同，把各层管理组织的责、权、利落实到实处。

（4）质量保证体系：建立质量保证体系，并保证持续有效运行，质量保证体系。

质量保证体系见附图（七、八、九）。
（5）质量管理的要求：建立健全可靠的技术、质量保证和监督体系，按建设部的有关要求配备工程管理人员，认真贯彻落实各项管理制度、法规和责任
制。

（6）全面质量管理：推行全面质量管理，以项目经理部为核心成立全面质量管理领导小组，负责领导该工程的全面质量管理工作。根据本工程实际情况成立“QC”小组。领导小组根据该工程的不同阶段，组织“QC”小组进行学习，明确课题，懂得方法，搞好工作质量，取得质量成果。

3、制度保证措施

（1）实行质量责任合同制，重奖重罚。公司与项目经理部签订质保合同，达到质量目标，对项目经理及质量有功人员进行奖励，如达不到“目标”则对等惩罚。

（2）实行质量“否决权”制度，严格质量检查验收。实行“挂牌制”开展三工序活动和“三检制”，坚持上道工序不合格，下道工序不施工的交接制度，直到达到要求方可施工。支持质检人员在质量管理工作中行使质量否决权。以检查评定数据作为分配及奖罚依据。

（3）实行质量工资制将工程质量与职工经济利益挂钩，对产品质量实行奖优罚劣。

（4）各分项工程在施工过程中实行质量程序控制。根据设计及规范要求，结合公司现行管理体制及项目实际情况按各主要分项工程质量控制程序进行施工和控制。

（5）下达生产作业计划的同时，编制各分项工程质量目标计划，并明确措施。正确处理质量与工期、质量与产值、质量与效益的关系，走质量效益的发展途径。

（6）建立高效灵敏的质量信息反馈系统。专职质量检查员、技术人员作为信息中心，负责搜集、整理和传递质量信息给项目经理部。项目经理部对异常情况的信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行机构调及时整施工部署，纠正偏差形成一个反应迅速、畅通无阻的质量控制体系。

4、技术管理措施

（1）根据该工程的实际情况，设置质量控制点，在技术措施上，便于自我控制。

质量控制点设置位置:

a、工程测量定位：轴线、标高、坍岸观测点、裂隙观测、工程测量、定位。

b、抗滑桩开挖：地质编录、定位、放线、标高、挖方体积。
c、排水工程：块石强度、水泥品种、质量，砼配合比、砼捣实、砂浆配合
比、砂浆饱满、砌体轴线、平整度。

d、回填压脚：填料质量、压实系数、填方体积、分层厚度、坡度、高程、表观质量。

e、护坡：水泥品种、质量，砂石质量、土工布质量、垫层密实度、预制块强度、尺寸，坡度、高程、平整度、表观质量。

（2）根据上质量控制点设置的要求，认真加强施工技术和质量管理，在施工过程中，全体管理人员必须严格执行国家和地方各级政府部门颁发的各项规范、规程和标准，严格执行本公司制定的各项技术和质量管理制度，严格执行岗位责任制树立“百年大计、质量第一”，“质量是企业的生命”、“以质量求信誉，以质量求发展”的思想，树立牢固的质量意识。

（3）加强技术基础管理工作，认真执行图纸会审、方案措施编制、技术变更、技术处理、计量等技术基础工作管理制度。并建立所有质量控制程序.

（4）开工前，施工管理人员和质检员必须认真熟悉图纸，领会设计意图，做好技术交底，施工中必须严格遵照设计、规范和规程中的有关规定；以及设置的控制点，各分部分项工程施工前，工程技术负责人或施工员应向作业工人、班组进行细致的技术交底；施工管理中，管理人员应做到高标准、严要求、勤指导、勤检查，及时发现质量问题，及时整改。

（5）放线后，施工员应进行认真的自检，然后由专职质检工程师对轴线标高等进行复查，合格后方能进行施工。施工过程中，施工员应接受专职质检工程师和业主及监理现场代表的检查，并作好验收记录，同意后方能进行下道工序施工。

（6）严格执行各级技术交底制度，即总工程师向项目技术负责人交底，项目技术负责人向施工员交底，施工员向班组交底，并有书面记录。

（7）坚持执行技术操作规程，各分项工程必须执行相应的技术操作规程，特殊情况必须经技术负责人批准。

（8）加强工程质量管理，严格质量评定标准。每道工序完成后，各班组应认真进行自检、互检、交接检，做到上不清下不接；每一个分项工程完成后应在班组自检基础上由工程技术负责人组织质检工程师、施工员和班组长对该分项进行质量检验评定，再同现场质检员进行复核。

（9）加强工种间配合与衔接，施工管理人员应事先研究制定出各分部分项之间，各道工序之间，各工种之间配合和衔接的最合理工艺流程。
（10）认真加强计量管理工作，砂浆、砼必须经有资质的单位试配并提出
配合比报告，拌制时必须严格计量，必须按规定及时留取试件，计量器具必须按规定校核。

（11）加强施工现场标准化管理工作，做到文明施工，质量、安全、防火等文明施工方面的规定，重要的必须抄写挂在牌上，挂立在现场醒目位置。

（12）不得擅自更改设计，确需更改时，项目技术负责人会同业主、设计单位研究更改，更改需有记录和各方签字。

（13）图纸、设计变更、技术变更由专人管理，负责收发，作废的图纸要及时收回或加以标识，防止错用。

（14）做好技术资料的收集、整理和存档工作，资料填写与工程进度同步，真实记录和反映工程实际情况。

（15）加强材料管理，保证材料质量。材料部门应按设计要求供应材料，不得供应不合格材料。各种原材料和成品，半成品均应有合格的质量保证资料，进场原材料和成品应妥善保管，不得雨淋、浸泡、日晒、发霉、变质、变形。

（16）水泥的要求：结构施工均采用大厂生产的水泥，水泥的强度、安定性等检测严格执行规范要求，并派专人负责其质量检验工作，保证结构工程的安全。 

（17）原材料、成品、半成品的验收及检查。

a、采购大厂生产的水泥，且三证齐全，并按规定进行现场取样，复试合格后方可使用，砼制作过程中，应派专人在现场搅拌站进行监督检查，严格按照配合比进行配料。

b、严禁套用级配。

c、及时做好砼施工时的试块留样、养护。

（18）项目部每周召开一次质量分析会，针对工程出现的具体质量问题展开讨论，运用因果分析图，制定质量对策表，并跟踪检查实施效果以便进行下一轮质量改进。

（19）根据上述情况，采取技术措施后列出质量检测项目。

质量自检项目见附表(六)：质量检查明细表。

5、信息管理措施

（1）加强信息管理的目的

a、加强我方基础管理工作，将人、财、物供应计划落实到日计划对施工生产安排、高度及各种技术处理文件用数据说话，有章可循，从而使整个工程施
工处于受控状态，做到决策有依据、生产活动有计划、各项管理有章程、进度
质量安全有控制、收支有帐目、施工有记录、交工有资料。

b、按日收集数据或信息，加工处理，根据建设方要求，及时提供各种日报表、计划调度安排及其它资料或报表。

c、将信息归类编码存档，为施工过程中矛盾调解、竣工后工程结算及施工经验总结提供查询依据。

（2）信息管理机构设置及工作程序

a、信息管理由内业技术组负责。其主要设备配备如下：

PII-1000型微机          1台具             备有关应用程序

电话                     1部              工作联系

数码照相机               1台              会议及有关需照相的场合  

档案柜                   15m2              按信息分类分层分隔

b、信息工作程序

信息工作程序见附图（十）。

（3）信息管理方法

a、信息分类方法：围绕本工程我方需对信息进行分类。列出每大类一级子项，过程中将对二级子项或更次级别子项进行详细划分。归档编码按数字友方法编制。

b、信息的收集：数据或信息收集主要是分清相关数据或信息的来源地。 

c、信息加工处理发放：本建设项目我方投入：一台微机对需加工的信息进行加工处理，形成图表或文件。对重要信息进行分类编码归档。根据具体要求及时对内、对外发放。

6、预防措施

施工过程中，建立完善的预防措施，查明并消除潜在的质量不合格、缺陷原因。并采取相应措施，防止施工质量不合格、缺陷的发生，预防措施适用于生产施工的整个过程。发现不合格、缺陷的施工班组、部门必须分析原因，及时采取有针对性的经济、有效的预防措施，明确期限及责任人，并及时对实施结果进行验证。

（1）预防措施流程

预防措施流程图见附图（十一）。

（2）责任要求

a、项目总工程师负责对重大质量问题的预防措施的批准和组织实施。

b、生产技术部门、质检部负责对预防措施的组织实施和监控。

c、项目部负责管理体系预防措施组织实施、监控。

（3）预防措施的方式

a、口头形式，有关人员以口头形式向有关领导提出建议和向下属提出预防措施通知。

b、书面形式，质量隐患较较严重，较难预防，需开专题性会议研究时，采用书面形式。

7、纠正措施

为保证施工过程中，质量管理的有效运行，推动工程进度，确保工期、质量两不误，达到预定的目标，消除实际不合格、缺陷原因采取措施，防止出现质量不合格、缺陷的再发生。纠正措施适用于整个施工过程。

（1）纠正措施实施流程图

纠正措施实施流程图见附图（十二）。

（2）责任要求

a、项目经负责对重大问题的纠正措施的批准和组织实施。

b、项目总工程师负责纠正措施的制定、实施和监控。

c、各施工班和技术部负责纠正措施的实施、监控。

（3）纠正措施的方式

a、口头方式：有关人员可以口头形式向有关领导提出纠正措施建议和向下属提出纠正通知。

b、书面形式：当质量缺陷、不合格较严重，需进行研究、开专题会解决时，采用书面形式。
（二）本工程的质量检标准及投入仪器和设备

1、质量检测标准

本方案为投标阶段的施工组织设计，本工程主要包括土石方工程、排水工程、护坡工程、库岸监测工程等的施工。

本工程采用现行中华人民共和国及重庆市、行业的相关法规、规范及标准。具体如下：

（1）《工程测量规范》（GB50026-93）

（2）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》DZ/T 0219-2006

（3）《混凝土结构工程施工及验收规范》（GD50204-92）

（4）水利部《渠道防渗工程技术规范》（SL18-91）

（5）《建设工程项目管理规范》（GBT50326-2001）

（6）建设部《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-86）

（7）《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-94

（8）《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ 301-88

（9）《混凝土质量控制标准》 GB 50164-92

（10）《混凝土强度检验评定标准 》GBJ 107-87

（11）《建筑施工场界噪声限值 》GB 12523-90
（12）《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》 GBJ 1499-98

（13）《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ 59-88
（14）《质量管理体系标准》 ISO 9002  FJ/QB 01-1998
（15）《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002

（16）《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2002

（17）《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002
（18）《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50305-2000
（19）《混凝土外加剂》 GB 8076-1997
（20）《预拌混凝土》GB 14902-94
（21）《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ 119-88
（22）《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB 50194-93
（23）《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107-96
（24）《混凝土冬期施工技术规程》 JGJ 104-97
（25）《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-96
（26）《施工设计图》及相关变更资料要求

（27）《重庆市奉节县三期地质灾害防治工程奉节县陈家包滑坡治理项目施工招标文件》及补遗书

（28）《长江三峡工程库区滑坡防治工程设计与施工技术规范》

（29）《重庆市奉节县三期地质灾害防治工程奉节县陈家包滑坡治理项目施工工程施工图设计》

（30）《重庆市三峡库区三期地质灾害施工技术指南》

（31）工程建设地区自然环境及周边环境、施工区现场踏勘、调查情况。

2、主要的试验、测量、质检仪器设备

根据工程的具体情况和有关的规范、计量标准，本工程在工程施工中拟配备的试验、测量、质检仪器设备主要有：全站仪1台，水准仪2台，灌砂筒1套，游标卡尺2把，电脑1台，摄象机1台，数码相机1台，塌落度筒1个，砂浆试压模10套，砼试压模5套、分贝表1套、靠尺6把，钢卷尺20把等。

试验、测量、质检仪器设备投入见附表（七）。
（三）整体工程质量目标

工程质量目标：照国家《GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准》、《重庆市三峡库区三期地质灾害施工质量验收暂行规定》、《三峡库区三期地质灾害治理工程竣工验收办法》、《三峡库区三期地质灾害治理工程质量检验评定标准》的要求进行验收，工程质量合格，一次通过验收。

1、施工质量控制

（1）施工准备过程中的质量控制

a、认真抓好质量意识教育，以“质量是企业的生命”为题，宣讲质量的重要性，将质量意识贯彻到每个施工人员的头脑中。

b、优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度，合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中易碰到的技术问题

要有详细的针对性措施。

c、由公司总工程师召集有关部门技术人员共同进行图纸会审和技术交底工作。对于推广应用的新技术、新工艺应组织有关人员认真学习，对于特殊工种人员操作前要进行技术培训，经考核持证上岗。

d、建立由公司总工程师组成的质量检查监督机构，定期对工程质量进行检查。

e、推行全面质量管理，建立以项目经理部为核心的QC领导小组，负责领导该工程的全面质量管理工作，各小组均应制定自己的管理目标，以便遵照执行与检查。

f、材料采购力求货比三家，择优选用，把好原材料的入场质量关。凡进场材料必须具有出厂合格证或材质证明外，还应有相关试验室出具的复检合格证明文件，否则一律不准使用。

g、降低材料在运输、装卸过程中的损伤，从材料出厂至材料最终使用，其中的每一个环节都要严加控制，保证材料完好无损地送到施工人员手中。

h、正确选择和合理调配施工机械设备，搞好维修保养工作，保持机械设备的良好技术状态。

（2）施工过程中的质量控制

a、测量放线复核工作

本工程采用1954年北京坐标系和1956年黄海高程系统。每道工序施工前，技术负责人必须组织有关人员对轴线位置、标高进行全面复核，确认无误后方能进行下一道工序施工。

b、加强原材料、成品、半成品的验收及检查，水泥必须有出厂合格证，并按规定现场取样，经复核合格后方可使用。

c、严把关键工程质量。

对于新技术、新工艺要进行技术培训，合格后方可上岗。对关键部位的施工要精心组织。

d、工种协调配合

要加强现场联系，定期召开协调会，协调交叉施工中的相互关系。事前以工程联系单书面通知对方，施工期间必须遵循先后原则，后者不得强行施工。

e、建立四条控制线

为了实现质量目标就需要调动每个管理人员的积极性，搞好压力传递，管理人员做到目标明确、指挥分工、管理到人。根据公司质量保证体系标准，建立项目施工四条控制线。即：现场施工控制线、材料供应控制线、内业管理控制线、现场文明施工管理控制线。每条控制线由若干人组成，指定专人负责，并分别与项目经理签订责任状，与经济利益挂钩。

现场质检员要及时搜集班组的质量信息，按照随机抽样法、分层随机抽样法、整群随机抽样法客观地提取产品的质量数据，为决策提供可靠依据。

采用质量预控法中的因果分析图、质量对策表开展质量统计分析，掌握质量动态。追踪病灶，对症下药。

质量管理小组在每月月底召开一次质量分析会议，主要研究课题为工期、工序、测量放线、排水沟土石方开挖及砌建筑、抗滑桩开挖及桩板浇筑、回填及护坡等工程施工活动过程，严格按照PDCA循环有秩序地开展，即按P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（处理）工作程序进行。

各分项工程在施工过程中，实行质量程序控制。根据设计及规范要求，编制各主要分项工程质量控制程序图，并按各质量控制程序图进行施工。

加强工种间配合与衔接，施工管理人员应事先研究制定出各分部分项之间，各道工序之间，各工种之间配合衔接的最合理工艺流程。

变形监测：对库岸的变形监测，应及时将测量数据上报监理工程师，重大情况上报业主及设计方，互为反馈，以及时调整施工方案，实行全过程“信息法”动态施工。

f、按照ISO9001:2000体系，对工程质量进行跟踪审核和定期审核。

（3）工程质量竣工验收
对单项、单位工程竣工进行层层把关。工程交工前，首先由项目经理主持、

技术负责人、专职质检工程师、施工员对工程逐一进行检查，达到质量目标后，书面向公司申请验收，由项目经理、公司总工带队主持检查验收，经检查合格后，公司请业主、设计、监理等单位进行复查。与此同时将竣工图及其各种技术资料送档案馆评定、验收。在各种条件具备后，向业主联系交工事宜。

2、工程档案管理

工程档案是在施工准备及施工全过程中新形成的各种历史记录，其中主要是各职能部门、各岗位履行各自质量职能的凭据或证明，它们不但是企业技术经济资料储备，而更重要的是作为向业主或第三方质量监督机构所提供的质量保证文件。

工程档案资料按照重庆市人民政府《重庆市城市建设档案管理办法》、重建委发《重庆市建筑工程档案归档范围及归档内容》、重建委发《重庆市建设工程档案专项验收办法》进行收集、整编、立卷和归档，并经公司有关职能部门审核和送交监理、业主核查认可后，方能与工程一并提交竣工验收。

3、成品保护措施

（1）混凝土预制块制作

a、混凝土预制块采用现场制作和预制厂制作。

b、预制采用标准预制模板经自检合格后，报监理工程师验收后方能使用。

c、水泥预制块合格成品必须轻拿轻放，分批次挂牌堆放，标明生产日期、生产者、检验记录。

d、成品保护需要建立专门的管理制度并设立专职的管理人员。

e、成品使用时必须向使用者、质检人员、监理工程师出示成品合格证。

（2）混凝土预制块运输

a、预制品的运输必须按易碎品的要求进行运输，对运输人员进行相关知识的培训，合格后方能上岗。

b、运输时使用减振性能良好适合砼预制块的车辆。

4、计量管理

现场计量工作必须严格遵守国家法令、法规、贯彻执行公司质量管理制度，根据工程施工的需要，设立相应的计量人员，负责现场的日常计量管理，以保证施工生产的顺利进行。

（1）计量器具使用制度

a、计量器具必须正确使用，精心维护，操作人员必须做到按使用说明书要求正确使用，妥善保管，按期送检。

b、非计量检测人员不得任意拆卸、改造、检修计量器具。

c、使用中的计量器具损坏或准确度、灵敏度不符合要求时，应及时送到计量部门检验。特别是全站仪、水准仪等要经常校核，凡超过误差规定，决不能使用。

d、使用中的计量器具，必须部件齐全，完好无损，刻度清楚，否则不准使用。

（2）计量检测制度

a、为确保工程质量，提高企业管理水平，在物资管理中应严格进行计量检测工作。材料进出场时，均应进行计量检测 ，并做好台帐。为质量管理提

供准确的依据。

b、施工中应严格执行计量工作的有关规定，拌制砼时，必须按重量比，将骨料过磅，并准确拌和用水量，控制水灰比，未经计量抽检的水泥不得使用。

c、各种试验按其试验程序及标准操作，测出的各种数据要作原始记录，并将各种原始数据存档。

d、现场施工用水、用电每月应会同供水、供电部门按时抄表，核定其耗用数量，并作好抄表记录。

5、冬春季施工措施

（1）因奉节冬春季绵长多雨雾，应根据实际情况调整各工序，搭设避雨棚尽可能避开雨天时间人员暴露作业，保证职工身体健康。

（2）砼浇筑需连续作业时，冬季应作好保暖措施，应根据计算结果，采取保温措施，如采用覆盖、浇水养护等。

（3）砼浇筑因温度过低，凝固时间长，水泥预制块制作时可根据实际情况,进行室内制作并采取保温措施，加快水泥预制块的制作速度保证水泥预制块的供应。

（4）施工中重点做好防雷电设施，切实做好接地设施，现场机电设备要做好防雨、防漏电措施。

（5）低温季节施工时，砼施工注意防止出现施工冷缝和干缩裂缝，工人上、下班尽量利用白天，并配置防感冒品。

（6）冬春季施工，应做好保暖工作和雾天作业措施。

6、雨季施工措施

（1）做好现场排水，将地面雨水及时排出场外，修整主要运输道路及排水沟，必要时路面加铺防滑材料。

（2）认真收听天气预报，并与当地气象部门多联系尽量避免在雨天施工，施工时要备足够的防雨布，突然降雨时可用来覆盖。

（3）配合比按施工季度进行调整以满足工程施工需要。

（4）雨季施工时，材料应在测定含水率后作出调整。

（5）对连续浇筑砼、回填碎石土前应与气象站联系，并请示服务。对临时遇上暴雨立即用防雨材料覆盖，并按规范要求留设施工缝、接头后停止作业。

（6）现场材料堆放处和机械设备基础均加高，以防积水受潮。

（7）经常维修和疏通临时道路和排水沟，以防大雨来时积水过多，确保雨后畅通。

（8）对临时爬梯、操作平台等满铺竹跳、木板并做好防滑条。

（9）对现场所有用电设备设置防雨遮盖，并做好接地接零保护。

（四）工程施工安全目标

贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》及《建筑施工安全检查标准》的规定，确保现场安全达标，为职工创造一个安全生产环境。

1、工程施工安全目标

按照国家有关规定、要求、招标文件要求陈家包滑坡治理工程的安全管理目标为杜绝死亡事故、重伤事故、重大交通事故和火灾事故；工伤事故为0，质量安全事故为0。

2、安全管理体系

（1）项目安全管理

项目安全管理必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，在项目施工过程中建立起完善的安全保证体系和组织机构，并制定出完善的安全管理措施，在施工中改进、完善。

（2）安全管理组织机构：

项目施工中，建立起切实有力的安全组织机构是实现安全生产的有力保障，根据本工程的实际情况，建立安全管理机构。

安全管理机构见附图（十三）、项目安全管理程序图见附图（十四）。

项目安全管理组负责施工安全措施的制定和监督各施工班组的执行情况。并对项目经理负责。工程施工中，针对施工人员，特别是有关专业技术人员、有关工程人员进行培训，加强安全、质量教育，做到人人重视安全。

3、安全管理

（1）安全教育

a、新工人入场必须进行入场教育和岗位教育，方可参加施工。

b、特殊工程如电气、驾驶等工人从事危险作业的工种和工人必须持证上岗。

c、采用新工艺、新结构、新设备前，必须向工人进行安全技术交底。

d、要结合具体工种的特点，注意总结发生事故的规律，经常有针对性地进行遵守安全操作规程和有关施工制度的教育。

（2）现场安全要点

a进入施工现场人员必须戴好安全帽并正确使用劳动保护品。

b、两米以上高空作业，搭设走跳或平台时，应系安全带，安全带须经安全部门试验。

c、护坡作业时，不准往下部抛扔工器具、材料；从地面向上部抛工具材料一般是严禁的，特殊情况须经施工工长同意。

d、各种电动机械设备，必须有可靠有效地安全接地和防雷装置。

e、非专业电气和机械的人员严禁使用或玩弄机电设备及装置。

（3）施工现场安全防范

a、在施工现场周围的高坎、深沟、临江面用木板、篱笆或铁丝网围护。

b、施工现场的危险地段应设牌示，如“此处危险”、“禁止通行”等字样，夜间应设红灯示警。

c、施工现场内使用高压线时，应使高压电线和它所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，同时加大电线的安全系数，或者在高压电线下面增设电线安全防护网；在电力线的入口处，还应设有灭火装置。

d、工地交通道路的汽车弯道半径一般不小于15m，本工程运输道路地处陡坡地带，但不应不小于10m。

e、工地内设置的排水沟，并应搭设确保安全的桥板。

f、本工程不设油料库，机械用油到距现场100米处的加油站补充。

g、进入施工现场，必须戴安全帽，不准穿拖鞋或光脚。

（4）安全检查

a、检查工程的施工组织设计中，是否包括了安全技术措施以及所订措施内容，是否包括了各专业工程、各施工部位；尤其应检查新技术、新工艺、新材料的施工安全技术措施是否切实可行。

b、检查工地的安全机构是否健全，从领导至工人的安全责任制是否建立，有没有一个层层负责的安全管理监督网。

c、检查工地的安全器材、劳动保护是否完善齐备。

d、根据施工特点进行检查，包括对高坎、陡坡、临江面可能塌方的检查等。

e、季节性的检查，如雨天防雨，冬季施工的防冻。

4、安全措施

（1）土方开挖

土方开挖应考虑防止基槽浸泡、塌方和坍岸等产生。

a、土方开挖时，两个人操作间距应大于2.5m挖土时应由上而下，开挖机械应保持安全距离。逐层挖掘，禁止逆坡挖土。

b、操作时应随时注意土壁的变动情况，如发现有裂纹或部分塌落现象，应及时进行支撑或放坡 ，并注意支撑的稳固和土壁变化。

c、人工运泥土时，应检查工具是否牢靠，且下方不得有人，卸土堆应尽量远离开槽，以免塌方。

d、用车运土，应先平整好道路，倾土回填，不得放手翻车。

（2）抗滑桩施工

a施工操作人员具有三年以上相关经验，并做好入场教育工作。

b人工挖孔采用专用提桶及提绳将孔内土、石用卷扬机提升至孔口，在施工通道上转运在孔4m外，定期运至弃渣场。

c孔内必须用安全电压照明，电压36V以下。对于岩层裂隙来水，采用软木条及海带止水，孔内积水采用吊桶或泵抽排方式处理。

d当孔深大于8m时，采用空压机送风。每一施工区域采用一台电动6m3空压机不间断送风，岩石爆破后待孔内烟排净后方可下井施工，且应由爆破工先下井检查起爆质量。

e护壁应定期检查是否有变形、裂缝等情况，设置应急软爬梯，施工人员上下井前检查自动卡保险装置的吊笼安全可靠。

f每孔必须校核孔的垂直度滑模段可由滑模引导，下部每挖深一节校核一次。

g炸药、雷管分开妥善保管，当天没用完的应送回有关部门，严禁放在现场。

h每开挖一段应及时进行岩性编录，核对滑带面情况，如实际位置与设计有较大出入时，应将发生情况及时向业主及监理单位和设计人员报告，及时变更设计，实挖桩底高程应会同业主、监理、设计、勘察单位现场认定。

（3）砌筑安全

a、砌基础前必须检查基槽，如发现土壁裂纹、水浸或变形等有坍塌危险时，应加固槽壁处理。对槽边有可能坠落的危险物进行清理后方可操作。

b、本工程槽宽均小于1m时，应在砌站人的一侧留40cm的操作宽度，在深基槽砌筑时，上下基槽必须设工作梯或坡道，不得任意攀跳基槽，更不得登踩砌体或加固土壁的支撑上下。

c、勾缝时，施工人员可系安全带，严禁上下同时作业。

d、不准向外打石，打砍石要向墙面一侧打。护身栏上不得坐人；正在砌石的墙顶上不准行走。

e、用大锤破石时，要检查锤头、柄是否牢固。

（4）护坡工程安全

a、护面预制块砌筑时，施工人员应平行施工，严禁上下同时施工。

b、多工种立体交叉作业时应有防护设施。
c、临时用移动照明、机电设备不应随意拆卸，操作手应经过培训考试合格

后方可操作。

（5）机械操作安全

a、机械操作人员须掌握本机的技术操作规程，了解机械性能。否则不准使用，使用机械操作时，禁止戴手套，女工的发辫要绕入帽内。

b、操作前，现场清理干净，检查电源，在停电情况下，检查各部，经试车正常运转后，允许操作。

c、使用时严禁操作人员站在机械的对面。若必须站在对面，必须有可靠的安全保障，否则必须停机。

d、机械使用时，严禁将手伸入机械料口、或机械内，若有必须时，必须停机。

e、使用机械必须经常检查、定期注油。经常检查电线和电器设备是否漏电，危险和防碍作业的因素。每台设备要专用磁力开关。

（6）防止触电事故

a、在高压带电区域内部带电工作时，人与带电部分应保持的安全距离并派专人监护。

b、接地线应用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法进行接地。

c、同一供电网不允许有的接地，有的接零。

d、施工现场夜间照明电线及灯具，高度不应低于2.5m。

e、行灯电压不得超过36V。在潮湿场所内工作时，行灯电压不得超过12V。

f、施工现场架设的低压线路不得用裸导线，所架设的高压线应距建筑物水平10m以外，垂直距离地面7m以上，跨越交通要道时，需加安全保护装置。

g、本工程施工工期超过三个月，所安装的电气设备、线路均应按正式工程的要求。

h、使用高温灯具、如碘钨灯、高压水银灯、200W以上的白炽灯等，离易燃物品，不得小于100cm；距离易爆物在3m以上。一般电灯泡距易燃物不少于30cm。室外照明应装防雨罩。

i、在施工前必须安装防漏电装置。 

j、现场的配电室必须备四氯化碳灭火器，备好一套高压安全用具（接地线棒、接地卡子、高压低电笔、绝缘拉杆、胶靴、手套等到）。

（7）其它安全事项

a、预制水泥块的堆放，下部应垫通长方木。

b、现场搭设的插放架内，埋入地下50cm，立杆中间要埋设剪刀撑，上下水平撑、支撑和方木必须梆扎成整体。

c、手推车前后车距，平地不得少于2m，下坡不得少于10m。

d、生活区不得设在电线垂直下方。

二、工程施工组织设计和工期

（一）施工总进度图和单位工程施工进度图 

根据奉节陈家包滑坡治理工程的具体情况结合我公司的管理水平、施工技术力量，对奉节陈家包滑坡治理工程的施工总进度计划和单位工程进度计划进行编制；

根据招标要求：本工程要求施工工期为4个月，本施工进度计划按我公司的管理水平和技术水平及公司实力编制，全部完成该工程的工期为 120 天，计划2008年5月2日开工，8月30日竣工。具体开工时间以监理工程师签发的开工日期为准。

施工总进度图和单位工程进度图见附图（二）：重庆市奉节县三峡三期地质灾害应急工程陈家包滑坡治理项目施工进度网络计划图。

（二）工期保证具体措施

1、工程工期安排

本工程工期安排，以满足建设单位对该工程的工期要求：本次库岸边坡防治工程在120天内全部竣工交验，具体开工时间以业主和监理签发的开工令为准。

2、工期保证具体措施

（1）工程施工进度计划

本工程招标书要求工期为4个月，本施工进度计划按我公司的管理水平和技术水平及公司实力编制，全部完成该工程的工期为120 天，计划2008年5月2日开工，8月30日竣工。具体开工时间以监理工程师签发的开工日期为准。

（2）缩短工期的几项措施

a、排水沟坑（槽）开挖及运输同时进行。同时排水沟的施工与其它全部工程配合穿插作业，不占用整体工期。

b、抗滑桩开挖采用跳槽全线分段同时进行

c、护坡在砌筑水沟完成后分台阶施工时，即进行已完成台阶部分的护坡施工，与后续的碎石土回填同时进行。

e、配备1台挖掘机和1台推土机，用于清方挖土和碎石土装卸、平场。

f、配备10台10吨自卸车用于土方运输。

g、配备1台18吨震动碾碎石土、堆石棱体的碾压。

（3）施工计划的制定

按六级制订施工计划，构成一个自上而下，从总体到细部的计划体系，运用网络计划跟踪技术实施动态管理。

第一级 制定主要形象进度控制点。

第二级 根据形象进度控制点编制施工网络总进度控制计划。

第三级 分部分项计划。

第四级 月进度计划。

第五级 周进度计划，包括本周的详细计划和下周粗略计划。

第六级 日计划，5按各分项工程在各施工部位和工程量制订。

施工时，以二级网络为主，抓三、四、五、六级落实。不论何种影响了上一级的计划进度，一定要在下一级的计划中采取措施补回进度。

（4）施工进度管理
按施工总进度计划安排各专业队伍的计划，加强基层协调和调试，保障专

业施工队的交叉作业和流水施工的顺利进行。

a、根据施工进度计划提前进行成品、半成品的加工、预制，避免因供应不及时而影响进度。

b、关键项目加大作业时间，节假日不休息，加快施工进度。

c、建立每周的协调例会制度，举行与业主、设计单位、施工单位联席办公会议，及时解决施工生产中出现的问题。

d、作好图纸会审工作，避免重大设计变改。

e、密切与各单位的联系，加强协调，搞好关系，求得各单位的支持，以便工作的顺利开展。

f、推广小流水段施工工艺、合理安排工序、科学管理、加快工程进度。

g、采用切实可行的季节性施工措施，保证连续施工，确保进度和质量。

h、现场配置有线及无线通讯系统，加强信息反馈。采用微机编制作业计划、统计、财务报表等各种管理资料。

（5）现场资金保证措施

资金是保证施工正常进行的根本保证，材料是施工正常进行的依据。陈家包滑坡治理施工要正常进行，必须有足够的资金和材料来保证。

奉节陈家包滑坡治理施工需外购碎石10000余方，水泥4000吨左右，运输材料和运输费巨大，施工中必须按计划提的提供资金，才能确保正常施工。

资金保证计划如下:

a、奉节陈家包滑坡治理工程的工期依据工程量和现场情况，确定为120天，平均每月需资金200万元：用于采购每月约2500方碎石及河砂、块石及1000吨水泥、河砂、碎石等材料；维持10台10吨自卸车、1台挖掘机、1台振动碾、1台推土机运行；支付150个施工人员的工资；材料检验、临时设施、办公、外部联络抢险、治按、交通、环保、水电等费用。

b、工程开工前，由公司提供80万元工程启动资金用于工程启动和维持半个月的施工生产，后续半月根据施工需要由公司陆续汇入。本次80万元用于预警方案备用资金、现场临设、材料的购买、材料试验、工程试验、保险、水电接入、设备油料、设备人员到现场的运输、人员工资、预制场的生产等。

c、第一月完后，及时对已完成工程量计量。会同监理、业主对已完成工程量进行质量平定和工程量签证计量；计量确认后请业主及时支付工程款，结清上月人员工资及材料款，余款维持后续生产，若资金仍不足，由公司提供资金支持，保证施工正常进行。以后均按计量支付～生产～计量支付～生产的资金
链方式保证工程资金。

d、在业主资金由市里未能及时下拨到位不能及时支付时，公司提供短时的应急资金，保证施工正常进行，业主在得到资金后及时归还。

e、资金保障措施见资金使用计划表。

（6）机械设备保证措施

本工程主要工程量为砌筑排水沟和抗滑桩施工。机械使用数量多，机械的组织、保养、使用直接影响工程进度。施工机械的组织必须能满足工程要求。

（1）选用适合陈家包滑坡治理施工要求的机械。机械的组织必须选用近3年内生产的、性能优越施工机械；严禁使用年份已久、性能差、淘汰的机械。

（2）机械设备进场前进行检修、维护、注油，保持性能良好，进场即可使用，机械进场后报请监理工程师验收，得到监理工程师批准后才能投入使用。不和格和不能满足施工要求的机械及时更换，将影响工期的因素降低到最低限度。

（3）机械操作员经培训后上岗。各种机械操作员必须持证上岗，熟悉机械性能、保养、维护、操作。

（4）现场派驻专门的机械维修人员对机械进行维修，确保机械在发生事故后得到及时维修，快投入生产。

（7）试验、测量、质检仪器设备保证措施

奉节陈家包滑坡治理工程施工现场试验多，试验必须和施工同时进行，现场需配备满足工程实验要求的仪器。

仪器设备投入见附表:本工程投入仪器设备表。

a、仪器设备满足工程要求。根据工程试验要求选择仪器设备。

b、所选用的仪器设备都必须经过标定。进场后向监理工程师出示合格证书，并报请验收后才能投入到工程使用 。

c、仪器设备由专人保管使用。

施工过程中随时校核仪器设备，当仪器设备性能有仪疑问时，及时进行校核。

机械的选用、投入见主要施工机械进场计划表。

（8）劳动需求保证措施

奉节陈家包滑坡治理施工区处于三峡库区，施工时恰逢中国农历春夏之交季，该区域壮劳力大部分在外打工，人员组织也是本工程的一个难点。施工活动中，利用计算机进行管理、一部分工种进行动态工种调整充分利用劳动力资
源。

劳动力保障做好以下几点：

a、中标后立即与奉节当地有资格的劳务施工队联系，将需用劳力确定，落实到位。

b、与落实的劳动力签定劳动合同。

c、与当地劳动部门一起做好民工的权益保障工作。

d、节假日、农忙时的劳动力调剂工作。

e、劳动力进场后，对劳动力进行专业技能培训，提高其劳动技能和劳动效率，加快工程进度。

f、机械作业人员、技术工人由公司人员组成。

劳动力保证措施见劳动力进场计划表。

（9）科技进步措施

a、针对奉节陈家包滑坡治理工程的具体情况，成立优秀的项目管理班子，对项目施工采用先进、科学的管理。

b、陈家包滑坡治理施工准备阶段，对项目的各工序进行专门研究。确定准确的施工力量配置和采取切实有效的技术措施。

c、根据工程的具体情况，施工中推广采用新技术、新方法。并对新技术、新方法进行经济指标分析。

d、根据ISO9001体系，建立完善的质保体系。并进行定期审核和跟踪审核，确保工期和质量双丰收。

e、定期对项目管理实现目标的情况对管理、技术措施进行评审，评定管理、技术的经济回报。

f、项目管理者至基层施工者，人人树立增产节约的意识，并将成本控制和质量、工期控制结合起来。

g、采取一切能保证工期的方法，施行进度奖，对保质且超量完成的班组予以奖励。对没有完成预定目标的班组进行原因分析。

（三）施工总体布置和施工道路布置

1、布置原则及依据：
（1）本工程根据招标文书、答疑及设计图纸为依据进行施工总平面布置。

（2）根据现有的施工场地，合理安排，做到文明整洁。

（3）根据施工进度要求和工程实际情况，确定机具设备的合理利用。

（4）本着减少运距，节省费用，降低成本的目的。

（5）道路、排水、排污等满足文明施工等有关建筑管理的国家政策及地方法规和条例。

（6）对环境保护的要求。

2、施工道路

本工程施工区位于企业单位和民宅、居民集中的斜坡地带，区内交通发达，至施工现场需修筑施工便道。

（1）施工道路布置

陈家包滑坡紧邻城区主干道鱼腹路及沿江大道，外部交通便利，根据工程需求，需修筑两条临时便道。在从沿江大道到经抗滑桩支挡区域料场到滑坡后缘中部，道路长度各约500米。

（2）道路修筑

道路修筑坡度15～20度，宽度5米。道路修筑时开挖按1:5放坡，并对边坡进行有效支护，不得危及沿江大道的安全。便道与沿江大道接头处采用砼浇注，确保连接良好，保证沿江大道安全。

在沿江大道入口处设置不低于1.8米的安全围拦和大门，围拦内建车辆冲洗场，派专人值班，防止无关人员进入施工现场和检查出入车辆冲洗情况，杜绝因无关人员进入产生的安全事故和车辆带泥上路。

冲洗车辆的废水必须收集经处理后达标派放。冲洗废水收集进入处理池，经澄清后用于碎石土碾压时使用，不得随便乱放。

施工道路修筑，路面用大于200㎜的块石满铺，铺满后用小块石嵌缝，用碾压密实。经试车后方能使用。

施工道路的布置情况详见附图（一）：施工总平面布置图。

3、临时设施及主要机具布置：

根据库岸治理需要及施工区的特点，现场布置水泥库房、材料库房、预制场、配电房、办公室、生活区等，由于施工现场集中，且工程地处斜坡地带；临时设施的布置应合理，确保材料至施工现场运距最短，且方便，临时设施的布置还应尽量不影响库岸治理区周边企业和居民的生产、生活，并注意对环境的保护，现场生产临时设施布置见附图（一）：施工总平面布置图。

本工程施工机具主要为：土石方机械、运输机械、碾压机械、混凝土机械、测量仪器、监测仪器等。详见拟投入的主要施工机械设备表。

施工现场内的临时设施应满足安全生产，文明生产和减小劳动强度的要求，按照国家和地方相关的法律法规的要求搭建，并随工程进度和施工现场在施工区及周边形成。

临时设施及主要机具布置见附图（一）：施工总平面布置图。

4、施工用电、水

（1）施工用电

施工用电线路治施工区周边架空布设。但不影响施工，具体见平面布置图。现场用电从业主指定的电源引入施工配电室。施工现场各用电地设二级配电箱。引入线用三根40mm2铜芯线作火线、2根12mm2铜芯线作零线和地线。施工配电室至施工用电地均采用三相五线制。各施工现场用电容量计算如下：

K1取0.5，K2取0.5，照明负荷按动力容量10%计算

P动=1.05(K1×∑P1/cosΦ+K2×∑P2)

式中：P1—电动机额定功率，∑P1=150kw

K1—需要系数K1=0.5

CosΦ—功率因数

电焊机额定容量∑P2=0

K2—需要系数取0.5
则P动=1.05[(0.5×150/0.78)+0]≈101KW

现场供电设备总需要容量：

P总=30+101=131KW

现场设集中配电室，现场动力、室外照明均采用架空电缆，线路作支线布置，并设配电箱。
由于本工程用电量不大，供电从业主指定电源处接入，在施工区域安置50KW应急发电机组一台，以解决施工中突发停电问题。

（2）施工用水

施工生产用水从业主提供的接口引出，沿施工区周边布设，具体见施工平面布置图。
生产用水量Q1 主要是碎石土回填、砼浇筑、砼养护、砌体砌筑、砌体养护、

土石方除尘，车辆机械冲洗，按用水量高峰计算。

机械用水量Q2：因无特殊机械。Q2忽略不计，Q4消防用水，施工现场按发生火警一次考虑。Q3生活用水主要是各施工现场施工人员生活用水；

生产用水按高峰计算Q1=1.2/s

生活用水：Q3=P×N×K3/t×8×3600

按公式得Q3=0.8/s

消防用水Q4：施工现场按发生火警1次考虑，用水定额取5～10L/S，本工程取5L/S。

当Q1+Q2+Q3＜Q4时取后者，当Q1+Q2+Q3＞Q4时取前者。

故本工程取Q4=5L/S

管径计算：公式D=
[image: image1.wmf]V

Q

p

/

1000

4


按消防用水取1.5m/s 

经上式计算，DN40mm即可满足需要，因此，先用DN40mm镀锌管作为施工用水主管。在现场区域内形成单支路供水，管径选为DN20mm。施工区域设置一处地下消火栓，出口管径不小于40mm。

本库岸治理工程用水量较小,因此也可考虑施工用水就近用小型抽水泵从长江中抽取。

施工用电、水布置见附图（一）：施工总平面布置图。

施工区域现场设置6个干粉灭火器，以满足电器设备、材料及机械设备消防需要。

5、平面管理措施

建立平面管理责任制，定期组织检查，对违反平面布置管理的班组，坚决制止，对违章严重者有权给予制裁。

按平面规划和场容管理办法的要求进行定时检查，在搭建临设和基础施工阶段，应搞好生产的平面指挥协调，保证材料进场和土石方进场秩序，使整个施工秩序井井有条。

入场材料，必须按平面布置所规定位置堆放，场内建筑垃圾应及时清除，并外运出场，使场内始终保持砂成堆、块状材料成方、周转材料堆码整齐、挂牌分类上架的良好场容面貌。

随着施工阶段的变化，平面布置应作动态调整，才能满足施工需要，符合经济合理的原则

（四）施工截排水、施工期监测及施工抢险预案

根据《国家突发公共事件总体预案》、《奉节县陈家包滑坡治理工程招标文件》、国家有关法律、法规的要求，结合现场踏勘结果，依据奉节陈家包滑坡治理工程的实际情况编制施工期截排水、时施工期监测预案和施工抢险预案。

1、施工截排水预案

施工截排水关系到施工期间施工安全、施工能否正常进行和施工质量。施工期间必须作好施工截排水。施工截排水采取以下措施：

（1）进场后业主拿出地表障碍物清除方案和清除地表障碍物期间，进行施工区外围临时排水沟施工，在正式开工前作好外围截排水。

（2）做外围截排水同时，对奉节县城冬春季降雨进行调查，对可能流水进入现场的沟渠、下水道进行疏导，提高行洪能力。

（3）施工现场清方时，清理一段后即修筑简易临时排水沟，排除施工区积水，保持场地清洁。

（4）施工区内出现的底下渗水，根据水的情况将其埋管引流，并做好反滤处理。

（5）施工期雨水的截排，回填的土石方在未施工护坡前，下大雨时进行覆盖，将水引流到排水沟及时排放。

（6）排水沟基槽内设置积水坑，将渗水和雨水集中排放。

（7）抗滑桩施工做好排水和防渗水工作。

2、滑坡施工监测预案

（1）监测依据

a、奉节县陈家包滑坡治理工程施工图。

b、砼大坝安全监测技术规范SDJ336-89试行。

c、采用1954年北京坐标系和1956年黄海高程系统。

（2）水平位移监测

a、在陈家包滑坡后缘和滑体两侧外部，先埋观测墩，观测墩应落在基岩上，用砼浇筑，其大小为：下口60cm×60cm，上口30cm×30cm，离地面高0.25m，砼表面保持平整，中间埋设强制对中装置。基准点施测采用全球卫星定位系统（GPS）进行，等级为二等，其中点位误差2mm以内。基准点每15天观测一次。

b、在施工区内布置观测点，并中间埋设强制对中装置。将观测 与观测墩布设成有结点的导线网，等级为三等。观测采用全站仪，测角中误差≤1.5秒，点位误差≤5mm。

c、水平位移监测点观测频率为每月二次，如出现异常情况，应加密观测。野外资料经验收合格后，采用严密平差法平差，并及时提交中间性资料。

（3）垂直位移监测

a、水准基点埋设在远离库岸影响范围的基岩上，三点为一组进行埋设。

b、垂直位移监测观测点布设在水平位移观测墩上。垂直位移观测采用精密水准仪进行，等级为二等。

d、将上述观测点组成水准环线，平差采用严密平差法平差，精度要求：每公里高差中误差≤1.5mm。

e、垂直位移监测点观测频率为每月二次，如出现异常情况， 应加密观测。

（4）房屋裂缝监测

对库岸上已有建筑，由地质专业人员对裂缝进行判断，在主要裂缝处设置单点自动位移计，每三天专人监测一次，测量精度0.1mm，并作好详细记录，如发现异常情况，及时向有关部门汇报。

（5）测量仪器

a、平面施测采用302B电子全站仪。

b、高程施测采用S3水准仪。

c、裂缝监测采用油标卡尺

3、施工抢险预案

根据《国家突发公共事件总体预案》、《奉节县陈家包滑坡治理工作招标文件》要求，结合现场踏勘结果，依据相关法律法规，编制施工预案。

（1）组织体系

a、项目部是应急事件处理的领导机构，在公司经理领导下，由项目经理负责突发事件的应急管理工作。

b、项目部设立由项目经理负责的应急管理部门和管理人员，履行执守应急、信息汇总、综合协调职能，发挥运转中心作用。

c、项目部各部门和生产班组依照各相关法规和各自职能，负责相关类别的突发事件的管理工作，由项目经理和各班组、部门共同制专项的和部门的应急预案并实施，落实各决定事项。

d、在公司的指导下，由项目经理和应急预案机构成员与地方各有关部门建立应急事件处理联系途径，以求突发事件能及时有效地处理和支持。
e、成立突发事件处理专家组，由业主、公司、监理单位和地方相关单位、部门一同成立应急处理专家组，为应急管理决策建议，必要时参加应急事件处
理工作。

专家小组成员由公司、业主、监理和地方有关的公安、交通、医疗、安监等部门人员组成，在抢险中提供各自的能力支持。

（2）运行机制

a、检测与预警

各部门在项目经理的领导下会同相关技术负责人、班组成员针对各种可能发生的突发事件，建立预警系统，开展风险分析，在项目部备案；针对各种风险，做到早发现、早报告、早处置。

b、应急处理

信息报告：突发事件发生后，各部门、生产班组要及时报告；最迟不超过30分钟，同时通知各部门。在处理事件过程中要持续不断地报告后续有关情况。

先期处置：事件发生后各部门和生产班组根据职责启动相应的应急预案；有效地处置事件，控制事件扩大。

应急的响应：现场应急指挥机构负责现场的应急处理；要多各部门和地方公安、消防、医疗卫生、机械、修理、交通、市政、水、电等部门参与时，其他部门应予支持，并由业主牵头。

c、恢复与重建

善后处理：要积极、妥善、深入地做好善后处理工作；对于突发事件中的伤亡人员、征用的车辆、物资要按规定予以补偿、赔偿；并做好影响消除工作。

该项工作由项目部在公司的指导下，在安监、业主和地方部门参与、监督下，按国家有关规定、标准进行。

调查和评估：应急事件处理完后，项目部在公司指导下会同安监、 业主、监理和有关部门对事件的性质、原因、影响、经验教训和恢复重建进行逐项的调查和评估。  

恢复重建：根据事件的具体情况。依据相关规定和现场情况进行有计划的恢复、重建工作。

c、信息的公布

事件发生后，要在第一时间发布简要信息，随后发布处布核实情况。

（3）应急保障

项目部要在公司指导下，由项目经理负责，会同各部门、生产班组作好突发事件应对工作；同时根据预案和当地实际情况做好人力、物力、财力、交通、运输、医疗卫生、质检等保障工作，保证预案的可靠执行和恢复工作顺利进行。

a、人力资源

项目部制定预案后，会同业主单位，联络、协调当地公安、消防、医疗卫生、水上巡逻、水、电、市政、城建等部门，组成由以上部门专业人员参加的应急人员体系；建立联动机制，提高装备水平，发挥在施工中对应急事件的处理作用。

对施工作业人员和项目管理人员，施工前进行预案演练，提高应对突发事件的能力。发生突发事件后，各作业人员和管理人员应积极参与抢险、救援。

b、财力保障

项目部设立专门的应急抢险资金。项目经理、项目财务主管人员必须是应急抢险机构的主要领导成员；事件突发时，必须能及时提供应急抢险资金、物资；因受突发事件影响较大的人员、班组、公用设施及时提供赔偿资金。公司对项目部的应急财力保证和使用效果进行监督和指导。

项目部在进行施工前，应对项目施工存在的各种风险进行保险。以分担突发事件发生时对项目的资金压力和工程风险。

c、物资保障

施工前，建立健全物资网络，并做好物资的储备、调拨、配送体系；突发事件发生时，项目部根据体系及时获得抢险救援物资，

物资的保障可与当地各有关单位、部门、建立联络关系，确保在得到调拨令后，25分钟能送至现场。

d、基本保障

对于应急突发事件受伤人员，作好保障工作，保证其得到切实有效的治疗；使其生活有照顾，受伤有治疗，伤愈出院后一定时间内有保障。

对于因突发事件受影响的周边居民和施工人员，做好其基本生活保障，确保有饭吃、有水喝、有住处。

e、疗卫生保障

施工前与奉节县人民医院协调，根据现场情况，由奉节县人民医院派出专业人员，在现场开展应急医疗救治和防护工作，医疗卫生由奉节人民医院进行，项目部提供资金。

项目部与奉节人民医院建立专门联络人员和联系电话，并提供给医院至现场最近且安全的线路。

f、运输保障
要保证在处理应急事件时的交通优先权。应急时应急工具优先安排、优现
调度、优先放行，确保畅通，确保伤员和物资能够及时运送。建立绿色通道。

项目部在施工前与奉节县的公安、交警、公路、交通等部门协商建立应急抢险联动机制，并指派专门的联络人员，联系车辆调度、通行线路、拥挤路段的放行方法。确保在应急事件发生后20分钟内交通运输“绿色通道”形成。

g、治安保证

加强对突发事件影响区的场所、物资、设备、人员的保护工作。项目部与业主会同奉节县公安局与当地派出所（110）建立联动机制，突发事件发生时，及时请当地派出所干警维护现场秩序，控制事态的进步升级，维护施工区现场稳定。

h、人员保护

施工前会同业主、监理和地方有关部门在事前确定好紧急避险场所，告知施工人员并向施工区周边人员宣传；在施工区内发生滑坡或地裂、危及到周边居民或建筑物时，及时请奉节县公安局派干警对该区域的人员进行疏散；转移到安全的避险场所。转移过程中确保人员安全、有序地进行。

i、通信保障

应急预案中涉及到的所有人员必须保证通信畅通，设置一部固定电话，派专人值守，抢险预案机构人员应配备手机，并保持畅通；确保再事件发生时人员、物资、设备能及时到场，实施抢险救援。

（4）、应急预案的管理

a、预案的演练

预案编制好后，联动各有关单位、部门和相关人员结合现场实际有计划、有重点地进行演练，提高各单位、部门及相关人员对应急事件的处理能力。预案演练后及时对预案进行完善。

b、培训

项目部对有关的人员依照有关的法律、法规和行业标准对人员进行培训，使其获得预防、避险、自救、互救、减灾常识，提高其专业技能水平。

c、责任与奖惩

突发事件实行责任追究制度。对在处理突发事件中有功人员进行奖励；对谎报、瞒报的人员给予相应的惩罚。

突发事件发生后，必须追查事故原因，追究有关人员的责任，依照相关法律、法规和公司规定进行惩罚。

（五）主体施工技术措施

1、排水工程施工

排水工程为M10号水泥砂浆砌块石截排水沟，本工程采用人工砌筑.
2、抗滑桩

本滑坡治理工程其支挡方式采用抗滑桩。桩截面2700mm×4500mm桩间距6m 共8根桩位于7-7剖面段，支挡长度48.0m，，桩顶埋入地面以下5.0m，桩顶高程为209.85m-216.30m，滑面以下桩不大于11.0m，嵌入稳定中风化层不小于10.0m，桩总长25.0米。桩截面2800mm×4800mm桩间距6m，共9根桩位于8-8剖面段，支挡总长度54.0m，桩顶高出原地面约3.27m，桩顶高程203.91m-219.54m，滑面以下桩悬臂长约13.0m，嵌入稳定中风化层不小于11.0m，桩总长24.0米。

（1）用本工程工期要求紧，抗滑桩分两段、三阶段施工，2700mm×4500mm型桩和2800mm×4800mm型桩。均采用3序施工，即开挖抗滑桩时，桩间跳隔二个桩位，待一序完后，再进行二序施工，类推。局部桩的开挖可与砼浇注同时进行，但要采取措施确保施工安全。

（2）施工工艺流程

见附图（十五）

（3）施工方法

本工程抗滑桩拟采用人工进行开挖，为加快施工进度，对于岩石强风化层，采用气动凿岩机与人工凿打修边相结合方式开挖，对于强度较大的基岩，采用小药量爆破方式进行开挖。由于较靠近居民楼、厂房、堡坎，因此在施工中应加强桩的土层护壁开挖支护，桩井中设置横向支撑、缩短每循环开挖深度。桩基岩层尽量采用人工凿石。其它抗滑桩强度较大的基岩采用小药量、多炮眼的松动爆破方式，当孔挖至设计深度最后0.5m时采用人工凿石到设计深度。严禁桩底因爆破产生裂隙。

（4）施工放线测量

按设计坐标，放线复测桩位，在桩位外设置龙门桩轴线误差不大于5mm，以便施工时随时校正桩位，保证桩心偏差不大于20mm。

（5）桩井圈施工

在挖孔桩孔口做钢筋砼护圈，护圈厚400mm，开口比桩挖方区宽300mm高于周边土300mm，深度1m便于挡地面来水和定位。并在井圈外设置排水沟，井口设置活动遮雨蓬，以保证桩开挖顺利进行。

（6）搭设施工平台

在护圈上用钢管搭设操作平台，平台3m×3m，平台上铺设8mm厚木板，并在平台上搭设提升脚手架井架，以利土石方运输，井架荷载≤2000kg。在桩靠滑坡前缘一侧用脚手架搭设2.4m宽水平运输走道满铺2×1.2m钢模作走道板，用于桩土石方及钢筋运输通道。对于挖孔桩挖出的土石方，在桩下侧用块石筑坝拦截用挖机起装运至回填土方处。

（7）人工挖孔

a、土方采用分段开挖，分段长度为1.5m。挖好后，应及时支模和浇筑护壁钢筋砼。

b、护壁模板采用组合钢模拼装，面铺一层纱布，吊滑模施工，就位后，用钢管校正模板位置，以保证桩位正确。在模板顶放置移动操作平台，板用来浇筑砼，及井下作业人员局部防护。组合模板做成上小下大形状，利于滑模，利用紧缩器控制之钢丝吊绳直接将滑模吊至下一护圈位置。

c、护壁砼必须用振捣棒振动密实，当护壁砼达到一定强度后下滑模板，浇注砼内掺入高效早强剂。后不停待开挖下一段的土方，如此循环，直到挖入岩层内不小于1m深度，当岩层较为稳定时采用钢丝网加抹灰防掉块处理。护壁、吊滑模、支护、钢筋砼浇筑。

d、炸药选择。对于基岩，可在桩孔内采用小药卷爆破，用手持式电钻或风钻成孔，孔径45mm，炸药采用2#岩石硝铵炸药，药卷直径为25mm和32mm两种，用8#毫秒电雷管分4秒引爆。

e、爆破孔布置。布孔形状为周边按孔距0.3m布孔，隔孔装药，空孔作导向及减震。孔深1.2m，中心为一捣心孔，孔深1.5m，具体开头如同梅花形。

f、装药方法。装药结构采用间隔装药，捣心孔底层装药量为0.6kg，用砂间隔0.4m，上层装药0.4kg，周边孔下层装药量0.15kg，用砂间隔0.5m，上层装药0.15kg，一次爆破用药量不大于4kg。具体装药情况应由专业爆破人员制定施工方案，依据现场具体情况针对处理。

g、起爆方式。电力起爆器起爆，起爆顺序为捣心孔上层用一段毫秒电雷管，下层用两段毫秒电雷管，周边孔上层用三段毫秒电雷管，下层用五段毫秒电雷管。

（8）钢筋制作、安装

a、施工准备

b、检查钢筋是否有出厂合格证明和复检报告。

c、钢筋处表面如有铁锈的应在绑扎前清除干净，锈蚀严重的钢筋不得使用。

d、应将绑扎钢筋地点清扫干净。

e、由每个施工段技术员按图纸和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底。

f、钢筋工程质量程序控制图（附表二十四）

g、钢筋的存放

施工现场应对不同型号的钢筋标明并分别堆放，以便明确识别。钢筋应保持清洁并应无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、油脂、柏油、泥土、油漆、缓凝剂、滴下的砼以及盐或其他任何材料的污染等使与钢筋之间粘结受到损害。钢筋制作前，必须具备清洁工序。

所有材料应堆在木板或砼的支承上并覆盖好，离地面至少有150mm的净空，并以足够的支撑防止钢筋变形。

h、钢筋加工

钢筋制作区设于现场外的基地加工厂，由内业技术人员按设计图纸及规范要求提出加工计划，在加工场加工成半成品，按现场进度随用随运。同时，现场准备一部分各种规格的钢筋以备急用，在各种规格钢筋入场时，在监理工程师的参与下做好抽检工作。

i、钢筋配料表

应根据施工图纸制定最终的钢筋一览表，并绘出图纸中的钢筋形状和尺寸，在绑扎钢筋架之前，将钢筋最终一览表提交监理工程师批准，监理工程师审核合格后方可进入钢筋制安工序。

在钢筋的供应、断料和弯折作出安排之前，应对这类钢筋表的正确性和完整性全面负责。

j、钢筋接头

挖孔桩主筋采用套丝锥螺纹连接，其它竖向构造钢筋采用搭接方式，施工人员在挖孔桩内为冷作业。锚杆钢筋及钢筋接长采用闪光对焊。其它采用焊接和绑扎。接头的质量标准应满足现行《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）焊接工程质量程序（特殊过程）。
桩筋定位：桩主筋与最下端箍筋焊接，保证主筋间距位置均匀排列。桩主筋在接长时，确保下层筋两米以上的自由端，在孔内用钢筋锥螺纹接长。桩箍筋绑扎采用分层套箍法，保证箍筋只数。主筋保护层厚度采用砂浆垫块固定其位置。

绑扎钢筋网和绑扎骨架，外形尺寸的允许偏差应符合规范GB50204-92，表3.5.2的规定。并应满足下列规定：

a搭接钢筋的末端距钢筋弯折处，应大于钢筋直径10倍，搭接头不应位于构件最大弯矩处。

b钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝绑扎。

c受拉钢筋绑扎接头的长度应不小于1.2La+5d，且不小于300mm，受压钢筋搭接长度不应小于La，且不应小于200mm（钢筋的锚固长度La）。

钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

绑扎接头中钢筋的横向净距S不应小于钢筋直径且不应小于25mm（见GB50204-92）。

在绑扎骨架中非焊接的接头长度范围内，当搭接钢筋为受拉时，其箍筋间距不应大于5d，且不应大于100mm；当搭接钢筋为受压时，其箍筋间距不应大于10d，且不应大于200mm（d为受力钢筋中的最小直径）。

受力钢筋的砼保护层厚度，应符合要求。为保证砼保护层厚度，浇筑砼时钢筋使用的垫块应在砼浇筑前获得监理工程师的批准。砼垫块的等级应保证与浇筑构件的砼等级相同。此垫块应用预埋铅丝系在钢筋上。

钢筋骨架绑扎好后，在未经监理工程师检查认可之前不得进行砼的浇筑工作。

本工程首先开工坡面清理工程和临时排水工程。施工区范围以外的临时排水沟施工由上至下逐步进行，形成完整的临时排水沟工程；临时排水沟形成后，向内施工临时排水沟，排水沟施工也遵循从上而下的施工原则进行施工。尽快在施工区中形成一个完善的排水系统。确保施工区内排水通畅。排水系统成形后，即可进行清方后的基面修整施工。基面休整后进行土石方回填施工，运用土石方机械将土运至填方区，进行填埋，并边填埋边进行压实处理。

3、回填护坡

(1)清理回填表面杂物，由专业测量人员进行定位放线做好控制桩，取碎石土回填碾压。

(2)填方中采用两种透水性不同的填料分层填筑时，上层宜填筑透水性较小的填料，下层宜填筑透水性较大的填料，填方基土表面应作成适当的排水坡度，边坡不应用透水性较小的填料封闭。如因施工条件限制，上层必须填筑透水性较大的填料时，应将下层透水性较小的土层表面作成适当的排水坡度或设置盲沟。

(3)填方应按设计要求预留沉降量。设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况等与建设单位共同确定（沉降量一般不超过填方高度的3%）。

(4) 填方施工中边坡处理应符合以下要求：

a永久性填方的边坡坡度应按设计要求施工。

b采用机械填方时，应保证边缘部位的压实质量。

4、施工顺序

工程施工顺序详见施工流程附图（十五）。

5、测量

本工程采用1954年北京坐标系和1956年黄海高程系，在进行测量前从业主处取得经校核并能满足工程要求的控制点。

（1）工程定位放线

a、成立施工测量组

根据本工程任务紧的特点，组建由四名专业测量人员组成的测量小组，研究已有测量成果资料及坐标、高程点的现场分布情况，编制出测量方案。做好各项内业准备工作。

b、使用仪器

302B全站仪、水准仪S3各一台。

c、建立坐标、高程控制图

根据业主所提供的坐标点及高程点，做好现场醒目标识记录，保存及研究测量成果资料，经现场复核无误后，对全程坐标点，高程点进行加密布设，并交技术负责人复核无误后，进行加固及现场醒目标识保护。

d、测量放线

用极坐标法放出工程施工范围，并设立固定且不易破坏的点，定位误差不大于5mm。

采用三角高程测量法，按监理工程师指定的高程控制点，在桩外5m处，每20m测设一个高程控制桩，进行现场高程控制，其测量精度必须符合要求。

施工测量，采用全站仪测出的距离与三角网法求出的距离都符合精度要求时，往返测量平差，树立醒目标志，并加以保护。

e、施工测量复核

测量组根据经检验后的坐标点及高程按设计要求进行施工放线后，报工程技术负责人组织有关人员对主要桩点及各类轴线按精度要求进行复核。

工程技术负责人签定认定复核无误后，提交现场施工段之测量资料，报请测量监理工程师校核。并由监理工程师书面回复实施通知后，该段工程才能动工实施。

在施工活动过程中，当监理工程师要求对现场某段定位线、高程，进行复查时。由工程技术负责人会同测量组及其它有关人员积极配合监理工程师进行工作，以确保工程施工的无误性。

对施工测量活动中的一切事件，均应具有可供查找的各方签证的追忆性的书面记录。

在沿江公路边、滑坡治理区域外侧不受施工干扰和不易损坏的位置设立若干平面控制点和水准点，作为施工放样的依据。

开工前根据设计提供的平面控制点、挖方回填起坡线、纵横剖面图标示尺寸等有关资料确定清基范围，按照设计要求进行清基。设计图上坡脚线及回填边界线如与实际地形不符，应以实际地形为准，测算修改坡脚线。

在回填过程中，每上一层填料，必须进行一次边线竣工及放样测量，并绘在断面图中，断面图比例尺应与设计图一致。

（5）地质编录

 清基进行的同时进行地质编录，据已确定的地质剖面，每开挖一段，编录一段。验证勘察与施工的差异，并及时反馈到监理、勘察设计单位、业主等相关部门及时作出调整。

（6）土方外运

a、土方外运选用适合本工程的运输车辆。

b、修筑符合要求的临时运输道路。

c、选择环保且符合废弃物处理要求的弃土场。

d、在施工区入口设置冲洗场，严禁车辆带泥上路。

e、采用密闭运输，严禁行驶路上抛、洒、漏。

f、土方运输时保持施工区道路湿润，控制扬尘。

（7）基面修整

开挖形成的基面必须进行修整，以达到设计和规范要求。遇到局部松软、渗水等情况，及时报告监理工程师，得到指令后进行修整。

（8）修整后的基面及时进行自检，自检合格后报请监理工程师检查验收。

6、碎石土填筑与碾压

碎石土的填筑与碾压按下列流程进行。

碎石土的填筑与碾压施工流程见附图（十八）。

（1）碎石土回填料中要求碎石含量大于50%。填筑前在取料现场取样进行天然含水量、天然容重、最大干容重、最优含水量、颗粒分析、渗透系数等试验，作为校正设计参数的依据。

（2）碎石土填筑前要测定含水量，控制其含水量接近最优含水量，误差范围±3%。

（3）填方作业应分层平行摊铺。每层虚铺厚度宜为0.80m，且水平超填宽度不得小于30cm。碾压前要及时平料，力求铺料的均匀、平整，不允许填筑材料的大小颗粒集中分布。

（4）分段碾压时，相邻两段交接带碾迹应重迭，与碾压方向平行的交界带，碾迹重迭宽度不小于0.3～0.5m，与碾压方向垂直的交界带，碾压重迭宽度1.0～1.5m，上、下层的分段和碾迹位置应错开。相邻两段有显著高差而形成横向接缝时，要求结合面的坡度不陡于1:3，高差大于2m时应挖结合槽，槽深0.25m，底宽0.5m。特别要防止欠压、漏压。对于少数填筑面积窄小边角、斜坡段及排水建筑物结合面部位等机械难以碾实的部位，采取人工及蛙式夯机辅助夯实。

（5）凡发现水平层脱开、垂直裂缝、龟裂、松土层或剪力破坏等，应予以挖除重新填土压实，发现有漏压、虚土层和架空现象应及时处理。

（6）填筑面一般宜略向外侧倾斜，以利排除积水。下雨前，应采取措施,以防雨水下渗；雨后，应将填筑面含水量调整至合格范围才能复工。

（7）压实标准与碾压参数

碎石土压实度不得小于0.95，碾压参数如下

振动平碾      18t      铺土厚度60cm      碾压8遍(最小值)

蛙式夯        0.28     铺土厚度20cm      碾压6遍(最小值)

具体碾压参数需要施工前做生产性碾压试验,检查压实机人的性能是否能满足施工要求;选定合理的施工碾压参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数。根据碾压试验结果，提出施工建议的碾压参数，报经监理工程师审定后，作为施工及质量控制的依据。具体检验方法《碾压式土石坝施工技术规范》（SLJ213-83）。

7、砌体施工

本工程砌体工程主要包括浆砌截排水沟，工程量1700m3。

砌体施工工艺流程见附图（十九）

（1）干、浆砌块石材料要求：石料必须选用新鲜、坚硬的岩石，石料强度标号不小于MU30，软化系数大于0.85，吸水率（按孔隙体积比例计）不应大于0.8，石块平均粒径0.3m，即石重量为35kg左右，长边大于0.3m的石块应占75%以上，外形接近长方体，不允许使用薄片状石料。

（2）砌石前，必须进行测量放线，沿坡面每5-10m设高木桩一排，桩上标明砌石设计高度，纵横、对角线挂上线，作为砌石标准，以控制砌石断面。

（3）砌石应从基面开始由下向上砌筑，坡脚与封边应用较大的石料，砌筑塞缝用石不应超过总量的10%。砌筑应做到稳、紧、错、平，即石块放稳、相互靠紧，砌疑缝错开，砌面平整；砌石表面必须美观。

（4）浆砌块石体必须采用铺筑法砌筑。砌筑前，应将石块表面泥土清洗干净，并保持湿润状态。护坡应从基座开始，由下而上分层分块砌筑，座浆饱满，整个墙身形成整体。

（5）砌筑用砂浆强度等级应为M10。砂浆设计配合比必须准确，施工拌和要均匀，采用机械拌和时不得小于2min，人工拌和应先至少干拌三遍，再湿拌三遍至色泽均匀方可使用，不得将水泥、骨料和水同时混合拌制。砂浆拌和后必须在初凝前使用，不允许重新加水泥调制。

（6）砌石基座按设计断面开挖完成后，根据浆砌块石砌筑要求砌筑，基座砌体砂浆达到50%以上设计强度后才能进行整坡和垫层铺设，并应及时进行砌体养护。

（7）砌体的结构尺寸和位置，必须符合施工详图规定，表面偏差在2m范围内不得大于30mm；砌缝宽度，平缝15～20mm、竖缝20～30mm。

8、反滤垫层的施工

反滤垫层按如下工艺流程进行施工：

反滤垫层施工工艺流程见附图（二十）。

（1）垫层材料采用砂砾石或人工破碎的灰岩碎石。砂砾石反滤垫层组成.采用0.5～20㎜碎石、石屑或粗砂混合物。大于10㎜碎石含量不少于35%，控制在40～55%，含泥量小于5%，级配碎石粒径5～40㎜，含泥量小于5%。

（2）土工布要用正规厂家生产的聚丙烯长丝针刺土工布，单位质量25㎏/㎡，抗拉程度布小于18KN/m，渗透系数在1×10－2㎝/s；土工布铺设前，对碎石土表面进行整平，局部高差小于100㎜；土工布的铺设宽度，根据现场的生产能力和施工方法确定，每次铺设宽度最好布大于3m，若因特殊原因需铺宽，两端必须预留好接头位置。

（3）土工布铺设采用“全缝”或“丁缝”拼幅。

（4）土工布应拉紧、铺平、不起皱、铺后及时压载覆盖，防止损坏和老化。

（5）垫层铺设应与表面砼预制块配合进行，随铺随砌。垫层铺设时，随时检查砂砾料级配及铺设均匀性。

（6）垫层铺设后，及时对坡面用蛙式打夯机或人工夯实。

（7）地面夯实后，对坡面进行平整。

9、排水系统施工

排水系统主要是滑坡区域截排水，排水沟设计为浆砌块石，沟底M10浆砌块石砌筑。其施工主要包括基础开挖处理、沟底垫层和浆砌石砌筑，浆砌石砌筑施工要求详见砌体施工技术要求。

（1）基础开挖

a、基础及坡开挖应符合设计尺寸，应满足设计对开口线、边坡、纵坡、高程和座标的要求。

b、基础开挖应采用先挖边坡后挖底板的“自上而下”的施工程序、边坡开挖中，应采用“先上后下”的施工程序。

c、开挖后的基础须经业主、监理验槽合格后，方可进行下道工序施工。

（4）进水口应做到与天然冲沟平顺边接，对于实际地形与设计有较大出入的，应以实际测量放线为准，经设计方同意后，变更设计。

（2）基础处理

a、开挖出的基础、边坡必须进行碾压、整坡处理，并须取样试验，要求承载力必须达到要求。开挖后的基础须经业主、监理验槽合格后，方可进行下道工序施工。对原岸坡凹陷较低的基础地段，回填片石，以石屑、碎石填隙并酒水压实成型。

b、在基础验收合格后，按设计、施工要求进行砌体施工，施工要求详见砌体施工。

10、砼工程

本工程的砼工程主要包括水泥预制块、现浇抗滑桩身及护壁、护坡封顶等内容，工程量约 7000m3 。
浇筑砼部位的模板、基槽等全部验收合格后，符合设计要求，并办理隐蔽、
验收手续后方可进行砼浇筑。

砼工程质量控制如下：

（1）砼材料

a、水泥

在本工程中所用的水泥尽量采用同一厂家生产的同一标号普通硅酸盐水泥，应符合GBJ175-99《普通硅酸盐水泥》中各项规定。若遇水泥来源紧张，

需用其它厂家水泥时，应另做配合比。

水泥主要采用袋装水泥，并且标有商牌号和生产日期，每批单独交付的水泥在进场之前，应先将厂家的质量证明文件提交给业主和监理。交货之后应做

到先检验后使用。

超过生产日期三个月的水泥以及当业主对水泥质量有怀疑，或水泥中有呈块状或部分凝结状态时，必须进行复查试验或禁止使用。

b、水泥的贮存

水泥进场后应按不同品种、规格、不同货源进行堆放，并贮藏于干燥架空，不受雨淋而通风良好的构筑物中，以防止水泥变质。

每批交货的水泥均应分别贮存，应按水泥到货的先后顺序使用。如遇水泥来自不同厂家，不同种类和来自不同货源的水泥应分别贮放在明显标识的仓库内。袋装水泥应不启封贮存，直到用于工程。任何顺现场的袋装水泥一经启封应立即使用。否则应予以处理掉。

c、骨料

对来自各个货源的骨料应按批次对产品进行验收，其强度、级配、坚固性、吸水量、有害物质含量及含泥量等均应符合JGJ52-92和JGJ53-96中所规定的要求。

当怀疑骨料中所含成分而可能引起碱性骨料反应时，应根据砼结构或构件的使用条件，进行专门试验，以确定是否可用，或可参照有关部门规定执行。

d、骨料的贮存

骨料在运输、装卸堆入过程中应防止颗料离析和泥土或其它杂质混入。

每种粗骨与细骨料应根据规格尺寸分别堆放。每堆骨料四周都应通畅地进行排水。当骨料受到潮湿时，施工期间必须不断地测量骨料的含水量。在每批砼搅拌配料并搅拌时，根据其含水量调整施工配合比，应经业主同意，必要时需在现场实施补充加工措施，有效地清洗骨料，以保证骨料完全符合规范要求。骨料加工和清洗所采用的方法要得到业主的批准。

e、水

砼用水，采用饮用自来水，用于清洗骨料的搅拌砼以及养护砼，含有害物质，能满足JGJ63-89对砼用水的要求。

（2）砼制作及运输

施工前应会同砼施工小组根据结构种类、技术要求及砼输送和浇捣的方法提交具体施工方案，在征得监理工程师同意的情况下，才能进行施工。施工时应在整个砼浇捣过程中，按稳定连续的速率为砼的浇筑作出周密的安排。

a、监理工程师的检查

施工现场已施工完的工作面（轴线、标高偏差等），均应经监理工程师检查验收合格后，才能浇捣砼。

b、砼的制作

砼的生产能力应满足现场砼浇注需要，砼后仓施工人员固定，材料充足，使浇筑工作不间断。

c、普通拌制砼

普通拌制砼用于砼预制块、封顶及排水沟侧墙。

搅拌好的砼在搅拌处利用砼运输车运输到浇筑部位。其运输工具为双轮手推车。

（3）浇捣砼

在浇捣砼之前，项目技术负责人应指派技术人员或专人检查各方面准备情况，待都已做好了准备工作，才能开始浇捣砼，在浇捣全过程中，项目经理应指定进行管理，并指派专人监督现场，一旦发现爆模、垮塌等现象，应及时纠正或调整。

砼从开始搅拌之时起，浇注时限不得超过GB50204-92中所规定的时间。在整个浇注过程中砼厚度均不大于600㎜，可直浆砼加入到模（槽）内，加入砼前需使模（槽）内湿润。向槽内加入砼时，应从槽的中心线位置加入，防止带入槽壁泥土、石块等杂物。模（槽）内砼加满后，及时进行振捣。预制块使用平板振动器，封顶砼和水沟砼用振动棒振动器。预制块平板振动器的移动应保证其覆盖部分已经振动密实，且移动时必须覆盖已振实部分的边缘。封顶砼、水沟底板的振动棒的振动间距小于30㎝，插入深度为距槽底5㎝左右，避免漏振和过振。

（4）砼养护
砼浇筑完毕后，应12小时以内加盖草垫和浇水，冬天浇筑，应养护到具有

抗冻能力的临界强度后，方可撤除养护措施。模板和保温层应在三天后，且砼冷却到自然温度后方可拆除。

（5）砼质量检查

砼在拌制和浇筑过程中应按《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）规定进行检查，砼试件，应在砼的浇筑地点随机取样制作，试件的留置应符合规范规定：

a、每100m3的同配合比的砼，其取样不少于一次；且当有一工作班施工量不足100m3时，每一班取样一次。

b、每次取样应至少留一组标准试件，同条件养护留设试件组数，具体留设组数根据现场实际需要确定。

c、出具砼原材及配合比报告。

d、砼浇注前应架好砼运输通道、人行通道。

e、施工缝留设严格按50～80m留置一道或按有关规范执行。

f、砼的振捣采用Ф50插入式振动棒，快插慢拔，每一插点振捣时间不小于30秒，振动棒插入间距不大于300。

g、砼的留盘，每施工段，现场配试验工，配标准试件盒3套，坍落度测筒一个。

11、科技进步目标 

为实现上述工程质量、工期、安全文明施工为目标，充分发挥科技是第一生产力的作用。

根据工程施工项目的具体情况，为缩短工期，提高工程质量，施工中应采用新方法、新工艺、新技术进行施工，以提高施工水平和进行新技术、新方法的普及推广。

（1）开挖抗滑桩基槽产生的大量弃土，含有机杂质，不能为工程利用。但弃用又污染环境。根据我公司在重庆某水利工程使用的新材料成果，可在该工程中将清方弃土制成强度0.8～1Mpn，且透水性差的粘土浆，用于本工程，作为工程材料。该工艺简单、方便，适合现场使用，且发挥效益达到保护环境、节约成本、废物利用的效果

（2）根据奉节的碎石土材料情况、可根据抗滑桩开挖石方现场检验符合标准可作为回填护坡碎石土用料，既经济又减少运输对环境的污染等影响。
（3）根据三峡库区一期、二期地质灾害治理的情况，在进行正式施工前、施工中作好因地质情况变化、地下障碍物、设计等原因引起的设计变更应对措
施。

陈家报滑坡治理施工中可能会有变更的地方主要有：截排水沟、抗滑桩、回填护坡等部位。根据业主和设计的要求，发挥我公司的经验和技术水平，对这些部位的处理提出处理方案；及时解决现场问题，保证施工顺利进行，不耽误工期。

（4）我方进场后，对勘察、、设计进行复核、论证；发现问题后，本着节约投资、保证质量的原则，提出优化、更正方案。

（5）排水沟施工中，可采用大功率多功能的空气压缩机进行多段同时作业。

（6）项目施工管理采用动态管理，及时调整施工布置和施工进度。

（7）生产技术和方法实行经济考核，以确定技术、方法的经济适用性和生产适用性。

（六）施工期间地质工作的开展

奉节陈家包滑坡治理勘察按《岩土工程勘察规范》50021—2001执行。按规范布孔勘察钻孔间距较大，钻孔地质描述不能完全代表整个施工区的地质情况。

根据招标文件，滑坡区地质情况为泥灰岩和第四系松散堆积层，清坡地质编录、剖面描绘、基底质量的好坏直接影响水沟的排水功能和抗滑桩承载性能直接关系到工程的治理效果，必须在清方的同时做好地质编录，与业主提供的勘察报告进行对比，发现有出入应急时反馈给业主、设计、勘察单位，以便作出调整。出现与勘察报告不符时，应停工等待指令，得到指令后方可再行施工。

1、人员的配备

陈家包滑坡治理施工配备一名地质或一名探矿技术人员进行地质编录，该名技术人员必须取得工程师及以上资格。

2、编录、鉴定工具

为地质人员配备放大镜、地质锤、野外编录本等工具设备。

3、剖面的绘制

根据陈家包滑坡的具体情况，在清坡区内每隔10～15米纵横方向绘制一条剖面。

4、土工试验

地质人员根据清方的情况及时对基底土层进行取样进行现场试验，并按试验的一定比例取样送专门的岩土实验室试验。取得现场和实验室基底土样数据。与勘察土样数据对比，修正勘察数据并指导现场施工。

5、抗滑桩开挖中地下水的观测

施工前，地质人员应查清施工区周边地下水的活动情况，滑坡治理区外的地下水对施工有无影响； 清方开挖中严密监视地下水的活动情况，地质人员对出现涌水、渗水的地方作好观测记录，查清地下水的活动情况，判别地下水对工程的影响。并对地下水的处理提出处理方案。

6、岩土试验标准

根据《岩土工程勘察规范》和本工程所用的相关规范、标准，对滑坡区域地质情况进行复核。

分台阶清基完成后，地质人员对基面仔细检查，对局部不良基面进行特殊处理。对软弱地层进行挖除然后回填，渗水地段引流，特殊低地段的处理，地质人员可根据实际情况作出应急方案，但必须报请监理工程师批准。
我方对陈家包滑坡地质情况复核后，形成施工地质文件，并与业主提供的

报告对比后，若出现差异将信息反馈给业主、监理、勘察单位，并由设计单位作出设计调整。

碎石土回填所用土料、石料必须由地质人员鉴定。每回填一层后，均需地质人员对土料、石料回填质量进行鉴定。地质鉴定的依据为设计文件提供的数据，依据有关规程鉴定。

地质人员将前期的实验数据汇总后，将信息反馈给业主、监理，由业主会同勘察、设计、施工、监理、设计对勘察报告进行校验；补充、更正勘察报告，验证勘察结论。

奉节陈家包滑坡清坡分台阶完成后，由施工地质人员会同业主、监理进行基面验收。

（七）工程变更应对措施

奉节陈家包滑坡治理方案为截排水沟工程、抗滑桩工程、回填护坡的综合治理措施。治理区地质条件为中等复杂。

1、工程的变更

根据奉节陈家包滑坡治理工程的设计文件、招标要求、补遗书及现场踏勘结果，预测本工程在治理施工中可能出现的工程变更情况。

本工程在治理施工中可能出现的工程变更情况如下：

（1）根据现场踏勘、设计文件，治理区东西范围将在滑坡东西边缘之间，南北范围将在沿江公路～滑坡后缘之间。治理区面积变化将不大。

（2） 根据现场踏勘，施工区内有大量居民居住，对水沟的走向可能会作些调整以避开该居民楼和相应地下管线等。

（3） 治理区回填护坡部位可能有工程量增减。

（4）根据设计资料， 滑坡区域局部地质情况的突变等因素抗滑桩的长度可能有增减。

（6）请业主提供地下管网图，可能的地下管网出现，将会引起重大工程量变化。

2、变更应对措施

根据预测的陈家包滑坡治理工程在施工中可能出现的工程变更，制定相应的变更应对措施，确保在施工过程中不因工程的变更影响进度，按预定目标如期完成滑坡治理施工。

工程变更应对措施如下：

（1）滑坡周围边缘，由于图纸没有详细坐标，我方进场后，立即组织监理、业主人员进行现场测量放样详细的现场论证，如有变化，由业主在我方施工该区域前提供图纸和工程量清单，在施工前做好该区域的变更工作；无论工程量增减，必须提供图纸。

会同业主、监理现场论证后我方以书面形式向业主、监理发函，业主、监理不提供变更图纸，我方将视为业主、监理默认不进行变更，继续按原图进行施工。

（2）抗滑桩开挖进行地质编录与勘察有较大出入，报请设计进行及时变更调整以保证工程按期正常进行。

（3）当业主提供资料显示施工区内有管线时，开工应由业主制度保护计划，并在开工初期由设计单位重新设计。我方转而施工其他地段，需经过管线时，采取必要的保护措施；在进行方案设计时，我方可据我方经验和现场情况提供参考方案供设计参考。

（八）施工机械、人员进场计划

根据奉节陈家包滑坡施工的具体情况和现场踏勘结果，我公司拟在本工程投入的设备和人员如下：

1、主要施工机械设备需用计划

根据奉节陈家包滑坡治理工程的施工设计图和现场踏勘结果，拟定将在施工时投入的主要机械设备有：挖掘机1台，振动碾2台、推土机1台，10吨自卸汽车20台，蛙式夯机2台，全站仪1台，空压机6台，水准仪2台，搅拌机5台，行政车1台，振动棒5套，电脑、摄象机、数码相机等。

施工机械计划见主要施工机械进场计划附表（一）。

2、人员计划

该工程中人员变化较小，合理的人员组织计划可防止窝工和提高效率；施工活动中，利用计算机进行管理、一部分工种进行动态工种调整充分利用劳动力资源。

（1）本工程拟投入的主要技术人员15人；其中项目经理一名，工程师职称；项目副经理一名，工程师职称；项目技术负责人一名，高级工程师职称；项目施工负责人二名，工程师职称；质检员二人，工程师职称；测量负责人一人，工程师职称；安全员二人，工程师职称；材料员一人，助理工程师；办公室主任一人，助理工程师；设备工程师一人，工程师职称；档案管理员一人，助理工程师；计划统计员一人，助理工程师；合同管理员一人，助理工程师。

（2）本工程拟投入的生产劳动力整个施工过程平均约90人；其中主要有：机械操作员42人均持机械操作培训合格证书；预制工人3人，石工工人15人，试验技术工人3人，测量工人2人，后勤工人5人，杂工10人及其它生产辅助人员10人。

劳动力进场计划见附表（二）、附图（三）。

（九）材料进场计划

奉节陈家包滑坡治理工程材料需求量大，合理地组织计划关系到施工的顺利进行。进场后至清方完的期间内，选好堆放料场，联系好水泥、河砂、碎石、钢筋的供应商。有组织地供应材料，保证不因材料的供应而影响进度。

1、材料的供应、采购

（1）碎石土

本工程回填量7000余方，需要一处的取土场所；结合现场抗滑桩开挖弃检测情况决定运输到合理区域用量不足部分再进行外面选取。安排3台自卸汽车运土。

（2）块石

本工程块石需约1700方，采石场在业主指定地点；在采石场布置一台挖掘机装车，安排自卸汽车运输石料，

（3）水泥

本工程需要水泥约4000吨，进场后与当地水泥生产企业签定水泥供销合同，依据工程需要按进度供应水泥；水泥由我方提供材料计划，水泥厂按计划供应水泥，并运送到施工现场。

（4）河砂、碎石

河砂、碎石也与当地生产企业签定供销合同，我方提供需要计划，企业按计划保证供应。

（5）钢筋

本工程需要钢筋约460吨，钢筋需求大，因此进场后落实钢筋供应商签定钢筋供应合同，合理分批进行钢筋采购，确保工程按照计划工期顺利进行。

2、材料进场计划

材料供应按计划进行才能确保进度和资金的有效使用，使有限的资金发挥最大作用，材料的供应必须与进度一致。

材料计划的制定需根据进度制定。材料计划分月、旬计划，根据旬计划调整月计划 ，月计划控制旬计划。

（1）进场后前5天不需使用生产材料，该段时间进行临时设施的搭设和清方开挖，清方开挖约1000立方米。该段材料消耗主要为机械用油。机械用油则在工地附近的加油站补充，5天内需供应柴油1000升。
（2）进场后5天至第一个月进行水沟和抗滑桩的开挖，该段材料消耗主要为机械用油，本段时间需供应柴油96000升。完成抗滑桩浇筑4根1500m3,现浇
钢筋120吨，本月需供应水泥800吨，钢筋120吨，碎石1500m3，河砂500m3。

（3）第二月仍然主要水沟和抗滑桩施工，本月按计划需完成水沟长度300米。完成C30抗滑桩浇筑5根约2000m3,现浇钢筋约140吨，本月将进行水泥预制水沟盖板的预制，水泥预制块预制完成300立方米。本月需供应柴油115000升；水泥1000吨，碎石2000立方米，河砂700立方米。本月资金压力大。

（4）第三月进行抗滑桩和水沟施工及水泥预制块的继续制作，本月将完成水沟250米；完成所有水沟盖板制作。本月将供应砂砾石垫层约700立方米；完成C30抗滑桩浇筑5根约2000m3；现浇钢筋约140吨，因此本月材料供应的保证直接关系到本月众多工种交叉作业的顺利进行。本月将完成水泥预制块100立方米；供应水泥1000吨，碎石2000立方米，河砂700立方米；柴油115000升。本约资金压力也大。

（5）第四月主要进行抗滑桩施工及排水系统的收尾施工回填护坡等系统工作；本月完成抗滑桩3根约1200m3，现浇钢筋80吨；本月材料供应：碎石800m3；河砂300m3；水泥700吨；柴油66000升。 回填碎石土8000 余方，护坡施工面积7300平方米；本月处于工程收尾阶段，材料供应相对少些，仍应作好材料的供应计划。

陈家包滑坡治理施工工安排紧凑，材料供应必须按计划进行，不能压后，否则将严重影响工期。材料供应的旬计划必需受月计划的控制，按计划完成月材料供应计划。

材料供应计划见附表（三）。
（十）资金使用计划

资金是项目施工正常进行的基本保障，资金的使用情况直接关系到项目成败。资金的使用在项目管理中尤其重要。

陈家包滑坡治理施工需水泥、碎石、河砂、钢筋等材料，需进行购买和运输，费用较大，如何安排好资金的使用关系到工程施工的顺利进行。根据工程进度计划，制定资金使用计划。

根据进度计划和材料进场计划、人员计划、机械使用计划、应急预案计划、临时设施计划、质量管理计划制定资金使用计划。

1、开工后第一月：临时设施搭设、进行清坡、水沟施工、抗滑桩施工等。本月将完成工程量：水泥预制块预制 600立方米；工程所有前期试验；本月项目施工人员80人；5台自卸运输车、1台挖掘机、2台振动碾、2台推土机、2个预制厂参与生产；工程所有材料均为奉节县地方材料，根据奉节县的市场价格，本月需材料费、机械费、人工费、应急预案准备资金等各项费用合计180万元。

2、第二月：本月将完成抗滑桩浇筑2000立方米，水泥预制块预制300立方米。材料费和机械费是本月资金重点。本月需使用资金200万元。

3、第三月：本月主要抗滑桩施工和水沟施工将完成工程量：抗滑桩浇筑2000立方米；水沟施工完成长度300米；本月的材料费、机械费、人工费均巨大。本月需要三项费用合计200万元。

4、第四月：主要进行抗滑桩施工、回填护坡和收尾排水系统的施工。将完成抗滑桩浇筑1200立方米，碎石土回填8000立方米，护坡720平方米及所有排水工程。本月需各项费用160万元。

陈家包滑坡治理施工总共将使用资金724万元。

资金安排及使用计划表见附表（四）、附图（四）、附图（五）。

（十一）施工过施工程中和移交前工程保护措施

1、服务目标

恪守合约，密切配合，认真协调好各有关方面的工作，接受业主、监理对工程质量、施工进度计划的协调以及对现场管理、现场控制的监督。

在工程施工中必须对已完成工序、工程、施工环境进行有效保护，以免因保护不到位对整个工程的质量造成影响或酿成人员伤亡事故；因此建立起施工过程中和移交前的保护措施。

2、施工中的保护措施

施工过程中必须对已完成的工程部位、施工区进行保护；保证已完工部分工程的安全和施工安全；针对奉节陈家包滑坡治理的具体情况采取如下保护措施：

（1）施工前在施工区周边修建简易排水沟，拦截施工区外的地表水，防止地表水流入施工区。

（2）在施工区内修建临时排水沟，排除雨水和底下渗水，保持现场整洁；防止水对基面和回填碎石土的破坏。

（3）抗滑桩开挖做好排水和护壁防护工程。

（4）回填碾压密实的碎石土需进行临空面覆盖，防止雨水冲刷。

（5）已竣工部分的工程，严禁在上面无故放水冲刷 。

（6）排水沟施工时，严禁汽车、挖掘机、推土机、振动碾在距沟边2米范围内活动。防止对水沟的破坏。

（7）排水沟盖板施工完后，严禁机械进入该完工区域。

（8）以完工序在进下序工序施工前，严禁人为破坏。下序工序进行前对以完工序再进行检查。

3、移交前的保护措施

工程完工后到竣工移交，根据库区一期、二期经验，可能会有多级多次验收，时间跨度大；必须做好该段时间内的工程保护工作；

（1）完工后及时组织业主、监理、设计、勘察和奉节县相关部门对工程进行现场验收；验收合格后及时拆除施工区的临时便道，防止机械进入滑坡区，对工程造成损坏。

（2）现场施工完后，撤场前，再次对滑坡周围的地表水情况进行调查，必要时再次对地表水进行疏导，杜绝地表水进入滑坡区域内部。
（3）大雨时派人观察雨水进入滑坡区的情况，当山洪或大量外部雨水进入
滑坡区时派人对山洪和雨水进行疏导。

（4）搞好宣传，让滑坡区周围的居民知道工程的重要性，自觉进行保护；宣传由书面和口头两种方式。

（5）在滑坡区边缘沿江公路侧树立警示牌 。

（6）可派专人或聘请当地人员看守。

4、工程保修管理措施

工程竣工移交后，我公司无偿承担一年的工程保修，在保修期内对工程的缺陷和运行中产生问题进行无条件修复。

（1）保修管理措施

按招标文件和设计图纸及三峡库区地质灾害治理工程的管理办法，对工程进行保修。

保修期间，我方设专职人员对该工程在保修期内的情况进行管理，专门负责该工程在保修期内的保修管理。

保修期间，业主发现有缺陷或工程质量问题，及时通知我方，我方在接到通知后，24小时内道场展开保修工作。

业主发现缺陷或质量问题后，也可自行组织进行维修，因为修产生的费用由我方承担。

保修期间，因我方不能到场维修或维修达不到要求，业主可组织其他人员进行维修，费用由我方负责。

（十二）安全文明施工措施及方案

1、安全文明施工及环保目标

贯彻执行建设部、国家环保局及重庆市有关文明工程施工法规，做到道路畅通，保持现场容貌整洁，随时清除建筑垃圾，确保施工运输车辆不污染环境，车况良好，车容整洁，施工噪声符合国家规定的施工场地噪音分贝标准，控制施工灰尘排放，减少爆破震动，并且保证不影响周边居民和单位工作人员的工作和生活环境，实现现场文明施工标准

执行《建设工程现场管理规定》、《重庆市城区建设工程工地场容场貌管理暂行规定》，文明施工，争创达标现场，为职工创造一个文明施工的环境，树立企业的形象，提升企业形象，项目经理部要认真搞好施工现场管理。做到文明施工安全有序，整洁卫生，不扰民，不损害公众利益。

奉节陈家包滑坡治理工程施工位于移民迁建区人流量大，施工中做好安全防护及与当地居民沟通宣传，既保证工程施工顺利进行又较好做到文明施工关系到我公司的形象和各相关单位的行象。

2、安全环保

按建设部、国家环保局及重庆市有关文明工程施工法规，在施工现场沿沿江公侧用1.8m铝槽板搭建防护拦，保护行人安全和防止无关人员进入；公路出入口处修建冲洗池，对出入车辆进行冲洗，防止带泥上路。

（1）环保管理

为了配合天保工程和保证库区内的生态环境不被破坏并有所改善，把陈家包滑坡治理工程建设成绿色工程，本项目施工，必须进行切实有效的环保管理。

a、在施工区和施工影响区内进行环境调查，对环境调查情况进行图示和分类。

b、配合当地环保部门进行环保建设。

c、对进入施工区施工的人员进行环保教育，做到生产、环保两不误。

d、施工中发现地下文物、遗迹，及时上报有关部门处理。

e、环境保护工作贯穿施工全过程，各施工区、施工班组，建立环境保护目标。

f、施工中严格重庆关于控制噪音、扬尘、现场维护等有关规定。

（2）环境保护措施

a、环境保护目标由项目经理制定，并下放落实到各生产班、组的班组长具体负责。

b、施工区内应尽量避绕古树名木，若不能避绕，树木的移栽必须保证移栽一棵、活一棵，移栽树木不能移到175水位下，移栽树必须修枝打杈，并进行遮阳、浇水和支撑。

c、施工区内、外的非施工绿地，进行四周围拦保护，并设立保护标志，严禁将其作为施工区临时用地和将其毁坏，若必须占用，施工完后进行原状恢复。

d、施工区内的古建筑、文物，采用四周围拦保护，并请当地文物管理部门进行登记和提供保护具体要求，以便施工时遵照保护。

e、严禁在施工区内和施工区外任何地方进行野生动物的盗猎。

f、施工区内严禁滥砍、乱伐、乱挖、滥采。

g、施工现场尽量减少灰尘污染，避免周围建筑和花木受损。

h、施工现场内道路应进行硬化，防止车、人带泥上公路。

i、现场内建筑垃圾应集中清运至填埋区。

j、生活垃圾应进行分类集中，并进行无害化处理，如分类为：可回收类、不可回收类、有害类、无害类等。有害类垃圾必须送处理中心处理。

k、施工现场尽量采用噪音量小的机械，超过国家噪音规定的机械，必须控制其作业时间，尽量做到不干扰周围人的工作、生活。

l、加强用油机械设备和维护保养和油料管理，杜绝漏、滴、跑、冒现象。施工中产生的废弃油料，统一回收处理，严禁在现场随意焚烧。

m、现场污水、施工废水、生活废水，挖沉淀池，沉淀处理，并在沉淀池中放入明矾、漂白粉、焦炭等净化。然后排放至指定的排放点。

n、施工现场设立专门的环境保护监管人员，对施工活动中的环保工作进行监控。

3、文明施工

项目管理中，树企业形象，弘扬企业文化，采用先进管理，创一流企业。施工场地必须进行标准化管理。

（1）现场门头设置承包人标志。

（2）项目经理部在现场入口醒目位置设立公示牌。

（3）根据企业管理水平，建立健全施工平面管理和物料器具管理标准，为场容场貌管理提供依据。

（4）根据施工总平面图进行科学的现场布置。

（5）施工现场周边应设立临时围护设施。

（6）施工现场综合治理工作和周边治安协调工作。

（7）施工现场保安、防火、防触电工作。

（8）项目经理把施工现场管理列入经常性的巡视检查内容，并与日常管理相结合，听取邻近单位、社会公众的意见和反应，及时抓好整改。

4、文明施工管理措施

（1）现场门头设立承包人标志，项目经理负责施工现场文明管理的总体部署和总体策划。

（2）项目经理部现场入口处设立公示标志，公示如下内容；

a、工程概况：包括工程规模、性质、用途发包人、设计人、承包人、监理单位的名称、施工起止年月等。

b、安全纪律牌

c、防火须知牌

d、安全无重大事故计时牌

e、安全、文明生产施工牌

f、施工总平面图

g、项目经理部组织机构及主要管理、负责人员名单图。

（3）根据本企业的管理水平、建立、施工平面管理和物料、机械标准作为管理规划的依据，包括如下内容：

a、材料采购、运输、贮存守则

b、机械操作守则

c、安全用电守则

d、环境保护守则

e、环卫守则

f、噪音控制办法

g、各施工人员岗位职责

（4）按照已审批的总平面图和相邻单位、民宅划定的位置布置施工便道、施工机械、设备和施工区。

（5）施工物料和器具除按规定的位置布置外，还应按种类性质、尺寸等进行挂牌管理。

（6）设立门卫，对施工区的人员进出和机械、材料进出进行检查、控制。

（7）施工现场设置施工排水沟、保持场地干燥。

（8）施工道路硬化处理。
（9）建立和周边企业、居民的协调、反馈记录，及时与企业和居民勾通，
创造良好的施工周边环境。

（10）和当地的公安机关、生产队（社）企业保卫等一道进行施工区环境的治安综合治理。

（11）和当地的相关机构如银行、工商、税务、公安、生产社（队）建立良好的合作关系。

（12）和设计、勘察、监理单位建立良好的信息反馈系统。

（13）建立安全防范技术措施，确保施工区内已有财产的安全。

5、综合治理措施

（1）进场施工前、调查、熟悉施工区内、外的社会治安情况，并据此作出施工区治安规划。

（2）按国家有关法律、法规、制定出相应的治安管理办法。

（3）配合当地公安机关进行治安治理。

（4）建立与当地群众的治安协调办法。

（5）项目内部建立专门的治安、保卫部门。

（6）对项目内部人员进行治安管理教育。

（7）对进入项目的人员进行了解，确保施工队伍的素质符合要求。

（8）项目内部各施工区，施工班组的人员调配要合理平衡，有计划进行，避免因调配安排不合理而引起纠纷。

（9）对已产生的纠纷、矛盾应及时化解，避免激化。

（10）项目内部应经常对施工人员进行教育、勾通，使项目人员团结一致，发挥企业的人员团队优势。

6、确保正常经营措施

（1）按我单位有关的经营管理办法，结合工程的具体情况，制定符合工程要求的管理办法。

（2）建立充分的资金保障措施，据工程施工的具体需要提供足够的资金保障，确保工程施工需求资金的充足。

（3）建立完善、先进的技术保障措施，根据工程的具体情况，建立完善的技术保障体系和采用先进的施工方法、施工技术。确保工程的质量和工期要求。

（4）配备先进的施工机械，减少劳动力成本和提高效率，以降低施工成本和缩短工期。

（5）配备优质的人力资源，人力资源是工程成败的关键，优质的人力资源是确保工程顺利完成的先决条件。

（6）施工前，取得施工所在地的有关单位，地方居民的支持，也是工程顺利进行的重要前提。

（7）项目施工中，协调好设计、业主、监理、银行、税务、财政、工商、公安、环保、建设等各单位、行政部门的关系，为工程顺利进行提供内部和外部支持。

PAGE  
24

